## 原始数据
案例场景 | 提出三个问题 | 案例分析 | 问题分析 | 问题答案
案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 1. 围绕“面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | 围绕“面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 这问意在让你识别面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 在面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例2：汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目 案例场景一家软件技术公司正在为一家新兴的电动汽车制造商定制一款基于汽车级Linux（AGL）的座舱信息娱乐系统。项目初始范围非常清晰：为客户开发一套独特的定制用户界面（UI），集成指定的第三方导航服务，并确保与车辆的蓝牙电话和音频功能稳定连接。项目团队以此为基础，获得了客户的范围说明书签字确认，并进入了开发阶段，项目周期为一年。项目进行到第五个月，客户的CEO在参加了一次国际车展后，被竞争对手展示的“智能座舱”概念所吸引。他立即指示项目团队，要求在现有系统基础上，紧急集成一款新的、公司内部正在秘密研发的专有语音助手，并增加一套利用座舱摄像头的驾驶员疲劳监测系统。这两项功能不仅需要复杂的AI算法支持，还需要进行底层内核的深度修改以适配新硬件，这完全超出了原合同规定的范围和团队的技术准备。项目经理陷入两难：一方面是客户高层的强势要求，另一方面是合同范围和项目现实的限制。 | 1. 阅读“汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 从“汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 针对汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例3：下一代智能音箱“智言”的开发项目 案例场景 初创公司“智联之家”正在开发一款名为“智言”的下一代智能音箱。项目章程中明确定义了其核心功能：集成主流语音助手、支持高品质音乐流媒体播放，以及通过App控制市面上常见的智能插座和灯泡。项目团队基于此范围，制定了详细的项目管理计划，并建立了工作分解结构（WBS），项目周期预估为9个月。项目进行到第四个月，硬件原型机已经完成，基础软件框架也已搭建。此时，公司市场部总监在参加完一场国际消费电子展后，带回了新的想法。他认为，为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，“智言”音箱必须增加“手势控制”和“语音情感识别”两大“杀手级”功能。他强调这是决定产品成败的关键。然而，这两项功能在项目初期的需求收集中从未被提及，它们的实现需要增加新的传感器硬件，并投入大量资源进行复杂的人工智能算法研发，这远远超出了原有的范围和技术储备。项目经理面临着来自市场部的巨大压力和工程团队对技术可行性、项目延期的强烈担忧。 | 1. 以“下一代智能音箱“智言”的开发项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | “下一代智能音箱“智言”的开发项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在下一代智能音箱“智言”的开发项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 这问意在让你识别下一代智能音箱“智言”的开发项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 此问考查你在下一代智能音箱“智言”的开发项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 | 1. 在下一代智能音箱“智言”的开发项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对下一代智能音箱“智言”的开发项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在下一代智能音箱“智言”的开发项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例4：低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目 案例场景 一家名为“健心科技”的医疗设备初创公司，正在研发一款低功耗的可穿戴心电监测贴片。项目的初始目标非常明确且专注：开发一款能够连续记录24小时单导联ECG数据的嵌入式固件。数据被存储在设备内置的闪存中，之后通过USB连接由医生在PC端专用软件上进行数据导出和分析。整个项目的核心是实现超低功耗和数据的完整可靠存储，技术方案和范围都得到了项目发起人的批准。项目进行了六个月，固件的核心数据采集和存储功能已经通过了单元测试，硬件原型也表现稳定。就在此时，公司成功获得了一笔新的风险投资。新加入的投资方代表在董事会上提出，为了让产品更具市场竞争力，必须立即调整产品方向，从一个“离线数据记录器”转变为一个“实时健康预警系统”。他要求项目团队在现有基础上增加蓝牙实时数据传输功能，开发配套的手机App，并在App中集成AI算法，实现心律不齐的实时监测与云端报警。这一要求使得原有的硬件设计（无蓝牙模块）、固件架构和项目预算都变得完全不适用。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 在“低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 这一问主要检验你是否能抓住低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 对低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例5：工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目 案例场景 一家自动化解决方案供应商“精工智能”，承接了一个为汽车零部件工厂升级生产线的项目。其核心任务是为一台现有的六轴机械臂编写新的控制软件，使其能够精确、高速地从固定料仓中抓取标准化的发动机活塞，并放置到传送带的指定位置上。项目的范围被严格限定在软件层面，性能指标（如节拍时间<5秒，定位精度±0.1mm）和验收标准在合同中有详细规定。项目团队据此制定了开发和测试计划，预计3个月内交付。项目进行到第二个月，软件的运动控制算法已初步完成，正在进行现场调试。此时，工厂的生产主管在一次行业技术交流会上，看到了一套集成了机器视觉系统的“智能分拣”方案，该方案能让机械臂直接从混杂的零件箱中识别并抓取目标物。他对此印象深刻，立即向项目团队提出要求，希望他们能为现有的机械臂增加一套视觉识别系统，使其能够处理料仓中轻微位置偏移，甚至不同姿态的活塞，以提高生产线的容错率。这个要求意味着需要增加摄像头硬件，并开发复杂的图像处理和手眼标定算法，这与原定的纯软件、固定路径的范围大相径庭。 | 1. 观察“工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目”，可以抛出三个关键问题：在正式立项之前，是否开展过系统的需求澄清工作坊，把假设、约束和成功标准一并讨论清楚？ 2. 在编制进度表时，有没有根据WBS为每一项工作明确完成标准，以便后续做范围确认？ 3. 若上线前用户突然提出体验上的大改动，项目组应如何选择：妥协接受、坚决拒绝，还是协商拆分为后续迭代？ | “工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 此问要求从生命周期角度看工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 1. 结合“5G微基站远程管理平台开发项目”的情节，值得问一问：项目目标在内部沟通中被解释成了哪些不同版本，是否有人用自己的理解替代了正式范围？ 2. 在处理跨专业协作时，项目经理怎样避免出现“别人会顺手做掉”的误判，把隐性工作显性化？ 3. 等到需求变更积累到一定程度再集中处理，这种做法会给质量和成本带来什么后果？ | 如果把“5G微基站远程管理平台开发项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合5G微基站远程管理平台开发项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 此问要求从生命周期角度看5G微基站远程管理平台开发项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 此问要求从生命周期角度看5G微基站远程管理平台开发项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 处理5G微基站远程管理平台开发项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对5G微基站远程管理平台开发项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在5G微基站远程管理平台开发项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 1. 面对“智慧城市公交电子站牌系统建设项目”这样的工程，有三个维度值得追问：对于必须满足的法规、安全或性能指标，是否在一开始就被写进范围文件，而不是作为隐含前提？ 2. 在使用原型、样机或试运行收集反馈时，哪些意见属于体验优化，哪些已经触及范围边界？ 3. 当客户提出“照着竞品再多做一些”时，项目组如何把模糊对比转化为可落地的需求条目？ | 故事中的“智慧城市公交电子站牌系统建设项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 这问意在让你识别智慧城市公交电子站牌系统建设项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧城市公交电子站牌系统建设项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 这问意在让你识别智慧城市公交电子站牌系统建设项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 针对智慧城市公交电子站牌系统建设项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在智慧城市公交电子站牌系统建设项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在智慧城市公交电子站牌系统建设项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例8：网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目 案例场景 一家名为“安网讯通”的通信设备制造商，正在为其下一代企业级路由器开发一款安全引导程序（Secure Bootloader）。项目初始范围定义明确：基于公司现有的嵌入式软件框架，实现对固件的RSA数字签名验证，确保只有官方发布的、未经篡改的固件才能在设备上启动。该项目的截止日期非常严格，必须在6个月内完成，以配合硬件的大规模生产计划。项目平稳运行了三个月，核心的签名验证功能已基本实现。就在此时，安全社区披露了一个针对多种CPU架构的、全新的“幽灵”类侧信道攻击漏洞，该漏洞可以绕过传统的软件签名验证机制。公司的首席安全官（CSO）对此高度重视，立即下达指令：正在开发的这款Secure Bootloader必须能够抵御此类新型攻击。这个新要求，意味着团队需要从零开始研究和实现复杂的内存屏障和恒定时间加密算法，这不仅是一个巨大的技术挑战，也与原有的、纯粹基于密码学验证的范围完全不同，更不可能在剩下的3个月内完成。 | 1. 从“网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目”出发，可以设计三个讨论问题：现有范围说明书里，是否区分了“当前版本必做”和“后续版本规划”这两类内容？ 2. 在制定WBS和里程碑计划时，有没有专门预留用于“需求澄清”和“变更评审”的工作包？ 3. 一旦项目资源已经用满，再追加范围会挤压哪些原有任务，谁来为因此产生的风险负责？ | 回顾“网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 此问要求从生命周期角度看网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 在网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例9：跨国公司ERP系统财务模块本地化项目 案例场景 一家大型跨国制造企业，决定在其位于中国的新工厂推行其全球统一的ERP系统。一个由总部IT部门和中国本地顾问组成的联合项目团队成立了，负责财务模块的本地化工作。项目初始范围看似简单明了：将系统界面翻译成中文，并根据中国会计准则，配置报表模板和税率计算规则。项目计划在6个月内完成，以确保工厂能在新财年开始时正式上线系统。项目进行了两个月，翻译和基础配置工作进展顺利。然而，在进行需求深化访谈时，中国工厂的财务总监提出了一系列“细节”要求。他指出，除了国家层面的会计准则，公司还必须遵守当地税务局的多项“窗口指导”和非正式规定，这需要系统增加多个自定义的审批流程和数据导出格式。此外，为了与本地供应商和银行进行电子票据交换，系统必须与几家接口文档极为复杂的本地金融软件进行集成。这些“本地化需求”在项目初期的跨国沟通中被完全忽略了，它们的技术实现难度和工作量，远超出了最初“配置”的范畴。总部的IT经理认为这些是中国团队的“额外要求”，而中国团队则认为这是系统能在本地合法、有效运行的“基本要求”。 | 1. 阅读“跨国公司ERP系统财务模块本地化项目”时，教学上可以引导学生思考：项目成员对“完成本项目”的理解是否一致，还是有人把长期愿景也当成了本期任务？ 2. 在编写需求规格或用户故事时，应如何处理那些暂时无法量化的期望，避免它们在验收阶段变成争议焦点？ 3. 当客户以“行业惯例”为理由要求额外功能时，项目经理有什么方式既维护关系又不轻易突破边界？ | “跨国公司ERP系统财务模块本地化项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合跨国公司ERP系统财务模块本地化项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合跨国公司ERP系统财务模块本地化项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到跨国公司ERP系统财务模块本地化项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在跨国公司ERP系统财务模块本地化项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对跨国公司ERP系统财务模块本地化项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在跨国公司ERP系统财务模块本地化项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例10：大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目 案例场景 一家名为“育新科技”的软件公司，承接了一个大学的学生信息系统（SIS）现代化项目。任务是将其已有20年历史、用COBOL语言编写的、运行在大型机上的老旧系统，迁移到一个全新的、基于Web的现代化平台上。合同中的范围描述非常简洁：“将现有SIS系统的全部功能和数据，完整迁移至新平台”。大学方面指派了一位即将退休的、熟悉老系统的IT主管作为主要接口人。项目启动后，团队开始了艰苦的数据迁移和功能复刻工作。然而，随着开发的深入，问题接踵而至。他们发现老系统存在大量 undocumented（无文档记录）的“特性”，这些实际上是过去几十年里，不同部门的员工为适应工作流程而自行摸索出的“变通操作”。例如，招生办会利用某个特定字段的特定编码来标记“重点关注”的学生，这在任何官方文档里都找不到。当开发团队按照标准流程设计新系统时，这些隐含的工作流程就丢失了。在阶段性功能演示会上，来自不同部门的用户怨声载道，称新系统“不好用”、“缺少了关键功能”，而这些“功能”在项目团队看来，完全是超出合同范围的、需要重新开发的定制化需求。 | 1. 以“大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目”这个案例为背景，可以提出：项目在发布招标文件或签署合同时，哪些关于范围的条款容易被写得含糊，从而留下后患？ 2. 当供应商或内部团队发现范围风险时，应该通过哪种渠道、在什么时间点提醒决策层？ 3. 若项目进行到中后期才意识到范围失控，是否还有机会通过调整里程碑或分批交付的方式降低损失？ | 如果把“大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 此问考查你在大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 此问考查你在大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 这问意在让你识别大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 针对大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例11：大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目 案例场景 一家网络解决方案公司“极速互联”，赢得了为一个新建的、可容纳5万人的现代化体育场馆提供Wi-Fi 6全覆盖网络的项目。项目的主要范围在合同中被明确规定：设计并部署一套无线网络，确保在场馆95%的公共区域内，用户终端的信号强度不低于-65dBm，并在满负荷情况下，为至少60%的并发用户提供不低于25Mbps的下行带宽。项目团队以此为核心性能指标，制定了详细的点位勘测、设备安装和系统调试计划。项目进行到设备安装阶段，体育场馆的运营方突然提出了一系列新的需求。他们希望网络系统能与场馆的会员App深度集成，实现“无感认证”；同时，希望能利用Wi-Fi定位数据，为市场部提供实时的“热力图分析”功能，以优化商铺布局；此外，安保部门也要求能够通过网络，对特定区域（如VIP包厢）进行高精度的“访客轨迹追踪”。这些基于“上层应用”的需求，对网络底层的硬件部署、控制器软件和数据处理能力都提出了远超原始性能指标的要求。 | 1. 围绕“大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目”，可以引出三个实际操作性很强的问题：在项目的策划阶段，谁负责把用户语言转换成工程语言，并确保文档可被后续团队使用？ 2. 在工作分解结构中，是否给“培训、迁移、试运行”等常被忽视的活动留足了空间？ 3. 当不同干系人对范围理解不一时，是通过一次性集中会议解决，还是通过多轮小范围沟通逐步对齐更合适？ | 围绕“大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 此问考查你在大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例12：医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目 案例场景 ：一家医疗影像设备公司“康影医疗”，正在为其CT扫描仪开发配套的三维重建软件V2.0版本。项目范围在启动时经过了严格的论证和审批，核心目标是：优化渲染引擎，将1000层切片图像的重建速度从30秒缩短到10秒以内；并增加对一种新的骨密度分析算法的支持。该项目属于医疗器械软件，必须严格遵循ISO 13485质量管理体系和国家药品监督管理局（NMPA）的注册审批流程。项目中期，软件的性能优化目标已基本达成，正在进行密集的验证与确认（V&V）测试。此时，公司邀请了一位国内顶尖的放射科主任医师作为顾问体验新版本。医生对新软件的速度大加赞赏，但随口提出了一个“小建议”：能否在测量肿瘤尺寸的工具上，增加一个自动计算“肿瘤倍增时间”（VDT）的功能？他认为这只是一个简单的数学公式。市场部和公司高层认为这是来自权威专家的“金点子”，能成为产品的重要卖点，遂要求项目经理立即采纳此建议。然而，项目经理深知，任何对诊断性测量功能的修改，都可能引发大规模的重新验证和额外的临床试验，甚至可能导致整个软件的注册分类发生改变。 | 1. 把“医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目”放在整个课程的知识框架下，可以这样发问：这个项目的范围是如何一步步从构想变成一套可执行的任务清单的，中间哪些环节可能出现信息失真？ 2. 在时间和预算都受限的情况下，项目组应该用什么原则裁剪需求，以保证最核心的价值被优先交付？ 3. 面对必然会到来的变更，团队是被动地逐条应对，还是设计了一套前瞻性的控制机制？ | 从“医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 这问意在让你识别医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 此问要求从生命周期角度看医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 对医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 1. 围绕“智能家居安防系统“守护者”App开发项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | “智能家居安防系统“守护者”App开发项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到智能家居安防系统“守护者”App开发项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智能家居安防系统“守护者”App开发项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 这问意在让你识别智能家居安防系统“守护者”App开发项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 在智能家居安防系统“守护者”App开发项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理智能家居安防系统“守护者”App开发项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对智能家居安防系统“守护者”App开发项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例14：城市轨道交通信号系统升级改造项目 案例场景 一家经验丰富的系统集成商，承接了某市地铁2号线的信号系统升级项目。这是一个典型的“棕地”项目（在现有运行系统上改造），风险极高。项目范围的核心是在不影响地铁日常运营的前提下，利用夜间极短的“天窗”时间（通常只有3-4小时），分阶段将原有的、老化的信号系统，升级为更先进的基于通信的列车控制（CBTC）系统。合同中明确规定了项目的总工期为18个月，并详细划分了20个分段的割接和验收节点。项目进行了半年，前5个分段的割接工作虽然紧张，但基本按计划完成。此时，地铁运营公司的总工程师在一次内部技术评审会上，基于对未来客流增长的担忧，提出了一个重大的技术变更：他要求在新系统中，将原设计的最小行车间隔，从90秒压缩到75秒。这个看似15秒的调整，对信号系统的核心算法、车载控制器的响应速度、以及整个安全冗余设计都提出了指数级的更高要求。这意味着项目团队不仅需要重写大量已通过验证的核心代码，还可能需要更换部分已采购的硬件设备。更致命的是，每一次夜间割接调试的时间将被大幅延长，原有的18个月工期变得岌岌可危。 | 1. 阅读“城市轨道交通信号系统升级改造项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 在“城市轨道交通信号系统升级改造项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 这问意在让你识别城市轨道交通信号系统升级改造项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合城市轨道交通信号系统升级改造项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在城市轨道交通信号系统升级改造项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 处理城市轨道交通信号系统升级改造项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对城市轨道交通信号系统升级改造项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在城市轨道交通信号系统升级改造项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例15：芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目 案例场景 一家领先的芯片设计（Fabless）公司“芯驰科技”，其内部有一个平台软件团队，负责为前端设计部门开发和维护IP核（知识产权模块）的功能验证自动化平台。该平台的核心是一款复杂的软件，它可以解析芯片设计的功能描述语言，自动生成测试激励（Testbench），并在大规模服务器集群上运行仿真，最后生成覆盖率报告。项目V3.0版本的范围很明确：支持最新的UVM（通用验证方法学）1.2标准，并将大规模回归测试的执行效率提升20%。项目正按计划进行，新的调度算法和UVM库支持已开发过半。这时，公司刚刚收购了一家小型的AI芯片初创公司。为了快速整合，公司高层决定，必须让这套验证平台立即兼容并支持被收购公司所使用的一套完全自研的、基于Python的、几乎没有任何文档的验证框架。这个要求，对于一个一直以来基于SystemVerilog和UVM标准技术栈构建的平台来说，无异于要求它能同时理解两种完全不同的“语言”和“哲学”。平台团队的架构师指出，这需要对软件的底层解析器、代码生成器和结果分析器进行伤筋动骨的重构。 | 1. 以“芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | “芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 此问要求从生命周期角度看芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 针对芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例16：金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目 案例场景: 一家证券公司的IT运维团队，接手了一个紧急且棘手的项目：修复其核心交易系统中一个偶发的“幽灵订单”Bug。该Bug的表现是，在高频交易的极端压力下，系统偶尔会产生一个不存在的、无法追踪来源的委托订单，给公司造成了潜在的巨大风险。由于问题复现极其困难，项目的初始范围被定义为：“通过压力测试和日志分析，定位并修复‘幽灵订单’问题的根本原因”。项目团队由资深架构师和开发人员组成，计划在一个月内解决。项目团队经过两周的艰苦排查，初步将问题定位在系统的内存管理与多线程并发处理的一个底层模块上。然而，在分析解决方案时，团队发现，要彻底根除此Bug，最稳妥的方法是对该模块进行彻底的重构，并升级其依赖的一个第三方底层中间件库的版本。就在团队准备提交此方案时，公司的业务风控部门听闻此事，他们强烈要求，在“顺便”重构该模块时，必须增加一个全新的“交易前置风险实时校验”功能。他们认为，既然都要“开刀”了，不如一次性把手术做完。这个“顺便”的要求，使得一个纯粹的Bug修复项目，变成了一个复杂的业务功能开发项目。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 如果把“金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例17：电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目 案例场景：一家领先的电动汽车制造商“驰电动力”，其安全研究团队发现，其已售出的数十万辆汽车的电池管理系统（BMS）软件中，存在一个严重的安全漏洞。在特定条件下，黑客可能通过远程利用该漏洞，篡改电池的充电策略，极端情况下可能导致电池过热，存在安全隐患。公司高层立即成立应急响应项目组，任务是在最短时间内，开发出一个软件安全补丁，并通过OTA（空中下载）技术，将其推送到所有受影响的车辆上。项目的范围被定义为：“仅针对该特定漏洞（CVE-2025-XXXX）进行修复，不涉及任何其他功能变更”。补丁开发非常迅速，一周内就完成了编码和初步测试。然而，在准备进行大规模推送前的最终评审会上，车辆网联部门的负责人提出了一个强烈的“搭车”请求。他指出，近期有大量用户抱怨车机系统的地图数据陈旧，既然公司马上要进行一次大规模的OTA，能否“顺便”将最新的地图数据包（约2GB）与这个只有几KB的安全补-丁捆绑在一起推送？他认为这样可以“最大化利用OTA资源”、“提升用户体验”，一举两得。但项目经理和BMS团队则担心，捆绑一个巨大的数据包进行推送，会极大地增加OTA升级的失败率，并可能在升级过程中引入新的、不可预知的问题，与当前项目“快速、可靠地消除安全风险”的核心目标背道而驰。 | 1. 观察“电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目”，可以抛出三个关键问题：在正式立项之前，是否开展过系统的需求澄清工作坊，把假设、约束和成功标准一并讨论清楚？ 2. 在编制进度表时，有没有根据WBS为每一项工作明确完成标准，以便后续做范围确认？ 3. 若上线前用户突然提出体验上的大改动，项目组应如何选择：妥协接受、坚决拒绝，还是协商拆分为后续迭代？ | 故事中的“电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 这问意在让你识别电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 在电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 1. 结合“电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目”的情节，值得问一问：项目目标在内部沟通中被解释成了哪些不同版本，是否有人用自己的理解替代了正式范围？ 2. 在处理跨专业协作时，项目经理怎样避免出现“别人会顺手做掉”的误判，把隐性工作显性化？ 3. 等到需求变更积累到一定程度再集中处理，这种做法会给质量和成本带来什么后果？ | 回顾“电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 此问要求从生命周期角度看电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 针对电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例19：电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目 案例场景：一家大型综合电商平台“优品汇”，决定启动“千人千面”个性化推荐系统项目，以提升用户转化率和客单价。项目初始范围经过了产品、算法和工程部门的共同评审，目标明确：构建一套基于用户历史浏览、加购和购买行为的协同过滤推荐引擎，并在首页的“猜你喜欢”模块进行A/B测试。项目的成功标准被定义为“新推荐算法的点击转化率（CTR）相较于旧的人工配置的‘热门商品’，能提升15%”。项目进行了三个月，算法模型已初步训练完成，正在进行离线评估，效果接近预期。此时，平台的首席营销官（CMO）从一家咨询公司那里听到了“实时意图感知”的最新概念。他要求项目团队，推荐系统必须能够响应用户的“实时”行为。例如，一个用户刚刚搜索了“登山鞋”，那么首页的推荐结果就应该立即（秒级响应）调整为与户外运动相关的商品。这个要求听起来非常合理，但它意味着整个系统的技术架构需要从基于每日批量计算的“离线模式”，转变为基于流式数据处理的“实时/近实时模式”，其技术复杂度和服务器成本都将呈数量级增长。 | 1. 面对“电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目”这样的工程，有三个维度值得追问：对于必须满足的法规、安全或性能指标，是否在一开始就被写进范围文件，而不是作为隐含前提？ 2. 在使用原型、样机或试运行收集反馈时，哪些意见属于体验优化，哪些已经触及范围边界？ 3. 当客户提出“照着竞品再多做一些”时，项目组如何把模糊对比转化为可落地的需求条目？ | “电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 此问要求从生命周期角度看电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 此问要求从生命周期角度看电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 这问意在让你识别电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 在电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例20：大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目 案例场景：一家知名的游戏开发公司“幻境娱乐”，正在为其旗舰MMORPG开发一个新的大型资料片——“龙之觉醒”。项目范围在立项时已经过核心策划、美术和程序团队的详细论证，并获得了公司高层的批准。其核心内容包括：一个新的世界地图“龙骨荒野”，一个新的职业“龙骑士”，一条围绕对抗远古巨龙的主线剧情任务，以及一个新的团队副本“巨龙之巢”。项目计划在8个月后，配合暑期档上线。项目开发了四个月，新地图的美术资源已完成大半，新职业的技能也已进入平衡性测试阶段。就在此时，公司CEO在参加了一次行业峰会后，被“元宇宙”和“玩家共创内容”（UGC）的概念深深吸引。他召开紧急会议，提出一个颠覆性的要求：新的资料片必须引入一个“玩家自定义家园”系统。他设想玩家可以在龙骨荒野的特定区域购买土地，自由建造房屋、布置家具，甚至可以设计简单的交互式机关，并邀请其他玩家参观。这个系统听起来非常酷，但它需要一个全新的、极其复杂的物理引擎、编辑器和资源管理系统的支持，这与原有的、基于固定内容的MMORPG开发模式完全是两个技术次元。 | 1. 从“大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目”出发，可以设计三个讨论问题：现有范围说明书里，是否区分了“当前版本必做”和“后续版本规划”这两类内容？ 2. 在制定WBS和里程碑计划时，有没有专门预留用于“需求澄清”和“变更评审”的工作包？ 3. 一旦项目资源已经用满，再追加范围会挤压哪些原有任务，谁来为因此产生的风险负责？ | 如果把“大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 此问要求从生命周期角度看大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 这问意在让你识别大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 对大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 1. 阅读“商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目”时，教学上可以引导学生思考：项目成员对“完成本项目”的理解是否一致，还是有人把长期愿景也当成了本期任务？ 2. 在编写需求规格或用户故事时，应如何处理那些暂时无法量化的期望，避免它们在验收阶段变成争议焦点？ 3. 当客户以“行业惯例”为理由要求额外功能时，项目经理有什么方式既维护关系又不轻易突破边界？ | 围绕“商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 这一问主要检验你是否能抓住商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 此问考查你在商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 | 1. 在商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 1. 以“无人机物流配送系统路径规划算法优化项目”这个案例为背景，可以提出：项目在发布招标文件或签署合同时，哪些关于范围的条款容易被写得含糊，从而留下后患？ 2. 当供应商或内部团队发现范围风险时，应该通过哪种渠道、在什么时间点提醒决策层？ 3. 若项目进行到中后期才意识到范围失控，是否还有机会通过调整里程碑或分批交付的方式降低损失？ | 从“无人机物流配送系统路径规划算法优化项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 此问考查你在无人机物流配送系统路径规划算法优化项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 此问要求从生命周期角度看无人机物流配送系统路径规划算法优化项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 这问意在让你识别无人机物流配送系统路径规划算法优化项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 处理无人机物流配送系统路径规划算法优化项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对无人机物流配送系统路径规划算法优化项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在无人机物流配送系统路径规划算法优化项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例23：大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目 案例场景 一家拥有数千家门店的大型连锁零售商“惠家超市”，决定启动一个全国范围的POS系统软件升级项目。项目的核心范围非常明确：将所有门店当前运行的、版本不一的旧版POS软件，统一升级到一个由总部开发的、功能标准化的新版本V5.0。项目的关键挑战在于部署，而非开发。为此，项目组制定了详细的推广计划，准备先选择50家门店作为试点，成功后再分区域、分批次向全国推广。项目的成功标准被定义为：“在6个月内，完成全国95%以上门店的软件切换，且新系统稳定运行，核心交易数据无丢失”。试点阶段顺利完成后，项目进入大规模推广阶段。此时，几个销售额排名靠前的大区经理，联合向项目组提出了强烈的反对意见。他们指出，总部的标准化新版软件，取消了他们长期以来依赖的一些“区域性”功能——例如，某个大区为适应本地竞争而自行开发的、复杂的“满减+赠券”组合促销功能。他们坚持，除非新版软件能够“兼容”并重新开发这些他们认为至关重要的本地化功能，否则他们将拒绝配合推广工作。这个要求，直接挑战了项目“标准化、统一化”的核心目标。 | 1. 围绕“大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目”，可以引出三个实际操作性很强的问题：在项目的策划阶段，谁负责把用户语言转换成工程语言，并确保文档可被后续团队使用？ 2. 在工作分解结构中，是否给“培训、迁移、试运行”等常被忽视的活动留足了空间？ 3. 当不同干系人对范围理解不一时，是通过一次性集中会议解决，还是通过多轮小范围沟通逐步对齐更合适？ | “大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 这一问主要检验你是否能抓住大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 针对大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例24：新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目 案例场景 一家顶尖的医疗设备制造商“精影医疗”，正在研发其下一代3.0T MRI设备。一个核心的子项目是为其开发全新的嵌入式控制系统软件。项目范围在启动时被严格定义，并通过了公司严格的设计控制（Design Control）流程。其核心任务是：精确控制梯度线圈、射频线圈和主磁体的复杂时序，实现公司最新研发的三种高级成像序列（如DTI, fMRI），并将扫描准备时间从平均5分钟缩短到2分钟以内。该项目受医疗器械法规的严格监管，所有软件开发活动都必须遵循预定义的、经过验证的流程。项目进入集成测试阶段，软件在原型机上表现稳定，各项性能指标均已接近目标。此时，公司的应用研究部门在一个学术会议上了解到一种实验性的、名为“磁共振指纹”（MRF）的超快速成像技术。该部门的首席科学家对此极其兴奋，认为这是颠覆行业的技术，并成功说服了公司CTO。CTO随即指示MRI项目团队，必须在新设备上市时“同步支持”MRF技术。这个要求，意味着需要引入一套全新的、与现有成像序列原理完全不同的数据采集和重建算法，这将彻底打乱已经进入尾声的、严格受控的开发与验证计划。 | 1. 把“新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目”放在整个课程的知识框架下，可以这样发问：这个项目的范围是如何一步步从构想变成一套可执行的任务清单的，中间哪些环节可能出现信息失真？ 2. 在时间和预算都受限的情况下，项目组应该用什么原则裁剪需求，以保证最核心的价值被优先交付？ 3. 面对必然会到来的变更，团队是被动地逐条应对，还是设计了一套前瞻性的控制机制？ | 在“新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例25：大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目 案例场景 一家软件集成商“文脉信息”，承接了某市大型公共图书馆的数字化资源管理系统（DAMS）的开发任务。项目的核心范围是：为图书馆馆藏的全部数字化图书、期刊和多媒体资源，提供统一的元数据管理、版本控制和全文检索功能，并集成现有的读者认证系统。项目团队根据需求分析，制定了详细的系统架构和WBS，计划在10个月内交付使用。项目进行到第七个月，核心的元数据引擎和全文检索模块已基本完成，正在进行内部功能测试。此时，图书馆馆长参加了一次行业数字化创新研讨会。受此启发，馆长要求项目团队“立即”增加两个功能：1. AI赋能的知识图谱自动构建：对所有文本资料进行语义分析，自动绘制知识图谱，以提供更智能的关联检索；2. 增强现实（AR）导览功能：开发一个配套的手机App，允许读者在馆内使用AR功能，扫描实体书架时，能实时浮现相关数字资源的链接。这两个功能不仅技术难度极高，且与原始的“资源管理”范围毫无关联，对团队的技术栈（主要是数据库和检索技术）和剩余的项目时间构成了毁灭性的冲击。 | 1. 围绕“大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | “大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 这问意在让你识别大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 这问意在让你识别大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 在大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例26：城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目 案例场景 一家专为政府提供解决方案的公司“华安讯息”，承接了某市应急指挥中心的大屏可视化系统升级项目。项目范围经过了详细的需求调研和多方确认，核心目标是：整合公安、消防、医疗和交通四个部门的数据接口，将实时的警力分布、火警位置、急救车动态和道路拥堵状况，以二维地理信息系统（GIS）地图为基础，进行统一态势展示。项目团队由GIS开发人员和后端工程师组成，计划在6个月内完成开发和部署。项目开发进展顺利，已完成了主要数据接口的对接和地图可视化组件的开发。在一次面向市领导的中期进度汇报会上，一位领导对系统的宏观展示能力给予了肯定，但随即提出一个“更高维度”的要求：“我们不仅要看到地面上的情况，更要能实时掌握地下的情况。新系统必须增加对城市地下综合管廊（水、电、气、热）的三维可视化展示，并且要能与地面上的突发事件进行联动分析。”这个要求意味着项目需要从一个二维GIS系统，升级为一个极其复杂的三维数字孪生（Digital Twin）系统，技术跨度和数据获取难度都远超出了原始合同的范畴。 | 1. 阅读“城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 如果把“城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 此问考查你在城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 此问要求从生命周期角度看城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 这问意在让你识别城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 针对城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例27：自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目 案例场景 一家自动驾驶技术公司“未来智行”，正在为其L3级别自动驾驶系统开发一个关键的“感知算法融合”模块。项目的范围定义非常专业和精确：融合来自3个激光雷达（LiDAR）、4个毫米波雷达（Radar）和6个摄像头（Camera）的原始数据，实现对车辆周围360度、150米范围内的障碍物（车辆、行人、骑行者）进行稳定、精确的检测和跟踪。项目的成功标准与性能指标（如检测率>99%，距离误差<0.5米）紧密挂钩，并计划在9个月内交付给系统集成团队。项目进行了六个月，多传感器的时空同步和基础障碍物检测算法已基本完成，正在进行紧张的实车道路测试和数据优化。就在此时，公司决定参与一项由政府主导的“车路协同”（V2X）智慧交通示范项目。为了在该项目中展示技术领先性，公司CEO和CTO共同决定，正在开发的感知融合模块，必须立即增加对V2X数据的支持。这意味着，模块不仅要处理来自车载传感器的数据，还要能实时接收和解析来自路边单元（RSU）的信号灯状态、道路施工预警、盲区行人提醒等信息，并将其与自身传感器数据进行“前融合”。这个要求，从根本上改变了模块的输入源和融合逻辑，引入了巨大的通信延迟和信息可信度等不确定性问题。 | 1. 以“自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | 故事中的“自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 此问考查你在自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 此问要求从生命周期角度看自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 这问意在让你识别自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 在自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例28：航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目 案例场景 一家大型航空公司“天际航空”，与其战略合作伙伴——一家国际酒店集团“环宇酒店”，决定共同启动一个会员积分互换平台项目。项目的范围经过双方市场和IT部门长达数月的谈判，最终在合作协议中被明确下来：开发一个安全的中间平台，允许天际航空的金卡会员，能以2:1的比例，将其航空里程单向兑换为环宇酒店的住宿积分。项目的核心是确保双方会员身份的安全认证、积分计算的准确无误以及财务结算的清晰可靠。项目计划由双方各派出一个团队协同开发，6个月内上线。项目进行到第四个月，接口对接和核心兑换逻辑已开发完成，正在进行端到端的集成测试。此时，天际航空的市场营销总监，为了配合即将到来的旅游旺季大促，单方面向项目团队提出一个“紧急且必要”的需求：平台必须立即支持“双向互换”，并且要增加一个“动态汇率”功能，即在促销期间，兑换比例可以由2:1调整为1.5:1。这个要求不仅与最初的合作协议相悖，需要酒店方重新进行商业谈判和审批，而且“动态汇率”功能对整个平台的清结算和对账模块的设计，构成了颠覆性的改变。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 回顾“航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 对航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 1. 观察“省级政务数据共享交换平台一期建设项目”，可以抛出三个关键问题：在正式立项之前，是否开展过系统的需求澄清工作坊，把假设、约束和成功标准一并讨论清楚？ 2. 在编制进度表时，有没有根据WBS为每一项工作明确完成标准，以便后续做范围确认？ 3. 若上线前用户突然提出体验上的大改动，项目组应如何选择：妥协接受、坚决拒绝，还是协商拆分为后续迭代？ | “省级政务数据共享交换平台一期建设项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析省级政务数据共享交换平台一期建设项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到省级政务数据共享交换平台一期建设项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析省级政务数据共享交换平台一期建设项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 在省级政务数据共享交换平台一期建设项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理省级政务数据共享交换平台一期建设项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对省级政务数据共享交换平台一期建设项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 1. 结合“在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目”的情节，值得问一问：项目目标在内部沟通中被解释成了哪些不同版本，是否有人用自己的理解替代了正式范围？ 2. 在处理跨专业协作时，项目经理怎样避免出现“别人会顺手做掉”的误判，把隐性工作显性化？ 3. 等到需求变更积累到一定程度再集中处理，这种做法会给质量和成本带来什么后果？ | 如果把“在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 这问意在让你识别在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 处理在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例31：国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目 案例场景：一家为国家气象中心提供技术支持的软件公司，正在对其“风神”天气预-报超级计算平台进行一次重大的软件栈升级。项目的核心范围是：将平台底层的操作系统、编译器和并行计算库（如MPI）升级到最新版本，并优化核心的NWP（数值天气预报）模型的计算效率，目标是在不降低预报精度的前提下，将72小时全球天气预报的计算总耗时缩短10%。该项目技术性极强，且对系统的稳定性要求达到了极致，任何微小的改动都需要经过海量、严苛的回归测试。项目进行到测试阶段，软件升级和初步的性能优化已基本完成。此时，一个由顶尖高校和气象中心科学家组成的联合研究团队，宣布他们在“AI辅助气象预报”领域取得了突破性进展。他们开发了一个深度学习模型，可以在NWP模型计算的后处理阶段，显著修正其对“强对流天气”（如雷暴、冰雹）的预报偏差。国家气象中心对此高度重视，要求“风神”项目组立即将这个尚处于实验阶段的AI模型，集成到业务预报流程中。这个要求意味着，一个原本纯粹基于物理方程和数值计算的“确定性”系统，需要引入一个基于数据驱动的、存在一定“不确定性”的AI“黑箱”模块。 | 1. 面对“国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目”这样的工程，有三个维度值得追问：对于必须满足的法规、安全或性能指标，是否在一开始就被写进范围文件，而不是作为隐含前提？ 2. 在使用原型、样机或试运行收集反馈时，哪些意见属于体验优化，哪些已经触及范围边界？ 3. 当客户提出“照着竞品再多做一些”时，项目组如何把模糊对比转化为可落地的需求条目？ | 围绕“国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 这一问主要检验你是否能抓住国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 2. 这一问主要检验你是否能抓住国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 3. 此问要求从生命周期角度看国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 针对国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例32：跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目 案例场景：一家顶级的跨国制药公司“瑞康生命”，正在对其内部的新药研发数据管理平台进行一次关键的合规性升级。项目的初始范围非常明确且具有强制性：根据美国FDA 21 CFR Part 11和欧盟GDPR的最新规定，对平台的电子签名、审计追踪、数据加密和用户访问控制四大模块进行全面改造，以确保所有临床试验数据的完整性、保密性和可追溯性。该项目由公司的质量保证（QA）部门和IT部门共同主导，任何设计和变更都必须经过严格的质量评审和验证，工期为1年。项目进行了九个月，四大模块的改造已基本完成，正在进行最后的验证测试和文档准备工作。此时，公司在日本的研发中心报告称，日本厚生劳动省（MHLW）刚刚发布了一项关于“个人基因数据处理”的全新行政指导原则，其要求比GDPR更为严苛。公司的全球法务副总裁认为，为了规避未来风险，正在升级的这个全球平台，必须“一步到位”，立即将日本的新规也整合进来。这个要求意味着，项目团队需要为一个他们完全不熟悉的法规体系，重新进行需求分析、设计和开发，而已接近完成的验证工作也可能需要推倒重来。 | 1. 从“跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目”出发，可以设计三个讨论问题：现有范围说明书里，是否区分了“当前版本必做”和“后续版本规划”这两类内容？ 2. 在制定WBS和里程碑计划时，有没有专门预留用于“需求澄清”和“变更评审”的工作包？ 3. 一旦项目资源已经用满，再追加范围会挤压哪些原有任务，谁来为因此产生的风险负责？ | 从“跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 1. 阅读“城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目”时，教学上可以引导学生思考：项目成员对“完成本项目”的理解是否一致，还是有人把长期愿景也当成了本期任务？ 2. 在编写需求规格或用户故事时，应如何处理那些暂时无法量化的期望，避免它们在验收阶段变成争议焦点？ 3. 当客户以“行业惯例”为理由要求额外功能时，项目经理有什么方式既维护关系又不轻易突破边界？ | “城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 这一问主要检验你是否能抓住城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 在城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 以“智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目”这个案例为背景，可以提出：项目在发布招标文件或签署合同时，哪些关于范围的条款容易被写得含糊，从而留下后患？ 2. 当供应商或内部团队发现范围风险时，应该通过哪种渠道、在什么时间点提醒决策层？ 3. 若项目进行到中后期才意识到范围失控，是否还有机会通过调整里程碑或分批交付的方式降低损失？ | 在“智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 此问考查你在智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 | 1. 针对智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例35：地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通运营公司决定搭建地铁列车CBTC信号系统仿真与测试平台，希望通过该项目用于新线开通前的列车运行方案仿真与信号联调演练。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现与现有信号系统一致的列车区间通信仿真功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当运营调度中心提出要在本期内增加乘客拥挤度模拟和车内广播策略联动仿真时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是否需要承担运营决策辅助功能的角色划分问题。 | 1. 围绕“地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目”，可以引出三个实际操作性很强的问题：在项目的策划阶段，谁负责把用户语言转换成工程语言，并确保文档可被后续团队使用？ 2. 在工作分解结构中，是否给“培训、迁移、试运行”等常被忽视的活动留足了空间？ 3. 当不同干系人对范围理解不一时，是通过一次性集中会议解决，还是通过多轮小范围沟通逐步对齐更合适？ | “地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 这问意在让你识别地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 这一问主要检验你是否能抓住地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 在地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 1. 把“配电站物联网远程运维系统建设 项目”放在整个课程的知识框架下，可以这样发问：这个项目的范围是如何一步步从构想变成一套可执行的任务清单的，中间哪些环节可能出现信息失真？ 2. 在时间和预算都受限的情况下，项目组应该用什么原则裁剪需求，以保证最核心的价值被优先交付？ 3. 面对必然会到来的变更，团队是被动地逐条应对，还是设计了一套前瞻性的控制机制？ | 如果把“配电站物联网远程运维系统建设 项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合配电站物联网远程运维系统建设 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 此问要求从生命周期角度看配电站物联网远程运维系统建设 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合配电站物联网远程运维系统建设 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 对配电站物联网远程运维系统建设 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在配电站物联网远程运维系统建设 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理配电站物联网远程运维系统建设 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例37：城市环境LoRa监测节点网络建设 项目 案例场景：某市生态环境监测中心计划建设一套基于LoRa的城市环境监测节点与网关系统，主要目标是实现对重点区域空气质量与噪声的低成本部署与监测。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在主干道和学校周边部署一定数量监测节点并接入现有平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市城管局在使用过程中提出，希望系统能够临时要求在重大活动期间接入流动执法车上的移动监测设备，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了固定场景监测与临时流动监测职责边界不清导致的范围拉扯，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 围绕“城市环境LoRa监测节点网络建设 项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | 故事中的“城市环境LoRa监测节点网络建设 项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析城市环境LoRa监测节点网络建设 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 这问意在让你识别城市环境LoRa监测节点网络建设 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析城市环境LoRa监测节点网络建设 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 在城市环境LoRa监测节点网络建设 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理城市环境LoRa监测节点网络建设 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对城市环境LoRa监测节点网络建设 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 阅读“海上风电场SCADA监控系统扩展 项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 回顾“海上风电场SCADA监控系统扩展 项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在海上风电场SCADA监控系统扩展 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合海上风电场SCADA监控系统扩展 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 这一问主要检验你是否能抓住海上风电场SCADA监控系统扩展 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 处理海上风电场SCADA监控系统扩展 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对海上风电场SCADA监控系统扩展 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在海上风电场SCADA监控系统扩展 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 1. 以“智慧停车云平台与道闸控制集成 项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | “智慧停车云平台与道闸控制集成 项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 此问考查你在智慧停车云平台与道闸控制集成 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 这问意在让你识别智慧停车云平台与道闸控制集成 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧停车云平台与道闸控制集成 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 针对智慧停车云平台与道闸控制集成 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在智慧停车云平台与道闸控制集成 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在智慧停车云平台与道闸控制集成 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 如果把“智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 在智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 观察“车联网远程诊断与OTA升级平台 项目”，可以抛出三个关键问题：在正式立项之前，是否开展过系统的需求澄清工作坊，把假设、约束和成功标准一并讨论清楚？ 2. 在编制进度表时，有没有根据WBS为每一项工作明确完成标准，以便后续做范围确认？ 3. 若上线前用户突然提出体验上的大改动，项目组应如何选择：妥协接受、坚决拒绝，还是协商拆分为后续迭代？ | 围绕“车联网远程诊断与OTA升级平台 项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析车联网远程诊断与OTA升级平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 这问意在让你识别车联网远程诊断与OTA升级平台 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析车联网远程诊断与OTA升级平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 在车联网远程诊断与OTA升级平台 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对车联网远程诊断与OTA升级平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在车联网远程诊断与OTA升级平台 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 结合“工业园区能源管理与负载预测系统 项目”的情节，值得问一问：项目目标在内部沟通中被解释成了哪些不同版本，是否有人用自己的理解替代了正式范围？ 2. 在处理跨专业协作时，项目经理怎样避免出现“别人会顺手做掉”的误判，把隐性工作显性化？ 3. 等到需求变更积累到一定程度再集中处理，这种做法会给质量和成本带来什么后果？ | 从“工业园区能源管理与负载预测系统 项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 此问要求从生命周期角度看工业园区能源管理与负载预测系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 此问考查你在工业园区能源管理与负载预测系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 这一问主要检验你是否能抓住工业园区能源管理与负载预测系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 针对工业园区能源管理与负载预测系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在工业园区能源管理与负载预测系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对工业园区能源管理与负载预测系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例43：基于北斗的车队调度管理系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某物流车队公司决定搭建基于北斗定位的车队调度与轨迹管理系统，希望通过该项目实现对车队车辆位置的实时监控与路径回放。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成车辆终端接入、位置上报与调度指令下发等基础功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当业务拓展部提出要在本期内要求系统支持对接客户仓储系统并提供订单级可视化追踪时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是面向内部调度还是对外提供SaaS服务的定位冲突。 | 1. 面对“基于北斗的车队调度管理系统 项目”这样的工程，有三个维度值得追问：对于必须满足的法规、安全或性能指标，是否在一开始就被写进范围文件，而不是作为隐含前提？ 2. 在使用原型、样机或试运行收集反馈时，哪些意见属于体验优化，哪些已经触及范围边界？ 3. 当客户提出“照着竞品再多做一些”时，项目组如何把模糊对比转化为可落地的需求条目？ | “基于北斗的车队调度管理系统 项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析基于北斗的车队调度管理系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 这一问主要检验你是否能抓住基于北斗的车队调度管理系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 3. 此问要求从生命周期角度看基于北斗的车队调度管理系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 在基于北斗的车队调度管理系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对基于北斗的车队调度管理系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在基于北斗的车队调度管理系统 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 从“智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目”出发，可以设计三个讨论问题：现有范围说明书里，是否区分了“当前版本必做”和“后续版本规划”这两类内容？ 2. 在制定WBS和里程碑计划时，有没有专门预留用于“需求澄清”和“变更评审”的工作包？ 3. 一旦项目资源已经用满，再追加范围会挤压哪些原有任务，谁来为因此产生的风险负责？ | 在“智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 此问考查你在智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 此问要求从生命周期角度看智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 这一问主要检验你是否能抓住智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 对智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 阅读“智慧医疗远程会诊平台建设 项目”时，教学上可以引导学生思考：项目成员对“完成本项目”的理解是否一致，还是有人把长期愿景也当成了本期任务？ 2. 在编写需求规格或用户故事时，应如何处理那些暂时无法量化的期望，避免它们在验收阶段变成争议焦点？ 3. 当客户以“行业惯例”为理由要求额外功能时，项目经理有什么方式既维护关系又不轻易突破边界？ | “智慧医疗远程会诊平台建设 项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 此问考查你在智慧医疗远程会诊平台建设 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 此问考查你在智慧医疗远程会诊平台建设 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧医疗远程会诊平台建设 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在智慧医疗远程会诊平台建设 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理智慧医疗远程会诊平台建设 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对智慧医疗远程会诊平台建设 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 以“AR远程设备维保指导系统 项目”这个案例为背景，可以提出：项目在发布招标文件或签署合同时，哪些关于范围的条款容易被写得含糊，从而留下后患？ 2. 当供应商或内部团队发现范围风险时，应该通过哪种渠道、在什么时间点提醒决策层？ 3. 若项目进行到中后期才意识到范围失控，是否还有机会通过调整里程碑或分批交付的方式降低损失？ | 如果把“AR远程设备维保指导系统 项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析AR远程设备维保指导系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合AR远程设备维保指导系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 这一问主要检验你是否能抓住AR远程设备维保指导系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 处理AR远程设备维保指导系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对AR远程设备维保指导系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在AR远程设备维保指导系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 1. 围绕“数据中心能耗实时监测与优化平台 项目”，可以引出三个实际操作性很强的问题：在项目的策划阶段，谁负责把用户语言转换成工程语言，并确保文档可被后续团队使用？ 2. 在工作分解结构中，是否给“培训、迁移、试运行”等常被忽视的活动留足了空间？ 3. 当不同干系人对范围理解不一时，是通过一次性集中会议解决，还是通过多轮小范围沟通逐步对齐更合适？ | 故事中的“数据中心能耗实时监测与优化平台 项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 这问意在让你识别数据中心能耗实时监测与优化平台 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在数据中心能耗实时监测与优化平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 此问考查你在数据中心能耗实时监测与优化平台 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 | 1. 针对数据中心能耗实时监测与优化平台 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在数据中心能耗实时监测与优化平台 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在数据中心能耗实时监测与优化平台 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 把“基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目”放在整个课程的知识框架下，可以这样发问：这个项目的范围是如何一步步从构想变成一套可执行的任务清单的，中间哪些环节可能出现信息失真？ 2. 在时间和预算都受限的情况下，项目组应该用什么原则裁剪需求，以保证最核心的价值被优先交付？ 3. 面对必然会到来的变更，团队是被动地逐条应对，还是设计了一套前瞻性的控制机制？ | 回顾“基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 此问要求从生命周期角度看基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 围绕“智慧水务管网泄漏监测系统 项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | “智慧水务管网泄漏监测系统 项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧水务管网泄漏监测系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 此问考查你在智慧水务管网泄漏监测系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧水务管网泄漏监测系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在智慧水务管网泄漏监测系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对智慧水务管网泄漏监测系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在智慧水务管网泄漏监测系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例50：城市应急广播与多源告警联动平台 项目 案例场景 某市应急管理局信息中心牵头建设“城市应急广播与多源告警联动平台”，希望在突发事件发生时，通过调频广播、社区喇叭、手机App推送以及地铁站屏幕等多种渠道同步发布权威信息。项目建议书中，只给出了“支持不少于四类告警渠道、满足国家应急广播相关规范”的原则性表述，并未区分一期、二期的建设范围。项目启动后，市融媒体中心提出，既然已经打通了广播和屏幕渠道，希望平台平时也能承载市政新闻、公益节目和商业广告，以提高资源利用率；街道办事处则希望新增微信公众号、小程序推送，让社区居民可以在线确认已收到告警。多方诉求叠加之下，平台需求从“单一场景应急广播”演变为“日常+应急的全媒体内容运营系统”，但合同工期和预算保持不变。项目经理需要在有限的人力下重新思考：平台到底要做到多“全”，一期项目应该画在什么边上。 | 1. 阅读“城市应急广播与多源告警联动平台 项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 如果把“城市应急广播与多源告警联动平台 项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合城市应急广播与多源告警联动平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 这问意在让你识别城市应急广播与多源告警联动平台 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析城市应急广播与多源告警联动平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 针对城市应急广播与多源告警联动平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在城市应急广播与多源告警联动平台 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对城市应急广播与多源告警联动平台 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 1. 以“工业相机缺陷检测AI平台 项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | 围绕“工业相机缺陷检测AI平台 项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在工业相机缺陷检测AI平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析工业相机缺陷检测AI平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 此问要求从生命周期角度看工业相机缺陷检测AI平台 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 在工业相机缺陷检测AI平台 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对工业相机缺陷检测AI平台 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在工业相机缺陷检测AI平台 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“智慧照明分布式控制系统 项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 从“智慧照明分布式控制系统 项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 这问意在让你识别智慧照明分布式控制系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 这一问主要检验你是否能抓住智慧照明分布式控制系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧照明分布式控制系统 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 对智慧照明分布式控制系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在智慧照明分布式控制系统 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理智慧照明分布式控制系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 观察“高校在线考试与防作弊监考系统 项目”，可以抛出三个关键问题：在正式立项之前，是否开展过系统的需求澄清工作坊，把假设、约束和成功标准一并讨论清楚？ 2. 在编制进度表时，有没有根据WBS为每一项工作明确完成标准，以便后续做范围确认？ 3. 若上线前用户突然提出体验上的大改动，项目组应如何选择：妥协接受、坚决拒绝，还是协商拆分为后续迭代？ | “高校在线考试与防作弊监考系统 项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 此问要求从生命周期角度看高校在线考试与防作弊监考系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合高校在线考试与防作弊监考系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析高校在线考试与防作弊监考系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 在高校在线考试与防作弊监考系统 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理高校在线考试与防作弊监考系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对高校在线考试与防作弊监考系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 1. 结合“智慧公交实时到站与客流分析平台 项目”的情节，值得问一问：项目目标在内部沟通中被解释成了哪些不同版本，是否有人用自己的理解替代了正式范围？ 2. 在处理跨专业协作时，项目经理怎样避免出现“别人会顺手做掉”的误判，把隐性工作显性化？ 3. 等到需求变更积累到一定程度再集中处理，这种做法会给质量和成本带来什么后果？ | 在“智慧公交实时到站与客流分析平台 项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧公交实时到站与客流分析平台 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 此问要求从生命周期角度看智慧公交实时到站与客流分析平台 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧公交实时到站与客流分析平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 处理智慧公交实时到站与客流分析平台 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对智慧公交实时到站与客流分析平台 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在智慧公交实时到站与客流分析平台 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 1. 面对“智慧垃圾分类投放与称重系统 项目”这样的工程，有三个维度值得追问：对于必须满足的法规、安全或性能指标，是否在一开始就被写进范围文件，而不是作为隐含前提？ 2. 在使用原型、样机或试运行收集反馈时，哪些意见属于体验优化，哪些已经触及范围边界？ 3. 当客户提出“照着竞品再多做一些”时，项目组如何把模糊对比转化为可落地的需求条目？ | “智慧垃圾分类投放与称重系统 项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧垃圾分类投放与称重系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧垃圾分类投放与称重系统 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 这一问主要检验你是否能抓住智慧垃圾分类投放与称重系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 针对智慧垃圾分类投放与称重系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在智慧垃圾分类投放与称重系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在智慧垃圾分类投放与称重系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例56：智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目 案例场景：某沿海智慧渔业公司委托一家软件公司实施养殖池水质监控与自动投饵控制系统，以实现降低人工巡塘频次并提升投饵精准度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现水质参数采集、告警和定时投饵控制功能”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对研发实验室提出的诸如“顺便再实现要求在本期增加养殖生长模型并自动给出养殖策略建议”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 从“智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目”出发，可以设计三个讨论问题：现有范围说明书里，是否区分了“当前版本必做”和“后续版本规划”这两类内容？ 2. 在制定WBS和里程碑计划时，有没有专门预留用于“需求澄清”和“变更评审”的工作包？ 3. 一旦项目资源已经用满，再追加范围会挤压哪些原有任务，谁来为因此产生的风险负责？ | 如果把“智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 此问要求从生命周期角度看智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 这问意在让你识别智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 在智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 阅读“轨道交通综合监控集成平台升级 项目”时，教学上可以引导学生思考：项目成员对“完成本项目”的理解是否一致，还是有人把长期愿景也当成了本期任务？ 2. 在编写需求规格或用户故事时，应如何处理那些暂时无法量化的期望，避免它们在验收阶段变成争议焦点？ 3. 当客户以“行业惯例”为理由要求额外功能时，项目经理有什么方式既维护关系又不轻易突破边界？ | 故事中的“轨道交通综合监控集成平台升级 项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 此问考查你在轨道交通综合监控集成平台升级 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合轨道交通综合监控集成平台升级 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 这一问主要检验你是否能抓住轨道交通综合监控集成平台升级 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 在轨道交通综合监控集成平台升级 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对轨道交通综合监控集成平台升级 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在轨道交通综合监控集成平台升级 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 1. 以“智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目”这个案例为背景，可以提出：项目在发布招标文件或签署合同时，哪些关于范围的条款容易被写得含糊，从而留下后患？ 2. 当供应商或内部团队发现范围风险时，应该通过哪种渠道、在什么时间点提醒决策层？ 3. 若项目进行到中后期才意识到范围失控，是否还有机会通过调整里程碑或分批交付的方式降低损失？ | 回顾“智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 这问意在让你识别智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 此问要求从生命周期角度看智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 这一问主要检验你是否能抓住智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 针对智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 1. 围绕“智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目”，可以引出三个实际操作性很强的问题：在项目的策划阶段，谁负责把用户语言转换成工程语言，并确保文档可被后续团队使用？ 2. 在工作分解结构中，是否给“培训、迁移、试运行”等常被忽视的活动留足了空间？ 3. 当不同干系人对范围理解不一时，是通过一次性集中会议解决，还是通过多轮小范围沟通逐步对齐更合适？ | “智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 此问考查你在智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 这问意在让你识别智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 在智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 1. 把“物联网边缘网关统一管理平台 项目”放在整个课程的知识框架下，可以这样发问：这个项目的范围是如何一步步从构想变成一套可执行的任务清单的，中间哪些环节可能出现信息失真？ 2. 在时间和预算都受限的情况下，项目组应该用什么原则裁剪需求，以保证最核心的价值被优先交付？ 3. 面对必然会到来的变更，团队是被动地逐条应对，还是设计了一套前瞻性的控制机制？ | 如果把“物联网边缘网关统一管理平台 项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在物联网边缘网关统一管理平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析物联网边缘网关统一管理平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到物联网边缘网关统一管理平台 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 对物联网边缘网关统一管理平台 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在物联网边缘网关统一管理平台 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理物联网边缘网关统一管理平台 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 围绕“智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | 围绕“智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 这问意在让你识别智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 在智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 阅读“车路协同V2X路侧单元管理平台 项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 从“车路协同V2X路侧单元管理平台 项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在车路协同V2X路侧单元管理平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合车路协同V2X路侧单元管理平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 此问考查你在车路协同V2X路侧单元管理平台 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 | 1. 处理车路协同V2X路侧单元管理平台 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对车路协同V2X路侧单元管理平台 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在车路协同V2X路侧单元管理平台 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 1. 以“新能源充电站群监控与结算系统 项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | “新能源充电站群监控与结算系统 项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 此问要求从生命周期角度看新能源充电站群监控与结算系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 这问意在让你识别新能源充电站群监控与结算系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 此问要求从生命周期角度看新能源充电站群监控与结算系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 针对新能源充电站群监控与结算系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在新能源充电站群监控与结算系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在新能源充电站群监控与结算系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 在“智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 此问考查你在智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 这问意在让你识别智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例65：基于RFID的智能图书馆管理系统 项目 案例场景：某市图书馆总馆计划建设一套基于RFID的图书借还与馆藏管理系统，主要目标是提高借还效率并精确掌握图书流转情况。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“完成馆藏图书贴标、RFID通道门和自助借还机建设”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，文化活动部在使用过程中提出，希望系统能够希望系统集成活动报名、读者社群与线上阅读推广功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了图书管理系统与读者服务运营平台边界模糊的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 观察“基于RFID的智能图书馆管理系统 项目”，可以抛出三个关键问题：在正式立项之前，是否开展过系统的需求澄清工作坊，把假设、约束和成功标准一并讨论清楚？ 2. 在编制进度表时，有没有根据WBS为每一项工作明确完成标准，以便后续做范围确认？ 3. 若上线前用户突然提出体验上的大改动，项目组应如何选择：妥协接受、坚决拒绝，还是协商拆分为后续迭代？ | “基于RFID的智能图书馆管理系统 项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 此问要求从生命周期角度看基于RFID的智能图书馆管理系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到基于RFID的智能图书馆管理系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到基于RFID的智能图书馆管理系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在基于RFID的智能图书馆管理系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对基于RFID的智能图书馆管理系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在基于RFID的智能图书馆管理系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 结合“工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目”的情节，值得问一问：项目目标在内部沟通中被解释成了哪些不同版本，是否有人用自己的理解替代了正式范围？ 2. 在处理跨专业协作时，项目经理怎样避免出现“别人会顺手做掉”的误判，把隐性工作显性化？ 3. 等到需求变更积累到一定程度再集中处理，这种做法会给质量和成本带来什么后果？ | 如果把“工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 此问考查你在工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 这问意在让你识别工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 针对工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 1. 面对“智慧家居语音中枢网关项目 项目”这样的工程，有三个维度值得追问：对于必须满足的法规、安全或性能指标，是否在一开始就被写进范围文件，而不是作为隐含前提？ 2. 在使用原型、样机或试运行收集反馈时，哪些意见属于体验优化，哪些已经触及范围边界？ 3. 当客户提出“照着竞品再多做一些”时，项目组如何把模糊对比转化为可落地的需求条目？ | 故事中的“智慧家居语音中枢网关项目 项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧家居语音中枢网关项目 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧家居语音中枢网关项目 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧家居语音中枢网关项目 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在智慧家居语音中枢网关项目 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对智慧家居语音中枢网关项目 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在智慧家居语音中枢网关项目 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 从“城市共享单车智能锁与调度平台 项目”出发，可以设计三个讨论问题：现有范围说明书里，是否区分了“当前版本必做”和“后续版本规划”这两类内容？ 2. 在制定WBS和里程碑计划时，有没有专门预留用于“需求澄清”和“变更评审”的工作包？ 3. 一旦项目资源已经用满，再追加范围会挤压哪些原有任务，谁来为因此产生的风险负责？ | 回顾“城市共享单车智能锁与调度平台 项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 这一问主要检验你是否能抓住城市共享单车智能锁与调度平台 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合城市共享单车智能锁与调度平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到城市共享单车智能锁与调度平台 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 对城市共享单车智能锁与调度平台 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在城市共享单车智能锁与调度平台 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理城市共享单车智能锁与调度平台 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 阅读“智能配电房局放在线监测系统 项目”时，教学上可以引导学生思考：项目成员对“完成本项目”的理解是否一致，还是有人把长期愿景也当成了本期任务？ 2. 在编写需求规格或用户故事时，应如何处理那些暂时无法量化的期望，避免它们在验收阶段变成争议焦点？ 3. 当客户以“行业惯例”为理由要求额外功能时，项目经理有什么方式既维护关系又不轻易突破边界？ | “智能配电房局放在线监测系统 项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 此问要求从生命周期角度看智能配电房局放在线监测系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 此问考查你在智能配电房局放在线监测系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智能配电房局放在线监测系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 在智能配电房局放在线监测系统 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理智能配电房局放在线监测系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对智能配电房局放在线监测系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 以“远程教育直播编排与录制系统 项目”这个案例为背景，可以提出：项目在发布招标文件或签署合同时，哪些关于范围的条款容易被写得含糊，从而留下后患？ 2. 当供应商或内部团队发现范围风险时，应该通过哪种渠道、在什么时间点提醒决策层？ 3. 若项目进行到中后期才意识到范围失控，是否还有机会通过调整里程碑或分批交付的方式降低损失？ | 如果把“远程教育直播编排与录制系统 项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合远程教育直播编排与录制系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到远程教育直播编排与录制系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到远程教育直播编排与录制系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 处理远程教育直播编排与录制系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对远程教育直播编排与录制系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在远程教育直播编排与录制系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 1. 围绕“智慧景区客流引导与票务系统 项目”，可以引出三个实际操作性很强的问题：在项目的策划阶段，谁负责把用户语言转换成工程语言，并确保文档可被后续团队使用？ 2. 在工作分解结构中，是否给“培训、迁移、试运行”等常被忽视的活动留足了空间？ 3. 当不同干系人对范围理解不一时，是通过一次性集中会议解决，还是通过多轮小范围沟通逐步对齐更合适？ | 围绕“智慧景区客流引导与票务系统 项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 这问意在让你识别智慧景区客流引导与票务系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 此问考查你在智慧景区客流引导与票务系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 这一问主要检验你是否能抓住智慧景区客流引导与票务系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 针对智慧景区客流引导与票务系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在智慧景区客流引导与票务系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在智慧景区客流引导与票务系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例72：边缘AI安防异常行为识别平台 项目 案例场景：某城市公共安全视频云平台运营单位委托一家软件公司实施基于边缘AI的视频异常行为识别平台，以实现在前端摄像机侧识别打架、翻越护栏等异常行为并预警。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在部分重点路口和广场部署边缘分析盒并接入告警平台”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市治理指挥中心提出的诸如“顺便再实现提出系统要输出综合城市运行分析与治理评估报告”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 把“边缘AI安防异常行为识别平台 项目”放在整个课程的知识框架下，可以这样发问：这个项目的范围是如何一步步从构想变成一套可执行的任务清单的，中间哪些环节可能出现信息失真？ 2. 在时间和预算都受限的情况下，项目组应该用什么原则裁剪需求，以保证最核心的价值被优先交付？ 3. 面对必然会到来的变更，团队是被动地逐条应对，还是设计了一套前瞻性的控制机制？ | 从“边缘AI安防异常行为识别平台 项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合边缘AI安防异常行为识别平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 此问考查你在边缘AI安防异常行为识别平台 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到边缘AI安防异常行为识别平台 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在边缘AI安防异常行为识别平台 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在边缘AI安防异常行为识别平台 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对边缘AI安防异常行为识别平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 围绕“工业设备预测性维护云平台 项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | “工业设备预测性维护云平台 项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析工业设备预测性维护云平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析工业设备预测性维护云平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在工业设备预测性维护云平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在工业设备预测性维护云平台 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对工业设备预测性维护云平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在工业设备预测性维护云平台 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 1. 阅读“智慧环卫作业路线规划系统 项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 在“智慧环卫作业路线规划系统 项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 这一问主要检验你是否能抓住智慧环卫作业路线规划系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 2. 此问考查你在智慧环卫作业路线规划系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 这问意在让你识别智慧环卫作业路线规划系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 针对智慧环卫作业路线规划系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在智慧环卫作业路线规划系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对智慧环卫作业路线规划系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 1. 以“智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | “智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 这问意在让你识别智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 此问要求从生命周期角度看智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 | 1. 在智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例76：基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目 案例场景：某市消防救援支队委托一家软件公司实施城市消防栓压力与状态监测系统，以实现实时掌握城市消防栓完好状态并提升灭火保障能力。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为部分重点区域消防栓加装终端并实现压力监测与告警”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市政建设局提出的诸如“顺便再实现希望系统同步纳入所有市政给水阀门并统一管理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 如果把“基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 这一问主要检验你是否能抓住基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 对基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 观察“智慧养老穿戴设备与监护平台 项目”，可以抛出三个关键问题：在正式立项之前，是否开展过系统的需求澄清工作坊，把假设、约束和成功标准一并讨论清楚？ 2. 在编制进度表时，有没有根据WBS为每一项工作明确完成标准，以便后续做范围确认？ 3. 若上线前用户突然提出体验上的大改动，项目组应如何选择：妥协接受、坚决拒绝，还是协商拆分为后续迭代？ | 故事中的“智慧养老穿戴设备与监护平台 项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧养老穿戴设备与监护平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 此问考查你在智慧养老穿戴设备与监护平台 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 这一问主要检验你是否能抓住智慧养老穿戴设备与监护平台 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 在智慧养老穿戴设备与监护平台 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理智慧养老穿戴设备与监护平台 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对智慧养老穿戴设备与监护平台 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 结合“智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目”的情节，值得问一问：项目目标在内部沟通中被解释成了哪些不同版本，是否有人用自己的理解替代了正式范围？ 2. 在处理跨专业协作时，项目经理怎样避免出现“别人会顺手做掉”的误判，把隐性工作显性化？ 3. 等到需求变更积累到一定程度再集中处理，这种做法会给质量和成本带来什么后果？ | 回顾“智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 此问考查你在智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 这一问主要检验你是否能抓住智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 处理智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 1. 面对“智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目”这样的工程，有三个维度值得追问：对于必须满足的法规、安全或性能指标，是否在一开始就被写进范围文件，而不是作为隐含前提？ 2. 在使用原型、样机或试运行收集反馈时，哪些意见属于体验优化，哪些已经触及范围边界？ 3. 当客户提出“照着竞品再多做一些”时，项目组如何把模糊对比转化为可落地的需求条目？ | “智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 此问要求从生命周期角度看智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 针对智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例80：智慧油田井口生产数据采集系统 项目 案例场景 某油田作业区生产管理中心决定为分布在戈壁和荒原上的数百口油井建设统一的井口生产数据采集系统，用于采集压力、温度、流量等关键参数，减少人工巡井次数。立项报告中仅写明“实现井口数据远程抄收与异常告警”，没有对“是否联动控制”“是否接入上游地质预测软件”等问题做出结论。中标厂商在进行现场踏勘后，提出先选取20口井作为试点，并只接入现有的流量计和压力表。但在后续的跨部门讨论中，安全环保部希望系统增加泄漏监测与视频联动功能，油藏研究所则希望采集更多传感器数据以支撑数值模拟，基层采油队还希望通过系统直接下达作业指令。面对逐渐扩展的技术想象，项目团队在“先做一个稳定的远程抄表系统”和“一步到位建设综合生产平台”之间摇摆。 | 1. 从“智慧油田井口生产数据采集系统 项目”出发，可以设计三个讨论问题：现有范围说明书里，是否区分了“当前版本必做”和“后续版本规划”这两类内容？ 2. 在制定WBS和里程碑计划时，有没有专门预留用于“需求澄清”和“变更评审”的工作包？ 3. 一旦项目资源已经用满，再追加范围会挤压哪些原有任务，谁来为因此产生的风险负责？ | 如果把“智慧油田井口生产数据采集系统 项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧油田井口生产数据采集系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 此问考查你在智慧油田井口生产数据采集系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧油田井口生产数据采集系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 在智慧油田井口生产数据采集系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在智慧油田井口生产数据采集系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对智慧油田井口生产数据采集系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 阅读“智慧水库大坝安全监测平台 项目”时，教学上可以引导学生思考：项目成员对“完成本项目”的理解是否一致，还是有人把长期愿景也当成了本期任务？ 2. 在编写需求规格或用户故事时，应如何处理那些暂时无法量化的期望，避免它们在验收阶段变成争议焦点？ 3. 当客户以“行业惯例”为理由要求额外功能时，项目经理有什么方式既维护关系又不轻易突破边界？ | 围绕“智慧水库大坝安全监测平台 项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 这问意在让你识别智慧水库大坝安全监测平台 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 这一问主要检验你是否能抓住智慧水库大坝安全监测平台 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧水库大坝安全监测平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 在智慧水库大坝安全监测平台 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对智慧水库大坝安全监测平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在智慧水库大坝安全监测平台 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 以“车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目”这个案例为背景，可以提出：项目在发布招标文件或签署合同时，哪些关于范围的条款容易被写得含糊，从而留下后患？ 2. 当供应商或内部团队发现范围风险时，应该通过哪种渠道、在什么时间点提醒决策层？ 3. 若项目进行到中后期才意识到范围失控，是否还有机会通过调整里程碑或分批交付的方式降低损失？ | 从“车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 此问考查你在车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 针对车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 1. 围绕“城市公共WiFi认证与审计平台 项目”，可以引出三个实际操作性很强的问题：在项目的策划阶段，谁负责把用户语言转换成工程语言，并确保文档可被后续团队使用？ 2. 在工作分解结构中，是否给“培训、迁移、试运行”等常被忽视的活动留足了空间？ 3. 当不同干系人对范围理解不一时，是通过一次性集中会议解决，还是通过多轮小范围沟通逐步对齐更合适？ | “城市公共WiFi认证与审计平台 项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 这问意在让你识别城市公共WiFi认证与审计平台 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 此问要求从生命周期角度看城市公共WiFi认证与审计平台 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析城市公共WiFi认证与审计平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 在城市公共WiFi认证与审计平台 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对城市公共WiFi认证与审计平台 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在城市公共WiFi认证与审计平台 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 把“智慧物流冷链温湿度监控系统 项目”放在整个课程的知识框架下，可以这样发问：这个项目的范围是如何一步步从构想变成一套可执行的任务清单的，中间哪些环节可能出现信息失真？ 2. 在时间和预算都受限的情况下，项目组应该用什么原则裁剪需求，以保证最核心的价值被优先交付？ 3. 面对必然会到来的变更，团队是被动地逐条应对，还是设计了一套前瞻性的控制机制？ | 在“智慧物流冷链温湿度监控系统 项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 这问意在让你识别智慧物流冷链温湿度监控系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧物流冷链温湿度监控系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧物流冷链温湿度监控系统 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 对智慧物流冷链温湿度监控系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在智慧物流冷链温湿度监控系统 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理智慧物流冷链温湿度监控系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例85：智能生产线数字孪生可视化平台 项目 案例场景：某装备制造企业智能制造部计划建设一套生产线数字孪生建模与可视化平台，主要目标是实现生产线运行状态的三维可视与关键指标联动展示。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为一条示范产线建立数字孪生模型并接入实时数据”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，智能制造推进办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出未来所有车间都要接入并实现跨工厂协同仿真，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了示范线项目与公司级统一平台规划重叠的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 围绕“智能生产线数字孪生可视化平台 项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | “智能生产线数字孪生可视化平台 项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到智能生产线数字孪生可视化平台 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智能生产线数字孪生可视化平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智能生产线数字孪生可视化平台 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在智能生产线数字孪生可视化平台 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理智能生产线数字孪生可视化平台 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对智能生产线数字孪生可视化平台 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 1. 阅读“智慧城管事件上报与处置系统 项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 如果把“智慧城管事件上报与处置系统 项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧城管事件上报与处置系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧城管事件上报与处置系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧城管事件上报与处置系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 处理智慧城管事件上报与处置系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对智慧城管事件上报与处置系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在智慧城管事件上报与处置系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 1. 以“智慧课堂教学行为分析系统 项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | 故事中的“智慧课堂教学行为分析系统 项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧课堂教学行为分析系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧课堂教学行为分析系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 这问意在让你识别智慧课堂教学行为分析系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 | 1. 针对智慧课堂教学行为分析系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在智慧课堂教学行为分析系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在智慧课堂教学行为分析系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“工业机器人远程调试与仿真平台 项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 回顾“工业机器人远程调试与仿真平台 项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 此问考查你在工业机器人远程调试与仿真平台 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 这问意在让你识别工业机器人远程调试与仿真平台 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合工业机器人远程调试与仿真平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 在工业机器人远程调试与仿真平台 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在工业机器人远程调试与仿真平台 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对工业机器人远程调试与仿真平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 观察“智慧医院移动护理工作站系统 项目”，可以抛出三个关键问题：在正式立项之前，是否开展过系统的需求澄清工作坊，把假设、约束和成功标准一并讨论清楚？ 2. 在编制进度表时，有没有根据WBS为每一项工作明确完成标准，以便后续做范围确认？ 3. 若上线前用户突然提出体验上的大改动，项目组应如何选择：妥协接受、坚决拒绝，还是协商拆分为后续迭代？ | “智慧医院移动护理工作站系统 项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 此问考查你在智慧医院移动护理工作站系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 这问意在让你识别智慧医院移动护理工作站系统 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 此问考查你在智慧医院移动护理工作站系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 | 1. 在智慧医院移动护理工作站系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对智慧医院移动护理工作站系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在智慧医院移动护理工作站系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 1. 结合“物联网设备统一固件升级管理平台 项目”的情节，值得问一问：项目目标在内部沟通中被解释成了哪些不同版本，是否有人用自己的理解替代了正式范围？ 2. 在处理跨专业协作时，项目经理怎样避免出现“别人会顺手做掉”的误判，把隐性工作显性化？ 3. 等到需求变更积累到一定程度再集中处理，这种做法会给质量和成本带来什么后果？ | 如果把“物联网设备统一固件升级管理平台 项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合物联网设备统一固件升级管理平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 此问要求从生命周期角度看物联网设备统一固件升级管理平台 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 3. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析物联网设备统一固件升级管理平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 | 1. 针对物联网设备统一固件升级管理平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在物联网设备统一固件升级管理平台 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对物联网设备统一固件升级管理平台 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 1. 面对“轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目”这样的工程，有三个维度值得追问：对于必须满足的法规、安全或性能指标，是否在一开始就被写进范围文件，而不是作为隐含前提？ 2. 在使用原型、样机或试运行收集反馈时，哪些意见属于体验优化，哪些已经触及范围边界？ 3. 当客户提出“照着竞品再多做一些”时，项目组如何把模糊对比转化为可落地的需求条目？ | 围绕“轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目”展开的情节，其实在很多电子信息工程项目中都不陌生：一开始大家都急于把系统建起来，却很少停下来问一句究竟要解决什么问题、做到什么程度。故事中的多次需求调整，本质上源于范围在一开始就带着模糊和乐观前提被匆忙定下。等到外部环境或领导意图发生变化，这些模糊地带便成了新增工作悄悄溜进项目的入口。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 3. 这一问主要检验你是否能抓住轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 在轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 1. 从“城市地下综合管廊监控系统 项目”出发，可以设计三个讨论问题：现有范围说明书里，是否区分了“当前版本必做”和“后续版本规划”这两类内容？ 2. 在制定WBS和里程碑计划时，有没有专门预留用于“需求澄清”和“变更评审”的工作包？ 3. 一旦项目资源已经用满，再追加范围会挤压哪些原有任务，谁来为因此产生的风险负责？ | 从“城市地下综合管廊监控系统 项目”的描述可以看到，技术路线、业务设想和合同约定并没有统一在同一张蓝图上：业务部门不断追加愿景，技术团队则在原有约束下被动调整方案。由于缺少一份被所有关键干系人共同确认的范围基线，任何一个会议上的想法都可能被当成已经承诺的功能，进而引发节奏被打乱、资源被不断稀释的连锁反应。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 该问题强调把抽象的范围概念落到城市地下综合管廊监控系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析城市地下综合管廊监控系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 这一问主要检验你是否能抓住城市地下综合管廊监控系统 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 | 1. 对城市地下综合管廊监控系统 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在城市地下综合管廊监控系统 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理城市地下综合管廊监控系统 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。
案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 阅读“智慧社区居民服务一体化APP平台 项目”时，教学上可以引导学生思考：项目成员对“完成本项目”的理解是否一致，还是有人把长期愿景也当成了本期任务？ 2. 在编写需求规格或用户故事时，应如何处理那些暂时无法量化的期望，避免它们在验收阶段变成争议焦点？ 3. 当客户以“行业惯例”为理由要求额外功能时，项目经理有什么方式既维护关系又不轻易突破边界？ | “智慧社区居民服务一体化APP平台 项目”所呈现的，并不是单一的技术难题，而是一连串管理动作缺位的结果。范围管理的各个环节——规划、定义、分解、确认、控制——在项目中时隐时现，形成不了闭环。前期没有系统梳理干系人的真实诉求，中期又缺乏对范围偏差的量化分析，后期只能依靠临时加班和个人牺牲去填补缺口。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 此问要求从生命周期角度看智慧社区居民服务一体化APP平台 项目：范围定义、分解、确认三个环节如何串成闭环。分析时说明每个环节的输入输出及它们对控制范围的贡献。 2. 这一问主要检验你是否能抓住智慧社区居民服务一体化APP平台 项目的关键范围风险。需要从干系人诉求来源、需求澄清深度以及初始范围文件的缺口来解释为什么会出现偏差，并指出早期若补齐访谈/工作坊/范围排除项会怎样改变局面。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧社区居民服务一体化APP平台 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在智慧社区居民服务一体化APP平台 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 2. 处理智慧社区居民服务一体化APP平台 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 3. 针对智慧社区居民服务一体化APP平台 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。
案例94：城轨AFC票务清分结算系统升级 项目 案例场景：某城市轨道交通票务中心正在推进自动售检票AFC票务清分与结算系统建设，以支撑实现多种支付方式下的准确清分与对账。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“改造现有清分逻辑以支持二维码与银行卡等新支付方式”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，区域联票协调办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出本期要顺带实现多城市之间联票清分能力，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 以“城轨AFC票务清分结算系统升级 项目”这个案例为背景，可以提出：项目在发布招标文件或签署合同时，哪些关于范围的条款容易被写得含糊，从而留下后患？ 2. 当供应商或内部团队发现范围风险时，应该通过哪种渠道、在什么时间点提醒决策层？ 3. 若项目进行到中后期才意识到范围失控，是否还有机会通过调整里程碑或分批交付的方式降低损失？ | 在“城轨AFC票务清分结算系统升级 项目”中可以观察到一个现象：越接近一线业务的人，对系统还能做什么有越多想象，而项目团队出于服务意识并不愿轻易说“不”。但在缺乏清晰边界和变更机制的情况下，这种好意最终却演变为范围蔓延。项目既没能按时交付稳定的版本，也没有真正满足不断膨胀的期望，形成两头落空的局面。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析城轨AFC票务清分结算系统升级 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 此问考查你在城轨AFC票务清分结算系统升级 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 3. 此问考查你在城轨AFC票务清分结算系统升级 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 | 1. 处理城轨AFC票务清分结算系统升级 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。 2. 针对城轨AFC票务清分结算系统升级 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 3. 在城轨AFC票务清分结算系统升级 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。
案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 1. 围绕“智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目”，可以引出三个实际操作性很强的问题：在项目的策划阶段，谁负责把用户语言转换成工程语言，并确保文档可被后续团队使用？ 2. 在工作分解结构中，是否给“培训、迁移、试运行”等常被忽视的活动留足了空间？ 3. 当不同干系人对范围理解不一时，是通过一次性集中会议解决，还是通过多轮小范围沟通逐步对齐更合适？ | “智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目”是典型的范围基线缺位加上需求集中爆发的组合。前期对合同条款和范围文件的重视程度不足，使得项目在需要据理力争时缺乏有力的书面依据。客户、供应商乃至内部不同部门，都可以从自己的视角解释什么属于理所应当的功能，范围讨论从专业问题滑向情绪博弈。如果用“渐进明细”的思路回看项目，一期只需交付最小可用能力即可验证价值；对高不确定需求先做原型或试点，再决定是否扩大范围，这样可以显著降低试错成本。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 针对智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目的需求杂糅问题，可以先按业务场景划分需求域，再在每个域内做WBS分解；对暂不实现的需求用“待办+触发条件”记录，避免在验收时返场；同时在合同/会议纪要中固定验收口径，减少后期争议。 2. 在智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 3. 在智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。
案例96：智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目 案例场景 某石化销售分公司计划在所属加油站部署一套视频监控与油枪联动系统，用于提升安全管理和防止偷漏油行为。安全管理部在需求提纲中写道：“实现加油画面与油枪启停信号的自动关联，出现异常时自动报警。”但对于是否要接入车牌识别、支付系统、会员营销等内容，并未在文件中说明。项目正式立项后，稽查部门提出，希望通过系统自动比对油枪计量数据与后台结算数据，用于稽核异常网点；市场部则希望利用摄像头画面进行客流统计和广告投放效果评估；信息中心还提出未来可能与全国加油卡平台对接，对重点车辆进行重点监控。在多方诉求汇集的过程中，项目最初“安全与计量联动”的定位被不断拉向“综合经营分析平台”，而预算和建设周期依然按单一安全改造项目核定。 | 1. 把“智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目”放在整个课程的知识框架下，可以这样发问：这个项目的范围是如何一步步从构想变成一套可执行的任务清单的，中间哪些环节可能出现信息失真？ 2. 在时间和预算都受限的情况下，项目组应该用什么原则裁剪需求，以保证最核心的价值被优先交付？ 3. 面对必然会到来的变更，团队是被动地逐条应对，还是设计了一套前瞻性的控制机制？ | 如果把“智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目”放到项目生命周期的时间轴上，会发现很多关键节点被匆匆略过：项目章程没有充分讨论假设与约束；工作分解结构只覆盖了显性的开发任务，而忽略了交互设计、数据治理、培训迁移等隐性工作；阶段性评审更关注进度条的颜色，而不是范围是否稳固。这些缺口叠加在一起，为后期的混乱埋下伏笔。最后，范围确认的缺位会让验收无限延伸。只有把阶段性验收准则提前写清，并在每个里程碑上与客户对齐，项目才能真正收口。 | 1. 此问考查你在智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目情境下做优先级与取舍的能力。分析里要交代业务价值、资源约束和阶段目标如何共同决定范围边界，并说明用版本化或MVP思路管理期望的必要性。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 | 1. 在智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目里可建立一张“范围—交付—验收”对照表：范围说明书列目标和边界，WBS列工作包，验收表列指标和测试方法；这样每次新增需求都有位置可追溯，也能快速看出是否超出边界。若确实超边界，则按变更流程处理而非直接加班消化。 2. 在智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 3. 针对智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。
案例97：智慧渔港船只进出港管理系统 项目 案例场景：某沿海渔港管理委员会计划建设一套渔港船只进出港与作业管理系统，主要目标是规范船只进出港登记并提升安全监管能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现船只进出港登记、泊位分配和基础统计功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，渔业合作社联合会在使用过程中提出，希望系统能够希望系统承载渔获交易、电商和金融服务平台功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了港口管理系统与产业互联网平台范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 1. 围绕“智慧渔港船只进出港管理系统 项目”这一项目，可以从三个方面去发问：在项目刚提出时，团队究竟是如何界定要解决的业务问题，哪些内容被有意识地排除在本期工作之外？ 2. 在开始细化需求和编制计划时，如何把软硬件、数据、服务等不同类型的工作拆分成清晰的结构，避免彼此混淆？ 3. 当环境变化或干系人临时提出新想法时，项目组凭什么依据来判断哪些请求应该进入范围、哪些应该被推迟或拒绝？ | 故事中的“智慧渔港船只进出港管理系统 项目”还揭示了一个常见误区：把所有对产品的美好想象都试图一次性塞进当前版本。团队没有学会用版本规划的方式管理范围，而是被动承担起长期战略目标。结果是，本该专注打磨核心能力的迭代，被一堆尚未成熟的想法拉得四分五裂，技术债务和需求债务同时堆积。进一步看，这种扩张往往发生在需求还没被写成可检验的边界时。若项目在立项/招标阶段就明确一期试点目标、给出除外清单，并把与长期规划相关的设想放入路线图，后续谈判就会有“基准可依”。 | 1. 该问题聚焦于把需求结构化。你要分析为何在智慧渔港船只进出港管理系统 项目里仅凭口头共识不够，必须用需求跟踪矩阵、原型或用例把需求落地，并说明这些工具如何支撑后续验收与变更谈判。 2. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧渔港船只进出港管理系统 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合智慧渔港船只进出港管理系统 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 在智慧渔港船只进出港管理系统 项目中，首先应召集关键干系人做一次需求澄清工作坊，把业务目标、约束条件和“本期不做什么”写进范围说明书；其次用WBS把交付物拆到可估算、可验收的工作包，并补齐培训/迁移/试运行等隐性任务；最后建立变更池和固定评审节奏，对新增需求做影响评估后再决定取舍。 2. 针对智慧渔港船只进出港管理系统 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 3. 在智慧渔港船只进出港管理系统 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。
案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 1. 阅读“车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目”的背景，可以尝试思考这样三件事：在启动阶段，项目章程和范围说明书是否已经把关键约束、交付边界写清楚？ 2. 面对多部门同时发声的局面，项目经理采取什么方式才能让大家在同一个范围基线上达成共识？ 3. 如果后续出现和原计划出入很大的需求，如何在尊重客户的前提下，仍然保持计划和成本的可控？ | 回顾“车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目”的关键片段，可以感觉到项目团队缺乏一个共同的地图：各个角色都在按照自己的理解前进，却没有统一的范围视图来校准方向。即使个别成员意识到问题，也很难在没有制度支撑的情况下推动范围收敛。最终，项目表现出来的是忙碌和投入，而不是有节奏、有边界的推进。从管理视角，问题并非“要不要满足”，而是“如何在可控代价下满足”。通过量化影响、分阶段交付和重新平衡资源，项目才能既响应变化又不会牺牲核心质量。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 针对车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目的这一点，可以采用“先MVP后扩展”的策略：把当前版本必须实现的最小范围锁定为基线，其他设想纳入产品路线图；利用RTM把每条需求和相应工作包、验收标准绑定；当出现新请求时，按流程提交变更单、量化影响（工期/成本/风险）并由授权人批准后更新计划。 2. 在车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 3. 对车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。
案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 1. 以“智慧数据中台建设项目 项目”为例，值得提出的三个问题包括：在收集需求的时候，团队如何避免只听到声音最大的一小部分干系人，而忽略了对项目成败至关重要的群体？ 2. 在搭建WBS时，哪些工作应该作为可交付成果呈现出来，哪些只是内部活动无需暴露给客户？ 3. 当项目已经进入实施阶段，发现范围边界与合同或招标文件不一致时，应由谁来主导重新谈判？ | “智慧数据中台建设项目 项目”在教学上的价值在于，它用具体的情境让学生看到抽象概念如何在现实中发生：需求没有整理成结构化的条目，范围说明书流于形式，WBS停留在表面，变更表只是事后补的记录。每个环节单独看似乎都做过了，但整体拼起来却缺少刚性，无法支撑一个充满变数的工程项目。此外，案例也提醒学生关注隐性范围：数据治理、接口联调、合规测评、培训迁移等常被低估的工作。如果WBS不把它们显性化，团队很容易在后期被动返工。 | 1. 该问题把视角放在跨部门协同上。你需要分析智慧数据中台建设项目 项目中不同角色对范围的不同理解来自哪里，如何通过共同评审、记录假设/约束、明确决策权来收敛范围。 2. 这问意在让你识别智慧数据中台建设项目 项目从“功能增长”走向“范围蔓延”的临界点。分析应指出哪些新增工作已触及边界，哪些只是质量/性能要求的自然细化，并解释判断依据。 3. 该问题强调把抽象的范围概念落到智慧数据中台建设项目 项目的具体交付物上。分析时要说明范围说明书、WBS或验收准则在此处应起到的作用，以及缺失它们会导致哪些估算失真、边界模糊或责任扯皮。 | 1. 在智慧数据中台建设项目 项目里如果要控制范围蔓延，做法是：一是完善干系人清单与沟通计划，让提出需求的人和拍板的人分开；二是把需求拆成可度量的验收准则并通过原型/演示反复确认；三是为重大变更准备多套方案（延时、增资或删减其他范围）供决策层选择，避免口头承诺直接进入开发。 2. 对智慧数据中台建设项目 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 3. 在智慧数据中台建设项目 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。
案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 1. 站在项目负责人的角度，看待“多源传感器数据融合与开放平台 项目”时不妨追问：这一项目期望带来的业务价值有没有被转化成可度量的范围目标，还是停留在模糊的口号？ 2. 在进行工作分解和资源分配时，团队如何识别那些“看上去很重要”但和本期目标关系不大的任务？ 3. 如果高层在中途改变了优先级，希望加入新的亮点功能，项目经理应该如何解释代价并提出替代方案？ | 如果把“多源传感器数据融合与开放平台 项目”看成一个镜子，会发现很多团队在真实项目中都犯过类似错误：在合同签署和项目启动阶段，出于争取客户或抢占进度的考虑，大家习惯于淡化范围的边界问题，把困难留给后面再说。等到事实证明原先的假设不成立时，已经很难在不撕裂关系的前提下重新划线。更深一层的矛盾在于干系人决策权不清：提出需求的人不一定承担成本，审批权又分散在多个部门。建立统一的变更入口和裁决机制，是防止范围长期失控的关键。 | 1. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合多源传感器数据融合与开放平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 2. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合多源传感器数据融合与开放平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 3. 这一问关注范围控制的“机制”而不是态度。回答时应围绕变更提出→影响评估→基线更新→沟通确认的链条，结合多源传感器数据融合与开放平台 项目的技术/合规约束说明为什么必须走正式流程，以及不走流程的后果。 | 1. 对多源传感器数据融合与开放平台 项目这种多阶段交付项目，可把范围分层管理：基础平台/通用能力先做稳，探索性或高不确定需求做成可插拔模块留到后续；每个里程碑结束时做范围确认并签字；任何跨阶段调整都要同步更新WBS、进度与成本基线，确保后续评估有依据。 2. 在多源传感器数据融合与开放平台 项目当前情境下，建议立即补写或修订范围基准文件：明确交付边界、合规/性能红线以及排除项；将现有需求按优先级重新排序，必要时删减低价值条目以保证核心目标；同时设立变更控制小组，对后续新增诉求统一入口、统一口径。 3. 处理多源传感器数据融合与开放平台 项目中来自高层/外部的新目标时，应坚持“变更=选择”的原则：先确定新增目标对应的具体交付物，再评估它会挤占哪些原工作包；给出三种选项（延期、增资源、裁剪其他范围）并明确风险；在得到签字确认后再执行，从而把范围变化转化为可管理的决策。

## 高相似度案例对
案例1_ID | 案例1_文本 | 案例2_ID | 案例2_文本 | 相似度
59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.89123

## 每个案例TopN
案例_ID | 案例_文本 | 相似案例_ID | 相似案例_文本 | 相似度
0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.77244
0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.77126
0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.76426
0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 0.76222
0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75938
1 | 案例2：汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目 案例场景一家软件技术公司正在为一家新兴的电动汽车制造商定制一款基于汽车级Linux（AGL）的座舱信息娱乐系统。项目初始范围非常清晰：为客户开发一套独特的定制用户界面（UI），集成指定的第三方导航服务，并确保与车辆的蓝牙电话和音频功能稳定连接。项目团队以此为基础，获得了客户的范围说明书签字确认，并进入了开发阶段，项目周期为一年。项目进行到第五个月，客户的CEO在参加了一次国际车展后，被竞争对手展示的“智能座舱”概念所吸引。他立即指示项目团队，要求在现有系统基础上，紧急集成一款新的、公司内部正在秘密研发的专有语音助手，并增加一套利用座舱摄像头的驾驶员疲劳监测系统。这两项功能不仅需要复杂的AI算法支持，还需要进行底层内核的深度修改以适配新硬件，这完全超出了原合同规定的范围和团队的技术准备。项目经理陷入两难：一方面是客户高层的强势要求，另一方面是合同范围和项目现实的限制。 | 81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.74364
1 | 案例2：汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目 案例场景一家软件技术公司正在为一家新兴的电动汽车制造商定制一款基于汽车级Linux（AGL）的座舱信息娱乐系统。项目初始范围非常清晰：为客户开发一套独特的定制用户界面（UI），集成指定的第三方导航服务，并确保与车辆的蓝牙电话和音频功能稳定连接。项目团队以此为基础，获得了客户的范围说明书签字确认，并进入了开发阶段，项目周期为一年。项目进行到第五个月，客户的CEO在参加了一次国际车展后，被竞争对手展示的“智能座舱”概念所吸引。他立即指示项目团队，要求在现有系统基础上，紧急集成一款新的、公司内部正在秘密研发的专有语音助手，并增加一套利用座舱摄像头的驾驶员疲劳监测系统。这两项功能不仅需要复杂的AI算法支持，还需要进行底层内核的深度修改以适配新硬件，这完全超出了原合同规定的范围和团队的技术准备。项目经理陷入两难：一方面是客户高层的强势要求，另一方面是合同范围和项目现实的限制。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.72688
1 | 案例2：汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目 案例场景一家软件技术公司正在为一家新兴的电动汽车制造商定制一款基于汽车级Linux（AGL）的座舱信息娱乐系统。项目初始范围非常清晰：为客户开发一套独特的定制用户界面（UI），集成指定的第三方导航服务，并确保与车辆的蓝牙电话和音频功能稳定连接。项目团队以此为基础，获得了客户的范围说明书签字确认，并进入了开发阶段，项目周期为一年。项目进行到第五个月，客户的CEO在参加了一次国际车展后，被竞争对手展示的“智能座舱”概念所吸引。他立即指示项目团队，要求在现有系统基础上，紧急集成一款新的、公司内部正在秘密研发的专有语音助手，并增加一套利用座舱摄像头的驾驶员疲劳监测系统。这两项功能不仅需要复杂的AI算法支持，还需要进行底层内核的深度修改以适配新硬件，这完全超出了原合同规定的范围和团队的技术准备。项目经理陷入两难：一方面是客户高层的强势要求，另一方面是合同范围和项目现实的限制。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.71798
1 | 案例2：汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目 案例场景一家软件技术公司正在为一家新兴的电动汽车制造商定制一款基于汽车级Linux（AGL）的座舱信息娱乐系统。项目初始范围非常清晰：为客户开发一套独特的定制用户界面（UI），集成指定的第三方导航服务，并确保与车辆的蓝牙电话和音频功能稳定连接。项目团队以此为基础，获得了客户的范围说明书签字确认，并进入了开发阶段，项目周期为一年。项目进行到第五个月，客户的CEO在参加了一次国际车展后，被竞争对手展示的“智能座舱”概念所吸引。他立即指示项目团队，要求在现有系统基础上，紧急集成一款新的、公司内部正在秘密研发的专有语音助手，并增加一套利用座舱摄像头的驾驶员疲劳监测系统。这两项功能不仅需要复杂的AI算法支持，还需要进行底层内核的深度修改以适配新硬件，这完全超出了原合同规定的范围和团队的技术准备。项目经理陷入两难：一方面是客户高层的强势要求，另一方面是合同范围和项目现实的限制。 | 43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.70748
1 | 案例2：汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目 案例场景一家软件技术公司正在为一家新兴的电动汽车制造商定制一款基于汽车级Linux（AGL）的座舱信息娱乐系统。项目初始范围非常清晰：为客户开发一套独特的定制用户界面（UI），集成指定的第三方导航服务，并确保与车辆的蓝牙电话和音频功能稳定连接。项目团队以此为基础，获得了客户的范围说明书签字确认，并进入了开发阶段，项目周期为一年。项目进行到第五个月，客户的CEO在参加了一次国际车展后，被竞争对手展示的“智能座舱”概念所吸引。他立即指示项目团队，要求在现有系统基础上，紧急集成一款新的、公司内部正在秘密研发的专有语音助手，并增加一套利用座舱摄像头的驾驶员疲劳监测系统。这两项功能不仅需要复杂的AI算法支持，还需要进行底层内核的深度修改以适配新硬件，这完全超出了原合同规定的范围和团队的技术准备。项目经理陷入两难：一方面是客户高层的强势要求，另一方面是合同范围和项目现实的限制。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.70202
2 | 案例3：下一代智能音箱“智言”的开发项目 案例场景 初创公司“智联之家”正在开发一款名为“智言”的下一代智能音箱。项目章程中明确定义了其核心功能：集成主流语音助手、支持高品质音乐流媒体播放，以及通过App控制市面上常见的智能插座和灯泡。项目团队基于此范围，制定了详细的项目管理计划，并建立了工作分解结构（WBS），项目周期预估为9个月。项目进行到第四个月，硬件原型机已经完成，基础软件框架也已搭建。此时，公司市场部总监在参加完一场国际消费电子展后，带回了新的想法。他认为，为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，“智言”音箱必须增加“手势控制”和“语音情感识别”两大“杀手级”功能。他强调这是决定产品成败的关键。然而，这两项功能在项目初期的需求收集中从未被提及，它们的实现需要增加新的传感器硬件，并投入大量资源进行复杂的人工智能算法研发，这远远超出了原有的范围和技术储备。项目经理面临着来自市场部的巨大压力和工程团队对技术可行性、项目延期的强烈担忧。 | 66 | 案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 0.75363
2 | 案例3：下一代智能音箱“智言”的开发项目 案例场景 初创公司“智联之家”正在开发一款名为“智言”的下一代智能音箱。项目章程中明确定义了其核心功能：集成主流语音助手、支持高品质音乐流媒体播放，以及通过App控制市面上常见的智能插座和灯泡。项目团队基于此范围，制定了详细的项目管理计划，并建立了工作分解结构（WBS），项目周期预估为9个月。项目进行到第四个月，硬件原型机已经完成，基础软件框架也已搭建。此时，公司市场部总监在参加完一场国际消费电子展后，带回了新的想法。他认为，为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，“智言”音箱必须增加“手势控制”和“语音情感识别”两大“杀手级”功能。他强调这是决定产品成败的关键。然而，这两项功能在项目初期的需求收集中从未被提及，它们的实现需要增加新的传感器硬件，并投入大量资源进行复杂的人工智能算法研发，这远远超出了原有的范围和技术储备。项目经理面临着来自市场部的巨大压力和工程团队对技术可行性、项目延期的强烈担忧。 | 12 | 案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 0.69813
2 | 案例3：下一代智能音箱“智言”的开发项目 案例场景 初创公司“智联之家”正在开发一款名为“智言”的下一代智能音箱。项目章程中明确定义了其核心功能：集成主流语音助手、支持高品质音乐流媒体播放，以及通过App控制市面上常见的智能插座和灯泡。项目团队基于此范围，制定了详细的项目管理计划，并建立了工作分解结构（WBS），项目周期预估为9个月。项目进行到第四个月，硬件原型机已经完成，基础软件框架也已搭建。此时，公司市场部总监在参加完一场国际消费电子展后，带回了新的想法。他认为，为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，“智言”音箱必须增加“手势控制”和“语音情感识别”两大“杀手级”功能。他强调这是决定产品成败的关键。然而，这两项功能在项目初期的需求收集中从未被提及，它们的实现需要增加新的传感器硬件，并投入大量资源进行复杂的人工智能算法研发，这远远超出了原有的范围和技术储备。项目经理面临着来自市场部的巨大压力和工程团队对技术可行性、项目延期的强烈担忧。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.69644
2 | 案例3：下一代智能音箱“智言”的开发项目 案例场景 初创公司“智联之家”正在开发一款名为“智言”的下一代智能音箱。项目章程中明确定义了其核心功能：集成主流语音助手、支持高品质音乐流媒体播放，以及通过App控制市面上常见的智能插座和灯泡。项目团队基于此范围，制定了详细的项目管理计划，并建立了工作分解结构（WBS），项目周期预估为9个月。项目进行到第四个月，硬件原型机已经完成，基础软件框架也已搭建。此时，公司市场部总监在参加完一场国际消费电子展后，带回了新的想法。他认为，为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，“智言”音箱必须增加“手势控制”和“语音情感识别”两大“杀手级”功能。他强调这是决定产品成败的关键。然而，这两项功能在项目初期的需求收集中从未被提及，它们的实现需要增加新的传感器硬件，并投入大量资源进行复杂的人工智能算法研发，这远远超出了原有的范围和技术储备。项目经理面临着来自市场部的巨大压力和工程团队对技术可行性、项目延期的强烈担忧。 | 76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.69248
2 | 案例3：下一代智能音箱“智言”的开发项目 案例场景 初创公司“智联之家”正在开发一款名为“智言”的下一代智能音箱。项目章程中明确定义了其核心功能：集成主流语音助手、支持高品质音乐流媒体播放，以及通过App控制市面上常见的智能插座和灯泡。项目团队基于此范围，制定了详细的项目管理计划，并建立了工作分解结构（WBS），项目周期预估为9个月。项目进行到第四个月，硬件原型机已经完成，基础软件框架也已搭建。此时，公司市场部总监在参加完一场国际消费电子展后，带回了新的想法。他认为，为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，“智言”音箱必须增加“手势控制”和“语音情感识别”两大“杀手级”功能。他强调这是决定产品成败的关键。然而，这两项功能在项目初期的需求收集中从未被提及，它们的实现需要增加新的传感器硬件，并投入大量资源进行复杂的人工智能算法研发，这远远超出了原有的范围和技术储备。项目经理面临着来自市场部的巨大压力和工程团队对技术可行性、项目延期的强烈担忧。 | 0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 0.68782
3 | 案例4：低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目 案例场景 一家名为“健心科技”的医疗设备初创公司，正在研发一款低功耗的可穿戴心电监测贴片。项目的初始目标非常明确且专注：开发一款能够连续记录24小时单导联ECG数据的嵌入式固件。数据被存储在设备内置的闪存中，之后通过USB连接由医生在PC端专用软件上进行数据导出和分析。整个项目的核心是实现超低功耗和数据的完整可靠存储，技术方案和范围都得到了项目发起人的批准。项目进行了六个月，固件的核心数据采集和存储功能已经通过了单元测试，硬件原型也表现稳定。就在此时，公司成功获得了一笔新的风险投资。新加入的投资方代表在董事会上提出，为了让产品更具市场竞争力，必须立即调整产品方向，从一个“离线数据记录器”转变为一个“实时健康预警系统”。他要求项目团队在现有基础上增加蓝牙实时数据传输功能，开发配套的手机App，并在App中集成AI算法，实现心律不齐的实时监测与云端报警。这一要求使得原有的硬件设计（无蓝牙模块）、固件架构和项目预算都变得完全不适用。 | 0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 0.70034
3 | 案例4：低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目 案例场景 一家名为“健心科技”的医疗设备初创公司，正在研发一款低功耗的可穿戴心电监测贴片。项目的初始目标非常明确且专注：开发一款能够连续记录24小时单导联ECG数据的嵌入式固件。数据被存储在设备内置的闪存中，之后通过USB连接由医生在PC端专用软件上进行数据导出和分析。整个项目的核心是实现超低功耗和数据的完整可靠存储，技术方案和范围都得到了项目发起人的批准。项目进行了六个月，固件的核心数据采集和存储功能已经通过了单元测试，硬件原型也表现稳定。就在此时，公司成功获得了一笔新的风险投资。新加入的投资方代表在董事会上提出，为了让产品更具市场竞争力，必须立即调整产品方向，从一个“离线数据记录器”转变为一个“实时健康预警系统”。他要求项目团队在现有基础上增加蓝牙实时数据传输功能，开发配套的手机App，并在App中集成AI算法，实现心律不齐的实时监测与云端报警。这一要求使得原有的硬件设计（无蓝牙模块）、固件架构和项目预算都变得完全不适用。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.69955
3 | 案例4：低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目 案例场景 一家名为“健心科技”的医疗设备初创公司，正在研发一款低功耗的可穿戴心电监测贴片。项目的初始目标非常明确且专注：开发一款能够连续记录24小时单导联ECG数据的嵌入式固件。数据被存储在设备内置的闪存中，之后通过USB连接由医生在PC端专用软件上进行数据导出和分析。整个项目的核心是实现超低功耗和数据的完整可靠存储，技术方案和范围都得到了项目发起人的批准。项目进行了六个月，固件的核心数据采集和存储功能已经通过了单元测试，硬件原型也表现稳定。就在此时，公司成功获得了一笔新的风险投资。新加入的投资方代表在董事会上提出，为了让产品更具市场竞争力，必须立即调整产品方向，从一个“离线数据记录器”转变为一个“实时健康预警系统”。他要求项目团队在现有基础上增加蓝牙实时数据传输功能，开发配套的手机App，并在App中集成AI算法，实现心律不齐的实时监测与云端报警。这一要求使得原有的硬件设计（无蓝牙模块）、固件架构和项目预算都变得完全不适用。 | 76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.6954
3 | 案例4：低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目 案例场景 一家名为“健心科技”的医疗设备初创公司，正在研发一款低功耗的可穿戴心电监测贴片。项目的初始目标非常明确且专注：开发一款能够连续记录24小时单导联ECG数据的嵌入式固件。数据被存储在设备内置的闪存中，之后通过USB连接由医生在PC端专用软件上进行数据导出和分析。整个项目的核心是实现超低功耗和数据的完整可靠存储，技术方案和范围都得到了项目发起人的批准。项目进行了六个月，固件的核心数据采集和存储功能已经通过了单元测试，硬件原型也表现稳定。就在此时，公司成功获得了一笔新的风险投资。新加入的投资方代表在董事会上提出，为了让产品更具市场竞争力，必须立即调整产品方向，从一个“离线数据记录器”转变为一个“实时健康预警系统”。他要求项目团队在现有基础上增加蓝牙实时数据传输功能，开发配套的手机App，并在App中集成AI算法，实现心律不齐的实时监测与云端报警。这一要求使得原有的硬件设计（无蓝牙模块）、固件架构和项目预算都变得完全不适用。 | 23 | 案例24：新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目 案例场景 一家顶尖的医疗设备制造商“精影医疗”，正在研发其下一代3.0T MRI设备。一个核心的子项目是为其开发全新的嵌入式控制系统软件。项目范围在启动时被严格定义，并通过了公司严格的设计控制（Design Control）流程。其核心任务是：精确控制梯度线圈、射频线圈和主磁体的复杂时序，实现公司最新研发的三种高级成像序列（如DTI, fMRI），并将扫描准备时间从平均5分钟缩短到2分钟以内。该项目受医疗器械法规的严格监管，所有软件开发活动都必须遵循预定义的、经过验证的流程。项目进入集成测试阶段，软件在原型机上表现稳定，各项性能指标均已接近目标。此时，公司的应用研究部门在一个学术会议上了解到一种实验性的、名为“磁共振指纹”（MRF）的超快速成像技术。该部门的首席科学家对此极其兴奋，认为这是颠覆行业的技术，并成功说服了公司CTO。CTO随即指示MRI项目团队，必须在新设备上市时“同步支持”MRF技术。这个要求，意味着需要引入一套全新的、与现有成像序列原理完全不同的数据采集和重建算法，这将彻底打乱已经进入尾声的、严格受控的开发与验证计划。 | 0.69303
3 | 案例4：低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目 案例场景 一家名为“健心科技”的医疗设备初创公司，正在研发一款低功耗的可穿戴心电监测贴片。项目的初始目标非常明确且专注：开发一款能够连续记录24小时单导联ECG数据的嵌入式固件。数据被存储在设备内置的闪存中，之后通过USB连接由医生在PC端专用软件上进行数据导出和分析。整个项目的核心是实现超低功耗和数据的完整可靠存储，技术方案和范围都得到了项目发起人的批准。项目进行了六个月，固件的核心数据采集和存储功能已经通过了单元测试，硬件原型也表现稳定。就在此时，公司成功获得了一笔新的风险投资。新加入的投资方代表在董事会上提出，为了让产品更具市场竞争力，必须立即调整产品方向，从一个“离线数据记录器”转变为一个“实时健康预警系统”。他要求项目团队在现有基础上增加蓝牙实时数据传输功能，开发配套的手机App，并在App中集成AI算法，实现心律不齐的实时监测与云端报警。这一要求使得原有的硬件设计（无蓝牙模块）、固件架构和项目预算都变得完全不适用。 | 1 | 案例2：汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目 案例场景一家软件技术公司正在为一家新兴的电动汽车制造商定制一款基于汽车级Linux（AGL）的座舱信息娱乐系统。项目初始范围非常清晰：为客户开发一套独特的定制用户界面（UI），集成指定的第三方导航服务，并确保与车辆的蓝牙电话和音频功能稳定连接。项目团队以此为基础，获得了客户的范围说明书签字确认，并进入了开发阶段，项目周期为一年。项目进行到第五个月，客户的CEO在参加了一次国际车展后，被竞争对手展示的“智能座舱”概念所吸引。他立即指示项目团队，要求在现有系统基础上，紧急集成一款新的、公司内部正在秘密研发的专有语音助手，并增加一套利用座舱摄像头的驾驶员疲劳监测系统。这两项功能不仅需要复杂的AI算法支持，还需要进行底层内核的深度修改以适配新硬件，这完全超出了原合同规定的范围和团队的技术准备。项目经理陷入两难：一方面是客户高层的强势要求，另一方面是合同范围和项目现实的限制。 | 0.68904
4 | 案例5：工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目 案例场景 一家自动化解决方案供应商“精工智能”，承接了一个为汽车零部件工厂升级生产线的项目。其核心任务是为一台现有的六轴机械臂编写新的控制软件，使其能够精确、高速地从固定料仓中抓取标准化的发动机活塞，并放置到传送带的指定位置上。项目的范围被严格限定在软件层面，性能指标（如节拍时间<5秒，定位精度±0.1mm）和验收标准在合同中有详细规定。项目团队据此制定了开发和测试计划，预计3个月内交付。项目进行到第二个月，软件的运动控制算法已初步完成，正在进行现场调试。此时，工厂的生产主管在一次行业技术交流会上，看到了一套集成了机器视觉系统的“智能分拣”方案，该方案能让机械臂直接从混杂的零件箱中识别并抓取目标物。他对此印象深刻，立即向项目团队提出要求，希望他们能为现有的机械臂增加一套视觉识别系统，使其能够处理料仓中轻微位置偏移，甚至不同姿态的活塞，以提高生产线的容错率。这个要求意味着需要增加摄像头硬件，并开发复杂的图像处理和手眼标定算法，这与原定的纯软件、固定路径的范围大相径庭。 | 50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 0.74124
4 | 案例5：工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目 案例场景 一家自动化解决方案供应商“精工智能”，承接了一个为汽车零部件工厂升级生产线的项目。其核心任务是为一台现有的六轴机械臂编写新的控制软件，使其能够精确、高速地从固定料仓中抓取标准化的发动机活塞，并放置到传送带的指定位置上。项目的范围被严格限定在软件层面，性能指标（如节拍时间<5秒，定位精度±0.1mm）和验收标准在合同中有详细规定。项目团队据此制定了开发和测试计划，预计3个月内交付。项目进行到第二个月，软件的运动控制算法已初步完成，正在进行现场调试。此时，工厂的生产主管在一次行业技术交流会上，看到了一套集成了机器视觉系统的“智能分拣”方案，该方案能让机械臂直接从混杂的零件箱中识别并抓取目标物。他对此印象深刻，立即向项目团队提出要求，希望他们能为现有的机械臂增加一套视觉识别系统，使其能够处理料仓中轻微位置偏移，甚至不同姿态的活塞，以提高生产线的容错率。这个要求意味着需要增加摄像头硬件，并开发复杂的图像处理和手眼标定算法，这与原定的纯软件、固定路径的范围大相径庭。 | 21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 0.72885
4 | 案例5：工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目 案例场景 一家自动化解决方案供应商“精工智能”，承接了一个为汽车零部件工厂升级生产线的项目。其核心任务是为一台现有的六轴机械臂编写新的控制软件，使其能够精确、高速地从固定料仓中抓取标准化的发动机活塞，并放置到传送带的指定位置上。项目的范围被严格限定在软件层面，性能指标（如节拍时间<5秒，定位精度±0.1mm）和验收标准在合同中有详细规定。项目团队据此制定了开发和测试计划，预计3个月内交付。项目进行到第二个月，软件的运动控制算法已初步完成，正在进行现场调试。此时，工厂的生产主管在一次行业技术交流会上，看到了一套集成了机器视觉系统的“智能分拣”方案，该方案能让机械臂直接从混杂的零件箱中识别并抓取目标物。他对此印象深刻，立即向项目团队提出要求，希望他们能为现有的机械臂增加一套视觉识别系统，使其能够处理料仓中轻微位置偏移，甚至不同姿态的活塞，以提高生产线的容错率。这个要求意味着需要增加摄像头硬件，并开发复杂的图像处理和手眼标定算法，这与原定的纯软件、固定路径的范围大相径庭。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.71589
4 | 案例5：工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目 案例场景 一家自动化解决方案供应商“精工智能”，承接了一个为汽车零部件工厂升级生产线的项目。其核心任务是为一台现有的六轴机械臂编写新的控制软件，使其能够精确、高速地从固定料仓中抓取标准化的发动机活塞，并放置到传送带的指定位置上。项目的范围被严格限定在软件层面，性能指标（如节拍时间<5秒，定位精度±0.1mm）和验收标准在合同中有详细规定。项目团队据此制定了开发和测试计划，预计3个月内交付。项目进行到第二个月，软件的运动控制算法已初步完成，正在进行现场调试。此时，工厂的生产主管在一次行业技术交流会上，看到了一套集成了机器视觉系统的“智能分拣”方案，该方案能让机械臂直接从混杂的零件箱中识别并抓取目标物。他对此印象深刻，立即向项目团队提出要求，希望他们能为现有的机械臂增加一套视觉识别系统，使其能够处理料仓中轻微位置偏移，甚至不同姿态的活塞，以提高生产线的容错率。这个要求意味着需要增加摄像头硬件，并开发复杂的图像处理和手眼标定算法，这与原定的纯软件、固定路径的范围大相径庭。 | 43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.70985
4 | 案例5：工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目 案例场景 一家自动化解决方案供应商“精工智能”，承接了一个为汽车零部件工厂升级生产线的项目。其核心任务是为一台现有的六轴机械臂编写新的控制软件，使其能够精确、高速地从固定料仓中抓取标准化的发动机活塞，并放置到传送带的指定位置上。项目的范围被严格限定在软件层面，性能指标（如节拍时间<5秒，定位精度±0.1mm）和验收标准在合同中有详细规定。项目团队据此制定了开发和测试计划，预计3个月内交付。项目进行到第二个月，软件的运动控制算法已初步完成，正在进行现场调试。此时，工厂的生产主管在一次行业技术交流会上，看到了一套集成了机器视觉系统的“智能分拣”方案，该方案能让机械臂直接从混杂的零件箱中识别并抓取目标物。他对此印象深刻，立即向项目团队提出要求，希望他们能为现有的机械臂增加一套视觉识别系统，使其能够处理料仓中轻微位置偏移，甚至不同姿态的活塞，以提高生产线的容错率。这个要求意味着需要增加摄像头硬件，并开发复杂的图像处理和手眼标定算法，这与原定的纯软件、固定路径的范围大相径庭。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.70917
5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.79726
5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.76492
5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.76074
5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 0.75901
5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75629
6 | 案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.82598
6 | 案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 0.77297
6 | 案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 0.77132
6 | 案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.7674
6 | 案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 51 | 案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 0.75337
7 | 案例8：网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目 案例场景 一家名为“安网讯通”的通信设备制造商，正在为其下一代企业级路由器开发一款安全引导程序（Secure Bootloader）。项目初始范围定义明确：基于公司现有的嵌入式软件框架，实现对固件的RSA数字签名验证，确保只有官方发布的、未经篡改的固件才能在设备上启动。该项目的截止日期非常严格，必须在6个月内完成，以配合硬件的大规模生产计划。项目平稳运行了三个月，核心的签名验证功能已基本实现。就在此时，安全社区披露了一个针对多种CPU架构的、全新的“幽灵”类侧信道攻击漏洞，该漏洞可以绕过传统的软件签名验证机制。公司的首席安全官（CSO）对此高度重视，立即下达指令：正在开发的这款Secure Bootloader必须能够抵御此类新型攻击。这个新要求，意味着团队需要从零开始研究和实现复杂的内存屏障和恒定时间加密算法，这不仅是一个巨大的技术挑战，也与原有的、纯粹基于密码学验证的范围完全不同，更不可能在剩下的3个月内完成。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.72099
7 | 案例8：网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目 案例场景 一家名为“安网讯通”的通信设备制造商，正在为其下一代企业级路由器开发一款安全引导程序（Secure Bootloader）。项目初始范围定义明确：基于公司现有的嵌入式软件框架，实现对固件的RSA数字签名验证，确保只有官方发布的、未经篡改的固件才能在设备上启动。该项目的截止日期非常严格，必须在6个月内完成，以配合硬件的大规模生产计划。项目平稳运行了三个月，核心的签名验证功能已基本实现。就在此时，安全社区披露了一个针对多种CPU架构的、全新的“幽灵”类侧信道攻击漏洞，该漏洞可以绕过传统的软件签名验证机制。公司的首席安全官（CSO）对此高度重视，立即下达指令：正在开发的这款Secure Bootloader必须能够抵御此类新型攻击。这个新要求，意味着团队需要从零开始研究和实现复杂的内存屏障和恒定时间加密算法，这不仅是一个巨大的技术挑战，也与原有的、纯粹基于密码学验证的范围完全不同，更不可能在剩下的3个月内完成。 | 12 | 案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 0.69705
7 | 案例8：网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目 案例场景 一家名为“安网讯通”的通信设备制造商，正在为其下一代企业级路由器开发一款安全引导程序（Secure Bootloader）。项目初始范围定义明确：基于公司现有的嵌入式软件框架，实现对固件的RSA数字签名验证，确保只有官方发布的、未经篡改的固件才能在设备上启动。该项目的截止日期非常严格，必须在6个月内完成，以配合硬件的大规模生产计划。项目平稳运行了三个月，核心的签名验证功能已基本实现。就在此时，安全社区披露了一个针对多种CPU架构的、全新的“幽灵”类侧信道攻击漏洞，该漏洞可以绕过传统的软件签名验证机制。公司的首席安全官（CSO）对此高度重视，立即下达指令：正在开发的这款Secure Bootloader必须能够抵御此类新型攻击。这个新要求，意味着团队需要从零开始研究和实现复杂的内存屏障和恒定时间加密算法，这不仅是一个巨大的技术挑战，也与原有的、纯粹基于密码学验证的范围完全不同，更不可能在剩下的3个月内完成。 | 16 | 案例17：电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目 案例场景：一家领先的电动汽车制造商“驰电动力”，其安全研究团队发现，其已售出的数十万辆汽车的电池管理系统（BMS）软件中，存在一个严重的安全漏洞。在特定条件下，黑客可能通过远程利用该漏洞，篡改电池的充电策略，极端情况下可能导致电池过热，存在安全隐患。公司高层立即成立应急响应项目组，任务是在最短时间内，开发出一个软件安全补丁，并通过OTA（空中下载）技术，将其推送到所有受影响的车辆上。项目的范围被定义为：“仅针对该特定漏洞（CVE-2025-XXXX）进行修复，不涉及任何其他功能变更”。补丁开发非常迅速，一周内就完成了编码和初步测试。然而，在准备进行大规模推送前的最终评审会上，车辆网联部门的负责人提出了一个强烈的“搭车”请求。他指出，近期有大量用户抱怨车机系统的地图数据陈旧，既然公司马上要进行一次大规模的OTA，能否“顺便”将最新的地图数据包（约2GB）与这个只有几KB的安全补-丁捆绑在一起推送？他认为这样可以“最大化利用OTA资源”、“提升用户体验”，一举两得。但项目经理和BMS团队则担心，捆绑一个巨大的数据包进行推送，会极大地增加OTA升级的失败率，并可能在升级过程中引入新的、不可预知的问题，与当前项目“快速、可靠地消除安全风险”的核心目标背道而驰。 | 0.69415
7 | 案例8：网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目 案例场景 一家名为“安网讯通”的通信设备制造商，正在为其下一代企业级路由器开发一款安全引导程序（Secure Bootloader）。项目初始范围定义明确：基于公司现有的嵌入式软件框架，实现对固件的RSA数字签名验证，确保只有官方发布的、未经篡改的固件才能在设备上启动。该项目的截止日期非常严格，必须在6个月内完成，以配合硬件的大规模生产计划。项目平稳运行了三个月，核心的签名验证功能已基本实现。就在此时，安全社区披露了一个针对多种CPU架构的、全新的“幽灵”类侧信道攻击漏洞，该漏洞可以绕过传统的软件签名验证机制。公司的首席安全官（CSO）对此高度重视，立即下达指令：正在开发的这款Secure Bootloader必须能够抵御此类新型攻击。这个新要求，意味着团队需要从零开始研究和实现复杂的内存屏障和恒定时间加密算法，这不仅是一个巨大的技术挑战，也与原有的、纯粹基于密码学验证的范围完全不同，更不可能在剩下的3个月内完成。 | 15 | 案例16：金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目 案例场景: 一家证券公司的IT运维团队，接手了一个紧急且棘手的项目：修复其核心交易系统中一个偶发的“幽灵订单”Bug。该Bug的表现是，在高频交易的极端压力下，系统偶尔会产生一个不存在的、无法追踪来源的委托订单，给公司造成了潜在的巨大风险。由于问题复现极其困难，项目的初始范围被定义为：“通过压力测试和日志分析，定位并修复‘幽灵订单’问题的根本原因”。项目团队由资深架构师和开发人员组成，计划在一个月内解决。项目团队经过两周的艰苦排查，初步将问题定位在系统的内存管理与多线程并发处理的一个底层模块上。然而，在分析解决方案时，团队发现，要彻底根除此Bug，最稳妥的方法是对该模块进行彻底的重构，并升级其依赖的一个第三方底层中间件库的版本。就在团队准备提交此方案时，公司的业务风控部门听闻此事，他们强烈要求，在“顺便”重构该模块时，必须增加一个全新的“交易前置风险实时校验”功能。他们认为，既然都要“开刀”了，不如一次性把手术做完。这个“顺便”的要求，使得一个纯粹的Bug修复项目，变成了一个复杂的业务功能开发项目。 | 0.69157
7 | 案例8：网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目 案例场景 一家名为“安网讯通”的通信设备制造商，正在为其下一代企业级路由器开发一款安全引导程序（Secure Bootloader）。项目初始范围定义明确：基于公司现有的嵌入式软件框架，实现对固件的RSA数字签名验证，确保只有官方发布的、未经篡改的固件才能在设备上启动。该项目的截止日期非常严格，必须在6个月内完成，以配合硬件的大规模生产计划。项目平稳运行了三个月，核心的签名验证功能已基本实现。就在此时，安全社区披露了一个针对多种CPU架构的、全新的“幽灵”类侧信道攻击漏洞，该漏洞可以绕过传统的软件签名验证机制。公司的首席安全官（CSO）对此高度重视，立即下达指令：正在开发的这款Secure Bootloader必须能够抵御此类新型攻击。这个新要求，意味着团队需要从零开始研究和实现复杂的内存屏障和恒定时间加密算法，这不仅是一个巨大的技术挑战，也与原有的、纯粹基于密码学验证的范围完全不同，更不可能在剩下的3个月内完成。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.68862
8 | 案例9：跨国公司ERP系统财务模块本地化项目 案例场景 一家大型跨国制造企业，决定在其位于中国的新工厂推行其全球统一的ERP系统。一个由总部IT部门和中国本地顾问组成的联合项目团队成立了，负责财务模块的本地化工作。项目初始范围看似简单明了：将系统界面翻译成中文，并根据中国会计准则，配置报表模板和税率计算规则。项目计划在6个月内完成，以确保工厂能在新财年开始时正式上线系统。项目进行了两个月，翻译和基础配置工作进展顺利。然而，在进行需求深化访谈时，中国工厂的财务总监提出了一系列“细节”要求。他指出，除了国家层面的会计准则，公司还必须遵守当地税务局的多项“窗口指导”和非正式规定，这需要系统增加多个自定义的审批流程和数据导出格式。此外，为了与本地供应商和银行进行电子票据交换，系统必须与几家接口文档极为复杂的本地金融软件进行集成。这些“本地化需求”在项目初期的跨国沟通中被完全忽略了，它们的技术实现难度和工作量，远超出了最初“配置”的范畴。总部的IT经理认为这些是中国团队的“额外要求”，而中国团队则认为这是系统能在本地合法、有效运行的“基本要求”。 | 22 | 案例23：大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目 案例场景 一家拥有数千家门店的大型连锁零售商“惠家超市”，决定启动一个全国范围的POS系统软件升级项目。项目的核心范围非常明确：将所有门店当前运行的、版本不一的旧版POS软件，统一升级到一个由总部开发的、功能标准化的新版本V5.0。项目的关键挑战在于部署，而非开发。为此，项目组制定了详细的推广计划，准备先选择50家门店作为试点，成功后再分区域、分批次向全国推广。项目的成功标准被定义为：“在6个月内，完成全国95%以上门店的软件切换，且新系统稳定运行，核心交易数据无丢失”。试点阶段顺利完成后，项目进入大规模推广阶段。此时，几个销售额排名靠前的大区经理，联合向项目组提出了强烈的反对意见。他们指出，总部的标准化新版软件，取消了他们长期以来依赖的一些“区域性”功能——例如，某个大区为适应本地竞争而自行开发的、复杂的“满减+赠券”组合促销功能。他们坚持，除非新版软件能够“兼容”并重新开发这些他们认为至关重要的本地化功能，否则他们将拒绝配合推广工作。这个要求，直接挑战了项目“标准化、统一化”的核心目标。 | 0.71706
8 | 案例9：跨国公司ERP系统财务模块本地化项目 案例场景 一家大型跨国制造企业，决定在其位于中国的新工厂推行其全球统一的ERP系统。一个由总部IT部门和中国本地顾问组成的联合项目团队成立了，负责财务模块的本地化工作。项目初始范围看似简单明了：将系统界面翻译成中文，并根据中国会计准则，配置报表模板和税率计算规则。项目计划在6个月内完成，以确保工厂能在新财年开始时正式上线系统。项目进行了两个月，翻译和基础配置工作进展顺利。然而，在进行需求深化访谈时，中国工厂的财务总监提出了一系列“细节”要求。他指出，除了国家层面的会计准则，公司还必须遵守当地税务局的多项“窗口指导”和非正式规定，这需要系统增加多个自定义的审批流程和数据导出格式。此外，为了与本地供应商和银行进行电子票据交换，系统必须与几家接口文档极为复杂的本地金融软件进行集成。这些“本地化需求”在项目初期的跨国沟通中被完全忽略了，它们的技术实现难度和工作量，远超出了最初“配置”的范畴。总部的IT经理认为这些是中国团队的“额外要求”，而中国团队则认为这是系统能在本地合法、有效运行的“基本要求”。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.71161
8 | 案例9：跨国公司ERP系统财务模块本地化项目 案例场景 一家大型跨国制造企业，决定在其位于中国的新工厂推行其全球统一的ERP系统。一个由总部IT部门和中国本地顾问组成的联合项目团队成立了，负责财务模块的本地化工作。项目初始范围看似简单明了：将系统界面翻译成中文，并根据中国会计准则，配置报表模板和税率计算规则。项目计划在6个月内完成，以确保工厂能在新财年开始时正式上线系统。项目进行了两个月，翻译和基础配置工作进展顺利。然而，在进行需求深化访谈时，中国工厂的财务总监提出了一系列“细节”要求。他指出，除了国家层面的会计准则，公司还必须遵守当地税务局的多项“窗口指导”和非正式规定，这需要系统增加多个自定义的审批流程和数据导出格式。此外，为了与本地供应商和银行进行电子票据交换，系统必须与几家接口文档极为复杂的本地金融软件进行集成。这些“本地化需求”在项目初期的跨国沟通中被完全忽略了，它们的技术实现难度和工作量，远超出了最初“配置”的范畴。总部的IT经理认为这些是中国团队的“额外要求”，而中国团队则认为这是系统能在本地合法、有效运行的“基本要求”。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.70167
8 | 案例9：跨国公司ERP系统财务模块本地化项目 案例场景 一家大型跨国制造企业，决定在其位于中国的新工厂推行其全球统一的ERP系统。一个由总部IT部门和中国本地顾问组成的联合项目团队成立了，负责财务模块的本地化工作。项目初始范围看似简单明了：将系统界面翻译成中文，并根据中国会计准则，配置报表模板和税率计算规则。项目计划在6个月内完成，以确保工厂能在新财年开始时正式上线系统。项目进行了两个月，翻译和基础配置工作进展顺利。然而，在进行需求深化访谈时，中国工厂的财务总监提出了一系列“细节”要求。他指出，除了国家层面的会计准则，公司还必须遵守当地税务局的多项“窗口指导”和非正式规定，这需要系统增加多个自定义的审批流程和数据导出格式。此外，为了与本地供应商和银行进行电子票据交换，系统必须与几家接口文档极为复杂的本地金融软件进行集成。这些“本地化需求”在项目初期的跨国沟通中被完全忽略了，它们的技术实现难度和工作量，远超出了最初“配置”的范畴。总部的IT经理认为这些是中国团队的“额外要求”，而中国团队则认为这是系统能在本地合法、有效运行的“基本要求”。 | 65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.69982
8 | 案例9：跨国公司ERP系统财务模块本地化项目 案例场景 一家大型跨国制造企业，决定在其位于中国的新工厂推行其全球统一的ERP系统。一个由总部IT部门和中国本地顾问组成的联合项目团队成立了，负责财务模块的本地化工作。项目初始范围看似简单明了：将系统界面翻译成中文，并根据中国会计准则，配置报表模板和税率计算规则。项目计划在6个月内完成，以确保工厂能在新财年开始时正式上线系统。项目进行了两个月，翻译和基础配置工作进展顺利。然而，在进行需求深化访谈时，中国工厂的财务总监提出了一系列“细节”要求。他指出，除了国家层面的会计准则，公司还必须遵守当地税务局的多项“窗口指导”和非正式规定，这需要系统增加多个自定义的审批流程和数据导出格式。此外，为了与本地供应商和银行进行电子票据交换，系统必须与几家接口文档极为复杂的本地金融软件进行集成。这些“本地化需求”在项目初期的跨国沟通中被完全忽略了，它们的技术实现难度和工作量，远超出了最初“配置”的范畴。总部的IT经理认为这些是中国团队的“额外要求”，而中国团队则认为这是系统能在本地合法、有效运行的“基本要求”。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.69895
9 | 案例10：大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目 案例场景 一家名为“育新科技”的软件公司，承接了一个大学的学生信息系统（SIS）现代化项目。任务是将其已有20年历史、用COBOL语言编写的、运行在大型机上的老旧系统，迁移到一个全新的、基于Web的现代化平台上。合同中的范围描述非常简洁：“将现有SIS系统的全部功能和数据，完整迁移至新平台”。大学方面指派了一位即将退休的、熟悉老系统的IT主管作为主要接口人。项目启动后，团队开始了艰苦的数据迁移和功能复刻工作。然而，随着开发的深入，问题接踵而至。他们发现老系统存在大量 undocumented（无文档记录）的“特性”，这些实际上是过去几十年里，不同部门的员工为适应工作流程而自行摸索出的“变通操作”。例如，招生办会利用某个特定字段的特定编码来标记“重点关注”的学生，这在任何官方文档里都找不到。当开发团队按照标准流程设计新系统时，这些隐含的工作流程就丢失了。在阶段性功能演示会上，来自不同部门的用户怨声载道，称新系统“不好用”、“缺少了关键功能”，而这些“功能”在项目团队看来，完全是超出合同范围的、需要重新开发的定制化需求。 | 17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 0.7224
9 | 案例10：大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目 案例场景 一家名为“育新科技”的软件公司，承接了一个大学的学生信息系统（SIS）现代化项目。任务是将其已有20年历史、用COBOL语言编写的、运行在大型机上的老旧系统，迁移到一个全新的、基于Web的现代化平台上。合同中的范围描述非常简洁：“将现有SIS系统的全部功能和数据，完整迁移至新平台”。大学方面指派了一位即将退休的、熟悉老系统的IT主管作为主要接口人。项目启动后，团队开始了艰苦的数据迁移和功能复刻工作。然而，随着开发的深入，问题接踵而至。他们发现老系统存在大量 undocumented（无文档记录）的“特性”，这些实际上是过去几十年里，不同部门的员工为适应工作流程而自行摸索出的“变通操作”。例如，招生办会利用某个特定字段的特定编码来标记“重点关注”的学生，这在任何官方文档里都找不到。当开发团队按照标准流程设计新系统时，这些隐含的工作流程就丢失了。在阶段性功能演示会上，来自不同部门的用户怨声载道，称新系统“不好用”、“缺少了关键功能”，而这些“功能”在项目团队看来，完全是超出合同范围的、需要重新开发的定制化需求。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.71902
9 | 案例10：大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目 案例场景 一家名为“育新科技”的软件公司，承接了一个大学的学生信息系统（SIS）现代化项目。任务是将其已有20年历史、用COBOL语言编写的、运行在大型机上的老旧系统，迁移到一个全新的、基于Web的现代化平台上。合同中的范围描述非常简洁：“将现有SIS系统的全部功能和数据，完整迁移至新平台”。大学方面指派了一位即将退休的、熟悉老系统的IT主管作为主要接口人。项目启动后，团队开始了艰苦的数据迁移和功能复刻工作。然而，随着开发的深入，问题接踵而至。他们发现老系统存在大量 undocumented（无文档记录）的“特性”，这些实际上是过去几十年里，不同部门的员工为适应工作流程而自行摸索出的“变通操作”。例如，招生办会利用某个特定字段的特定编码来标记“重点关注”的学生，这在任何官方文档里都找不到。当开发团队按照标准流程设计新系统时，这些隐含的工作流程就丢失了。在阶段性功能演示会上，来自不同部门的用户怨声载道，称新系统“不好用”、“缺少了关键功能”，而这些“功能”在项目团队看来，完全是超出合同范围的、需要重新开发的定制化需求。 | 24 | 案例25：大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目 案例场景 一家软件集成商“文脉信息”，承接了某市大型公共图书馆的数字化资源管理系统（DAMS）的开发任务。项目的核心范围是：为图书馆馆藏的全部数字化图书、期刊和多媒体资源，提供统一的元数据管理、版本控制和全文检索功能，并集成现有的读者认证系统。项目团队根据需求分析，制定了详细的系统架构和WBS，计划在10个月内交付使用。项目进行到第七个月，核心的元数据引擎和全文检索模块已基本完成，正在进行内部功能测试。此时，图书馆馆长参加了一次行业数字化创新研讨会。受此启发，馆长要求项目团队“立即”增加两个功能：1. AI赋能的知识图谱自动构建：对所有文本资料进行语义分析，自动绘制知识图谱，以提供更智能的关联检索；2. 增强现实（AR）导览功能：开发一个配套的手机App，允许读者在馆内使用AR功能，扫描实体书架时，能实时浮现相关数字资源的链接。这两个功能不仅技术难度极高，且与原始的“资源管理”范围毫无关联，对团队的技术栈（主要是数据库和检索技术）和剩余的项目时间构成了毁灭性的冲击。 | 0.70927
9 | 案例10：大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目 案例场景 一家名为“育新科技”的软件公司，承接了一个大学的学生信息系统（SIS）现代化项目。任务是将其已有20年历史、用COBOL语言编写的、运行在大型机上的老旧系统，迁移到一个全新的、基于Web的现代化平台上。合同中的范围描述非常简洁：“将现有SIS系统的全部功能和数据，完整迁移至新平台”。大学方面指派了一位即将退休的、熟悉老系统的IT主管作为主要接口人。项目启动后，团队开始了艰苦的数据迁移和功能复刻工作。然而，随着开发的深入，问题接踵而至。他们发现老系统存在大量 undocumented（无文档记录）的“特性”，这些实际上是过去几十年里，不同部门的员工为适应工作流程而自行摸索出的“变通操作”。例如，招生办会利用某个特定字段的特定编码来标记“重点关注”的学生，这在任何官方文档里都找不到。当开发团队按照标准流程设计新系统时，这些隐含的工作流程就丢失了。在阶段性功能演示会上，来自不同部门的用户怨声载道，称新系统“不好用”、“缺少了关键功能”，而这些“功能”在项目团队看来，完全是超出合同范围的、需要重新开发的定制化需求。 | 90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 0.69188
9 | 案例10：大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目 案例场景 一家名为“育新科技”的软件公司，承接了一个大学的学生信息系统（SIS）现代化项目。任务是将其已有20年历史、用COBOL语言编写的、运行在大型机上的老旧系统，迁移到一个全新的、基于Web的现代化平台上。合同中的范围描述非常简洁：“将现有SIS系统的全部功能和数据，完整迁移至新平台”。大学方面指派了一位即将退休的、熟悉老系统的IT主管作为主要接口人。项目启动后，团队开始了艰苦的数据迁移和功能复刻工作。然而，随着开发的深入，问题接踵而至。他们发现老系统存在大量 undocumented（无文档记录）的“特性”，这些实际上是过去几十年里，不同部门的员工为适应工作流程而自行摸索出的“变通操作”。例如，招生办会利用某个特定字段的特定编码来标记“重点关注”的学生，这在任何官方文档里都找不到。当开发团队按照标准流程设计新系统时，这些隐含的工作流程就丢失了。在阶段性功能演示会上，来自不同部门的用户怨声载道，称新系统“不好用”、“缺少了关键功能”，而这些“功能”在项目团队看来，完全是超出合同范围的、需要重新开发的定制化需求。 | 52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.69143
10 | 案例11：大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目 案例场景 一家网络解决方案公司“极速互联”，赢得了为一个新建的、可容纳5万人的现代化体育场馆提供Wi-Fi 6全覆盖网络的项目。项目的主要范围在合同中被明确规定：设计并部署一套无线网络，确保在场馆95%的公共区域内，用户终端的信号强度不低于-65dBm，并在满负荷情况下，为至少60%的并发用户提供不低于25Mbps的下行带宽。项目团队以此为核心性能指标，制定了详细的点位勘测、设备安装和系统调试计划。项目进行到设备安装阶段，体育场馆的运营方突然提出了一系列新的需求。他们希望网络系统能与场馆的会员App深度集成，实现“无感认证”；同时，希望能利用Wi-Fi定位数据，为市场部提供实时的“热力图分析”功能，以优化商铺布局；此外，安保部门也要求能够通过网络，对特定区域（如VIP包厢）进行高精度的“访客轨迹追踪”。这些基于“上层应用”的需求，对网络底层的硬件部署、控制器软件和数据处理能力都提出了远超原始性能指标的要求。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.76277
10 | 案例11：大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目 案例场景 一家网络解决方案公司“极速互联”，赢得了为一个新建的、可容纳5万人的现代化体育场馆提供Wi-Fi 6全覆盖网络的项目。项目的主要范围在合同中被明确规定：设计并部署一套无线网络，确保在场馆95%的公共区域内，用户终端的信号强度不低于-65dBm，并在满负荷情况下，为至少60%的并发用户提供不低于25Mbps的下行带宽。项目团队以此为核心性能指标，制定了详细的点位勘测、设备安装和系统调试计划。项目进行到设备安装阶段，体育场馆的运营方突然提出了一系列新的需求。他们希望网络系统能与场馆的会员App深度集成，实现“无感认证”；同时，希望能利用Wi-Fi定位数据，为市场部提供实时的“热力图分析”功能，以优化商铺布局；此外，安保部门也要求能够通过网络，对特定区域（如VIP包厢）进行高精度的“访客轨迹追踪”。这些基于“上层应用”的需求，对网络底层的硬件部署、控制器软件和数据处理能力都提出了远超原始性能指标的要求。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.74944
10 | 案例11：大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目 案例场景 一家网络解决方案公司“极速互联”，赢得了为一个新建的、可容纳5万人的现代化体育场馆提供Wi-Fi 6全覆盖网络的项目。项目的主要范围在合同中被明确规定：设计并部署一套无线网络，确保在场馆95%的公共区域内，用户终端的信号强度不低于-65dBm，并在满负荷情况下，为至少60%的并发用户提供不低于25Mbps的下行带宽。项目团队以此为核心性能指标，制定了详细的点位勘测、设备安装和系统调试计划。项目进行到设备安装阶段，体育场馆的运营方突然提出了一系列新的需求。他们希望网络系统能与场馆的会员App深度集成，实现“无感认证”；同时，希望能利用Wi-Fi定位数据，为市场部提供实时的“热力图分析”功能，以优化商铺布局；此外，安保部门也要求能够通过网络，对特定区域（如VIP包厢）进行高精度的“访客轨迹追踪”。这些基于“上层应用”的需求，对网络底层的硬件部署、控制器软件和数据处理能力都提出了远超原始性能指标的要求。 | 82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 0.72284
10 | 案例11：大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目 案例场景 一家网络解决方案公司“极速互联”，赢得了为一个新建的、可容纳5万人的现代化体育场馆提供Wi-Fi 6全覆盖网络的项目。项目的主要范围在合同中被明确规定：设计并部署一套无线网络，确保在场馆95%的公共区域内，用户终端的信号强度不低于-65dBm，并在满负荷情况下，为至少60%的并发用户提供不低于25Mbps的下行带宽。项目团队以此为核心性能指标，制定了详细的点位勘测、设备安装和系统调试计划。项目进行到设备安装阶段，体育场馆的运营方突然提出了一系列新的需求。他们希望网络系统能与场馆的会员App深度集成，实现“无感认证”；同时，希望能利用Wi-Fi定位数据，为市场部提供实时的“热力图分析”功能，以优化商铺布局；此外，安保部门也要求能够通过网络，对特定区域（如VIP包厢）进行高精度的“访客轨迹追踪”。这些基于“上层应用”的需求，对网络底层的硬件部署、控制器软件和数据处理能力都提出了远超原始性能指标的要求。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.71336
10 | 案例11：大型体育场馆Wi-Fi 6网络覆盖项目 案例场景 一家网络解决方案公司“极速互联”，赢得了为一个新建的、可容纳5万人的现代化体育场馆提供Wi-Fi 6全覆盖网络的项目。项目的主要范围在合同中被明确规定：设计并部署一套无线网络，确保在场馆95%的公共区域内，用户终端的信号强度不低于-65dBm，并在满负荷情况下，为至少60%的并发用户提供不低于25Mbps的下行带宽。项目团队以此为核心性能指标，制定了详细的点位勘测、设备安装和系统调试计划。项目进行到设备安装阶段，体育场馆的运营方突然提出了一系列新的需求。他们希望网络系统能与场馆的会员App深度集成，实现“无感认证”；同时，希望能利用Wi-Fi定位数据，为市场部提供实时的“热力图分析”功能，以优化商铺布局；此外，安保部门也要求能够通过网络，对特定区域（如VIP包厢）进行高精度的“访客轨迹追踪”。这些基于“上层应用”的需求，对网络底层的硬件部署、控制器软件和数据处理能力都提出了远超原始性能指标的要求。 | 47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.7013
11 | 案例12：医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目 案例场景 ：一家医疗影像设备公司“康影医疗”，正在为其CT扫描仪开发配套的三维重建软件V2.0版本。项目范围在启动时经过了严格的论证和审批，核心目标是：优化渲染引擎，将1000层切片图像的重建速度从30秒缩短到10秒以内；并增加对一种新的骨密度分析算法的支持。该项目属于医疗器械软件，必须严格遵循ISO 13485质量管理体系和国家药品监督管理局（NMPA）的注册审批流程。项目中期，软件的性能优化目标已基本达成，正在进行密集的验证与确认（V&V）测试。此时，公司邀请了一位国内顶尖的放射科主任医师作为顾问体验新版本。医生对新软件的速度大加赞赏，但随口提出了一个“小建议”：能否在测量肿瘤尺寸的工具上，增加一个自动计算“肿瘤倍增时间”（VDT）的功能？他认为这只是一个简单的数学公式。市场部和公司高层认为这是来自权威专家的“金点子”，能成为产品的重要卖点，遂要求项目经理立即采纳此建议。然而，项目经理深知，任何对诊断性测量功能的修改，都可能引发大规模的重新验证和额外的临床试验，甚至可能导致整个软件的注册分类发生改变。 | 23 | 案例24：新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目 案例场景 一家顶尖的医疗设备制造商“精影医疗”，正在研发其下一代3.0T MRI设备。一个核心的子项目是为其开发全新的嵌入式控制系统软件。项目范围在启动时被严格定义，并通过了公司严格的设计控制（Design Control）流程。其核心任务是：精确控制梯度线圈、射频线圈和主磁体的复杂时序，实现公司最新研发的三种高级成像序列（如DTI, fMRI），并将扫描准备时间从平均5分钟缩短到2分钟以内。该项目受医疗器械法规的严格监管，所有软件开发活动都必须遵循预定义的、经过验证的流程。项目进入集成测试阶段，软件在原型机上表现稳定，各项性能指标均已接近目标。此时，公司的应用研究部门在一个学术会议上了解到一种实验性的、名为“磁共振指纹”（MRF）的超快速成像技术。该部门的首席科学家对此极其兴奋，认为这是颠覆行业的技术，并成功说服了公司CTO。CTO随即指示MRI项目团队，必须在新设备上市时“同步支持”MRF技术。这个要求，意味着需要引入一套全新的、与现有成像序列原理完全不同的数据采集和重建算法，这将彻底打乱已经进入尾声的、严格受控的开发与验证计划。 | 0.72514
11 | 案例12：医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目 案例场景 ：一家医疗影像设备公司“康影医疗”，正在为其CT扫描仪开发配套的三维重建软件V2.0版本。项目范围在启动时经过了严格的论证和审批，核心目标是：优化渲染引擎，将1000层切片图像的重建速度从30秒缩短到10秒以内；并增加对一种新的骨密度分析算法的支持。该项目属于医疗器械软件，必须严格遵循ISO 13485质量管理体系和国家药品监督管理局（NMPA）的注册审批流程。项目中期，软件的性能优化目标已基本达成，正在进行密集的验证与确认（V&V）测试。此时，公司邀请了一位国内顶尖的放射科主任医师作为顾问体验新版本。医生对新软件的速度大加赞赏，但随口提出了一个“小建议”：能否在测量肿瘤尺寸的工具上，增加一个自动计算“肿瘤倍增时间”（VDT）的功能？他认为这只是一个简单的数学公式。市场部和公司高层认为这是来自权威专家的“金点子”，能成为产品的重要卖点，遂要求项目经理立即采纳此建议。然而，项目经理深知，任何对诊断性测量功能的修改，都可能引发大规模的重新验证和额外的临床试验，甚至可能导致整个软件的注册分类发生改变。 | 50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 0.71427
11 | 案例12：医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目 案例场景 ：一家医疗影像设备公司“康影医疗”，正在为其CT扫描仪开发配套的三维重建软件V2.0版本。项目范围在启动时经过了严格的论证和审批，核心目标是：优化渲染引擎，将1000层切片图像的重建速度从30秒缩短到10秒以内；并增加对一种新的骨密度分析算法的支持。该项目属于医疗器械软件，必须严格遵循ISO 13485质量管理体系和国家药品监督管理局（NMPA）的注册审批流程。项目中期，软件的性能优化目标已基本达成，正在进行密集的验证与确认（V&V）测试。此时，公司邀请了一位国内顶尖的放射科主任医师作为顾问体验新版本。医生对新软件的速度大加赞赏，但随口提出了一个“小建议”：能否在测量肿瘤尺寸的工具上，增加一个自动计算“肿瘤倍增时间”（VDT）的功能？他认为这只是一个简单的数学公式。市场部和公司高层认为这是来自权威专家的“金点子”，能成为产品的重要卖点，遂要求项目经理立即采纳此建议。然而，项目经理深知，任何对诊断性测量功能的修改，都可能引发大规模的重新验证和额外的临床试验，甚至可能导致整个软件的注册分类发生改变。 | 44 | 案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.6962
11 | 案例12：医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目 案例场景 ：一家医疗影像设备公司“康影医疗”，正在为其CT扫描仪开发配套的三维重建软件V2.0版本。项目范围在启动时经过了严格的论证和审批，核心目标是：优化渲染引擎，将1000层切片图像的重建速度从30秒缩短到10秒以内；并增加对一种新的骨密度分析算法的支持。该项目属于医疗器械软件，必须严格遵循ISO 13485质量管理体系和国家药品监督管理局（NMPA）的注册审批流程。项目中期，软件的性能优化目标已基本达成，正在进行密集的验证与确认（V&V）测试。此时，公司邀请了一位国内顶尖的放射科主任医师作为顾问体验新版本。医生对新软件的速度大加赞赏，但随口提出了一个“小建议”：能否在测量肿瘤尺寸的工具上，增加一个自动计算“肿瘤倍增时间”（VDT）的功能？他认为这只是一个简单的数学公式。市场部和公司高层认为这是来自权威专家的“金点子”，能成为产品的重要卖点，遂要求项目经理立即采纳此建议。然而，项目经理深知，任何对诊断性测量功能的修改，都可能引发大规模的重新验证和额外的临床试验，甚至可能导致整个软件的注册分类发生改变。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.69492
11 | 案例12：医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目 案例场景 ：一家医疗影像设备公司“康影医疗”，正在为其CT扫描仪开发配套的三维重建软件V2.0版本。项目范围在启动时经过了严格的论证和审批，核心目标是：优化渲染引擎，将1000层切片图像的重建速度从30秒缩短到10秒以内；并增加对一种新的骨密度分析算法的支持。该项目属于医疗器械软件，必须严格遵循ISO 13485质量管理体系和国家药品监督管理局（NMPA）的注册审批流程。项目中期，软件的性能优化目标已基本达成，正在进行密集的验证与确认（V&V）测试。此时，公司邀请了一位国内顶尖的放射科主任医师作为顾问体验新版本。医生对新软件的速度大加赞赏，但随口提出了一个“小建议”：能否在测量肿瘤尺寸的工具上，增加一个自动计算“肿瘤倍增时间”（VDT）的功能？他认为这只是一个简单的数学公式。市场部和公司高层认为这是来自权威专家的“金点子”，能成为产品的重要卖点，遂要求项目经理立即采纳此建议。然而，项目经理深知，任何对诊断性测量功能的修改，都可能引发大规模的重新验证和额外的临床试验，甚至可能导致整个软件的注册分类发生改变。 | 20 | 案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 0.68004
12 | 案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.73115
12 | 案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.72995
12 | 案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.72577
12 | 案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.72484
12 | 案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.71389
13 | 案例14：城市轨道交通信号系统升级改造项目 案例场景 一家经验丰富的系统集成商，承接了某市地铁2号线的信号系统升级项目。这是一个典型的“棕地”项目（在现有运行系统上改造），风险极高。项目范围的核心是在不影响地铁日常运营的前提下，利用夜间极短的“天窗”时间（通常只有3-4小时），分阶段将原有的、老化的信号系统，升级为更先进的基于通信的列车控制（CBTC）系统。合同中明确规定了项目的总工期为18个月，并详细划分了20个分段的割接和验收节点。项目进行了半年，前5个分段的割接工作虽然紧张，但基本按计划完成。此时，地铁运营公司的总工程师在一次内部技术评审会上，基于对未来客流增长的担忧，提出了一个重大的技术变更：他要求在新系统中，将原设计的最小行车间隔，从90秒压缩到75秒。这个看似15秒的调整，对信号系统的核心算法、车载控制器的响应速度、以及整个安全冗余设计都提出了指数级的更高要求。这意味着项目团队不仅需要重写大量已通过验证的核心代码，还可能需要更换部分已采购的硬件设备。更致命的是，每一次夜间割接调试的时间将被大幅延长，原有的18个月工期变得岌岌可危。 | 34 | 案例35：地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通运营公司决定搭建地铁列车CBTC信号系统仿真与测试平台，希望通过该项目用于新线开通前的列车运行方案仿真与信号联调演练。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现与现有信号系统一致的列车区间通信仿真功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当运营调度中心提出要在本期内增加乘客拥挤度模拟和车内广播策略联动仿真时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是否需要承担运营决策辅助功能的角色划分问题。 | 0.7768
13 | 案例14：城市轨道交通信号系统升级改造项目 案例场景 一家经验丰富的系统集成商，承接了某市地铁2号线的信号系统升级项目。这是一个典型的“棕地”项目（在现有运行系统上改造），风险极高。项目范围的核心是在不影响地铁日常运营的前提下，利用夜间极短的“天窗”时间（通常只有3-4小时），分阶段将原有的、老化的信号系统，升级为更先进的基于通信的列车控制（CBTC）系统。合同中明确规定了项目的总工期为18个月，并详细划分了20个分段的割接和验收节点。项目进行了半年，前5个分段的割接工作虽然紧张，但基本按计划完成。此时，地铁运营公司的总工程师在一次内部技术评审会上，基于对未来客流增长的担忧，提出了一个重大的技术变更：他要求在新系统中，将原设计的最小行车间隔，从90秒压缩到75秒。这个看似15秒的调整，对信号系统的核心算法、车载控制器的响应速度、以及整个安全冗余设计都提出了指数级的更高要求。这意味着项目团队不仅需要重写大量已通过验证的核心代码，还可能需要更换部分已采购的硬件设备。更致命的是，每一次夜间割接调试的时间将被大幅延长，原有的18个月工期变得岌岌可危。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.74284
13 | 案例14：城市轨道交通信号系统升级改造项目 案例场景 一家经验丰富的系统集成商，承接了某市地铁2号线的信号系统升级项目。这是一个典型的“棕地”项目（在现有运行系统上改造），风险极高。项目范围的核心是在不影响地铁日常运营的前提下，利用夜间极短的“天窗”时间（通常只有3-4小时），分阶段将原有的、老化的信号系统，升级为更先进的基于通信的列车控制（CBTC）系统。合同中明确规定了项目的总工期为18个月，并详细划分了20个分段的割接和验收节点。项目进行了半年，前5个分段的割接工作虽然紧张，但基本按计划完成。此时，地铁运营公司的总工程师在一次内部技术评审会上，基于对未来客流增长的担忧，提出了一个重大的技术变更：他要求在新系统中，将原设计的最小行车间隔，从90秒压缩到75秒。这个看似15秒的调整，对信号系统的核心算法、车载控制器的响应速度、以及整个安全冗余设计都提出了指数级的更高要求。这意味着项目团队不仅需要重写大量已通过验证的核心代码，还可能需要更换部分已采购的硬件设备。更致命的是，每一次夜间割接调试的时间将被大幅延长，原有的18个月工期变得岌岌可危。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.73429
13 | 案例14：城市轨道交通信号系统升级改造项目 案例场景 一家经验丰富的系统集成商，承接了某市地铁2号线的信号系统升级项目。这是一个典型的“棕地”项目（在现有运行系统上改造），风险极高。项目范围的核心是在不影响地铁日常运营的前提下，利用夜间极短的“天窗”时间（通常只有3-4小时），分阶段将原有的、老化的信号系统，升级为更先进的基于通信的列车控制（CBTC）系统。合同中明确规定了项目的总工期为18个月，并详细划分了20个分段的割接和验收节点。项目进行了半年，前5个分段的割接工作虽然紧张，但基本按计划完成。此时，地铁运营公司的总工程师在一次内部技术评审会上，基于对未来客流增长的担忧，提出了一个重大的技术变更：他要求在新系统中，将原设计的最小行车间隔，从90秒压缩到75秒。这个看似15秒的调整，对信号系统的核心算法、车载控制器的响应速度、以及整个安全冗余设计都提出了指数级的更高要求。这意味着项目团队不仅需要重写大量已通过验证的核心代码，还可能需要更换部分已采购的硬件设备。更致命的是，每一次夜间割接调试的时间将被大幅延长，原有的18个月工期变得岌岌可危。 | 63 | 案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 0.72412
13 | 案例14：城市轨道交通信号系统升级改造项目 案例场景 一家经验丰富的系统集成商，承接了某市地铁2号线的信号系统升级项目。这是一个典型的“棕地”项目（在现有运行系统上改造），风险极高。项目范围的核心是在不影响地铁日常运营的前提下，利用夜间极短的“天窗”时间（通常只有3-4小时），分阶段将原有的、老化的信号系统，升级为更先进的基于通信的列车控制（CBTC）系统。合同中明确规定了项目的总工期为18个月，并详细划分了20个分段的割接和验收节点。项目进行了半年，前5个分段的割接工作虽然紧张，但基本按计划完成。此时，地铁运营公司的总工程师在一次内部技术评审会上，基于对未来客流增长的担忧，提出了一个重大的技术变更：他要求在新系统中，将原设计的最小行车间隔，从90秒压缩到75秒。这个看似15秒的调整，对信号系统的核心算法、车载控制器的响应速度、以及整个安全冗余设计都提出了指数级的更高要求。这意味着项目团队不仅需要重写大量已通过验证的核心代码，还可能需要更换部分已采购的硬件设备。更致命的是，每一次夜间割接调试的时间将被大幅延长，原有的18个月工期变得岌岌可危。 | 32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 0.72406
14 | 案例15：芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目 案例场景 一家领先的芯片设计（Fabless）公司“芯驰科技”，其内部有一个平台软件团队，负责为前端设计部门开发和维护IP核（知识产权模块）的功能验证自动化平台。该平台的核心是一款复杂的软件，它可以解析芯片设计的功能描述语言，自动生成测试激励（Testbench），并在大规模服务器集群上运行仿真，最后生成覆盖率报告。项目V3.0版本的范围很明确：支持最新的UVM（通用验证方法学）1.2标准，并将大规模回归测试的执行效率提升20%。项目正按计划进行，新的调度算法和UVM库支持已开发过半。这时，公司刚刚收购了一家小型的AI芯片初创公司。为了快速整合，公司高层决定，必须让这套验证平台立即兼容并支持被收购公司所使用的一套完全自研的、基于Python的、几乎没有任何文档的验证框架。这个要求，对于一个一直以来基于SystemVerilog和UVM标准技术栈构建的平台来说，无异于要求它能同时理解两种完全不同的“语言”和“哲学”。平台团队的架构师指出，这需要对软件的底层解析器、代码生成器和结果分析器进行伤筋动骨的重构。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.72641
14 | 案例15：芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目 案例场景 一家领先的芯片设计（Fabless）公司“芯驰科技”，其内部有一个平台软件团队，负责为前端设计部门开发和维护IP核（知识产权模块）的功能验证自动化平台。该平台的核心是一款复杂的软件，它可以解析芯片设计的功能描述语言，自动生成测试激励（Testbench），并在大规模服务器集群上运行仿真，最后生成覆盖率报告。项目V3.0版本的范围很明确：支持最新的UVM（通用验证方法学）1.2标准，并将大规模回归测试的执行效率提升20%。项目正按计划进行，新的调度算法和UVM库支持已开发过半。这时，公司刚刚收购了一家小型的AI芯片初创公司。为了快速整合，公司高层决定，必须让这套验证平台立即兼容并支持被收购公司所使用的一套完全自研的、基于Python的、几乎没有任何文档的验证框架。这个要求，对于一个一直以来基于SystemVerilog和UVM标准技术栈构建的平台来说，无异于要求它能同时理解两种完全不同的“语言”和“哲学”。平台团队的架构师指出，这需要对软件的底层解析器、代码生成器和结果分析器进行伤筋动骨的重构。 | 50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 0.69601
14 | 案例15：芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目 案例场景 一家领先的芯片设计（Fabless）公司“芯驰科技”，其内部有一个平台软件团队，负责为前端设计部门开发和维护IP核（知识产权模块）的功能验证自动化平台。该平台的核心是一款复杂的软件，它可以解析芯片设计的功能描述语言，自动生成测试激励（Testbench），并在大规模服务器集群上运行仿真，最后生成覆盖率报告。项目V3.0版本的范围很明确：支持最新的UVM（通用验证方法学）1.2标准，并将大规模回归测试的执行效率提升20%。项目正按计划进行，新的调度算法和UVM库支持已开发过半。这时，公司刚刚收购了一家小型的AI芯片初创公司。为了快速整合，公司高层决定，必须让这套验证平台立即兼容并支持被收购公司所使用的一套完全自研的、基于Python的、几乎没有任何文档的验证框架。这个要求，对于一个一直以来基于SystemVerilog和UVM标准技术栈构建的平台来说，无异于要求它能同时理解两种完全不同的“语言”和“哲学”。平台团队的架构师指出，这需要对软件的底层解析器、代码生成器和结果分析器进行伤筋动骨的重构。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.69362
14 | 案例15：芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目 案例场景 一家领先的芯片设计（Fabless）公司“芯驰科技”，其内部有一个平台软件团队，负责为前端设计部门开发和维护IP核（知识产权模块）的功能验证自动化平台。该平台的核心是一款复杂的软件，它可以解析芯片设计的功能描述语言，自动生成测试激励（Testbench），并在大规模服务器集群上运行仿真，最后生成覆盖率报告。项目V3.0版本的范围很明确：支持最新的UVM（通用验证方法学）1.2标准，并将大规模回归测试的执行效率提升20%。项目正按计划进行，新的调度算法和UVM库支持已开发过半。这时，公司刚刚收购了一家小型的AI芯片初创公司。为了快速整合，公司高层决定，必须让这套验证平台立即兼容并支持被收购公司所使用的一套完全自研的、基于Python的、几乎没有任何文档的验证框架。这个要求，对于一个一直以来基于SystemVerilog和UVM标准技术栈构建的平台来说，无异于要求它能同时理解两种完全不同的“语言”和“哲学”。平台团队的架构师指出，这需要对软件的底层解析器、代码生成器和结果分析器进行伤筋动骨的重构。 | 65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.69345
14 | 案例15：芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目 案例场景 一家领先的芯片设计（Fabless）公司“芯驰科技”，其内部有一个平台软件团队，负责为前端设计部门开发和维护IP核（知识产权模块）的功能验证自动化平台。该平台的核心是一款复杂的软件，它可以解析芯片设计的功能描述语言，自动生成测试激励（Testbench），并在大规模服务器集群上运行仿真，最后生成覆盖率报告。项目V3.0版本的范围很明确：支持最新的UVM（通用验证方法学）1.2标准，并将大规模回归测试的执行效率提升20%。项目正按计划进行，新的调度算法和UVM库支持已开发过半。这时，公司刚刚收购了一家小型的AI芯片初创公司。为了快速整合，公司高层决定，必须让这套验证平台立即兼容并支持被收购公司所使用的一套完全自研的、基于Python的、几乎没有任何文档的验证框架。这个要求，对于一个一直以来基于SystemVerilog和UVM标准技术栈构建的平台来说，无异于要求它能同时理解两种完全不同的“语言”和“哲学”。平台团队的架构师指出，这需要对软件的底层解析器、代码生成器和结果分析器进行伤筋动骨的重构。 | 29 | 案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 0.69017
15 | 案例16：金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目 案例场景: 一家证券公司的IT运维团队，接手了一个紧急且棘手的项目：修复其核心交易系统中一个偶发的“幽灵订单”Bug。该Bug的表现是，在高频交易的极端压力下，系统偶尔会产生一个不存在的、无法追踪来源的委托订单，给公司造成了潜在的巨大风险。由于问题复现极其困难，项目的初始范围被定义为：“通过压力测试和日志分析，定位并修复‘幽灵订单’问题的根本原因”。项目团队由资深架构师和开发人员组成，计划在一个月内解决。项目团队经过两周的艰苦排查，初步将问题定位在系统的内存管理与多线程并发处理的一个底层模块上。然而，在分析解决方案时，团队发现，要彻底根除此Bug，最稳妥的方法是对该模块进行彻底的重构，并升级其依赖的一个第三方底层中间件库的版本。就在团队准备提交此方案时，公司的业务风控部门听闻此事，他们强烈要求，在“顺便”重构该模块时，必须增加一个全新的“交易前置风险实时校验”功能。他们认为，既然都要“开刀”了，不如一次性把手术做完。这个“顺便”的要求，使得一个纯粹的Bug修复项目，变成了一个复杂的业务功能开发项目。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.69936
15 | 案例16：金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目 案例场景: 一家证券公司的IT运维团队，接手了一个紧急且棘手的项目：修复其核心交易系统中一个偶发的“幽灵订单”Bug。该Bug的表现是，在高频交易的极端压力下，系统偶尔会产生一个不存在的、无法追踪来源的委托订单，给公司造成了潜在的巨大风险。由于问题复现极其困难，项目的初始范围被定义为：“通过压力测试和日志分析，定位并修复‘幽灵订单’问题的根本原因”。项目团队由资深架构师和开发人员组成，计划在一个月内解决。项目团队经过两周的艰苦排查，初步将问题定位在系统的内存管理与多线程并发处理的一个底层模块上。然而，在分析解决方案时，团队发现，要彻底根除此Bug，最稳妥的方法是对该模块进行彻底的重构，并升级其依赖的一个第三方底层中间件库的版本。就在团队准备提交此方案时，公司的业务风控部门听闻此事，他们强烈要求，在“顺便”重构该模块时，必须增加一个全新的“交易前置风险实时校验”功能。他们认为，既然都要“开刀”了，不如一次性把手术做完。这个“顺便”的要求，使得一个纯粹的Bug修复项目，变成了一个复杂的业务功能开发项目。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.69453
15 | 案例16：金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目 案例场景: 一家证券公司的IT运维团队，接手了一个紧急且棘手的项目：修复其核心交易系统中一个偶发的“幽灵订单”Bug。该Bug的表现是，在高频交易的极端压力下，系统偶尔会产生一个不存在的、无法追踪来源的委托订单，给公司造成了潜在的巨大风险。由于问题复现极其困难，项目的初始范围被定义为：“通过压力测试和日志分析，定位并修复‘幽灵订单’问题的根本原因”。项目团队由资深架构师和开发人员组成，计划在一个月内解决。项目团队经过两周的艰苦排查，初步将问题定位在系统的内存管理与多线程并发处理的一个底层模块上。然而，在分析解决方案时，团队发现，要彻底根除此Bug，最稳妥的方法是对该模块进行彻底的重构，并升级其依赖的一个第三方底层中间件库的版本。就在团队准备提交此方案时，公司的业务风控部门听闻此事，他们强烈要求，在“顺便”重构该模块时，必须增加一个全新的“交易前置风险实时校验”功能。他们认为，既然都要“开刀”了，不如一次性把手术做完。这个“顺便”的要求，使得一个纯粹的Bug修复项目，变成了一个复杂的业务功能开发项目。 | 7 | 案例8：网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目 案例场景 一家名为“安网讯通”的通信设备制造商，正在为其下一代企业级路由器开发一款安全引导程序（Secure Bootloader）。项目初始范围定义明确：基于公司现有的嵌入式软件框架，实现对固件的RSA数字签名验证，确保只有官方发布的、未经篡改的固件才能在设备上启动。该项目的截止日期非常严格，必须在6个月内完成，以配合硬件的大规模生产计划。项目平稳运行了三个月，核心的签名验证功能已基本实现。就在此时，安全社区披露了一个针对多种CPU架构的、全新的“幽灵”类侧信道攻击漏洞，该漏洞可以绕过传统的软件签名验证机制。公司的首席安全官（CSO）对此高度重视，立即下达指令：正在开发的这款Secure Bootloader必须能够抵御此类新型攻击。这个新要求，意味着团队需要从零开始研究和实现复杂的内存屏障和恒定时间加密算法，这不仅是一个巨大的技术挑战，也与原有的、纯粹基于密码学验证的范围完全不同，更不可能在剩下的3个月内完成。 | 0.69157
15 | 案例16：金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目 案例场景: 一家证券公司的IT运维团队，接手了一个紧急且棘手的项目：修复其核心交易系统中一个偶发的“幽灵订单”Bug。该Bug的表现是，在高频交易的极端压力下，系统偶尔会产生一个不存在的、无法追踪来源的委托订单，给公司造成了潜在的巨大风险。由于问题复现极其困难，项目的初始范围被定义为：“通过压力测试和日志分析，定位并修复‘幽灵订单’问题的根本原因”。项目团队由资深架构师和开发人员组成，计划在一个月内解决。项目团队经过两周的艰苦排查，初步将问题定位在系统的内存管理与多线程并发处理的一个底层模块上。然而，在分析解决方案时，团队发现，要彻底根除此Bug，最稳妥的方法是对该模块进行彻底的重构，并升级其依赖的一个第三方底层中间件库的版本。就在团队准备提交此方案时，公司的业务风控部门听闻此事，他们强烈要求，在“顺便”重构该模块时，必须增加一个全新的“交易前置风险实时校验”功能。他们认为，既然都要“开刀”了，不如一次性把手术做完。这个“顺便”的要求，使得一个纯粹的Bug修复项目，变成了一个复杂的业务功能开发项目。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.69116
15 | 案例16：金融交易系统“幽灵订单”Bug修复项目 案例场景: 一家证券公司的IT运维团队，接手了一个紧急且棘手的项目：修复其核心交易系统中一个偶发的“幽灵订单”Bug。该Bug的表现是，在高频交易的极端压力下，系统偶尔会产生一个不存在的、无法追踪来源的委托订单，给公司造成了潜在的巨大风险。由于问题复现极其困难，项目的初始范围被定义为：“通过压力测试和日志分析，定位并修复‘幽灵订单’问题的根本原因”。项目团队由资深架构师和开发人员组成，计划在一个月内解决。项目团队经过两周的艰苦排查，初步将问题定位在系统的内存管理与多线程并发处理的一个底层模块上。然而，在分析解决方案时，团队发现，要彻底根除此Bug，最稳妥的方法是对该模块进行彻底的重构，并升级其依赖的一个第三方底层中间件库的版本。就在团队准备提交此方案时，公司的业务风控部门听闻此事，他们强烈要求，在“顺便”重构该模块时，必须增加一个全新的“交易前置风险实时校验”功能。他们认为，既然都要“开刀”了，不如一次性把手术做完。这个“顺便”的要求，使得一个纯粹的Bug修复项目，变成了一个复杂的业务功能开发项目。 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.68564
16 | 案例17：电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目 案例场景：一家领先的电动汽车制造商“驰电动力”，其安全研究团队发现，其已售出的数十万辆汽车的电池管理系统（BMS）软件中，存在一个严重的安全漏洞。在特定条件下，黑客可能通过远程利用该漏洞，篡改电池的充电策略，极端情况下可能导致电池过热，存在安全隐患。公司高层立即成立应急响应项目组，任务是在最短时间内，开发出一个软件安全补丁，并通过OTA（空中下载）技术，将其推送到所有受影响的车辆上。项目的范围被定义为：“仅针对该特定漏洞（CVE-2025-XXXX）进行修复，不涉及任何其他功能变更”。补丁开发非常迅速，一周内就完成了编码和初步测试。然而，在准备进行大规模推送前的最终评审会上，车辆网联部门的负责人提出了一个强烈的“搭车”请求。他指出，近期有大量用户抱怨车机系统的地图数据陈旧，既然公司马上要进行一次大规模的OTA，能否“顺便”将最新的地图数据包（约2GB）与这个只有几KB的安全补-丁捆绑在一起推送？他认为这样可以“最大化利用OTA资源”、“提升用户体验”，一举两得。但项目经理和BMS团队则担心，捆绑一个巨大的数据包进行推送，会极大地增加OTA升级的失败率，并可能在升级过程中引入新的、不可预知的问题，与当前项目“快速、可靠地消除安全风险”的核心目标背道而驰。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75735
16 | 案例17：电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目 案例场景：一家领先的电动汽车制造商“驰电动力”，其安全研究团队发现，其已售出的数十万辆汽车的电池管理系统（BMS）软件中，存在一个严重的安全漏洞。在特定条件下，黑客可能通过远程利用该漏洞，篡改电池的充电策略，极端情况下可能导致电池过热，存在安全隐患。公司高层立即成立应急响应项目组，任务是在最短时间内，开发出一个软件安全补丁，并通过OTA（空中下载）技术，将其推送到所有受影响的车辆上。项目的范围被定义为：“仅针对该特定漏洞（CVE-2025-XXXX）进行修复，不涉及任何其他功能变更”。补丁开发非常迅速，一周内就完成了编码和初步测试。然而，在准备进行大规模推送前的最终评审会上，车辆网联部门的负责人提出了一个强烈的“搭车”请求。他指出，近期有大量用户抱怨车机系统的地图数据陈旧，既然公司马上要进行一次大规模的OTA，能否“顺便”将最新的地图数据包（约2GB）与这个只有几KB的安全补-丁捆绑在一起推送？他认为这样可以“最大化利用OTA资源”、“提升用户体验”，一举两得。但项目经理和BMS团队则担心，捆绑一个巨大的数据包进行推送，会极大地增加OTA升级的失败率，并可能在升级过程中引入新的、不可预知的问题，与当前项目“快速、可靠地消除安全风险”的核心目标背道而驰。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.7187
16 | 案例17：电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目 案例场景：一家领先的电动汽车制造商“驰电动力”，其安全研究团队发现，其已售出的数十万辆汽车的电池管理系统（BMS）软件中，存在一个严重的安全漏洞。在特定条件下，黑客可能通过远程利用该漏洞，篡改电池的充电策略，极端情况下可能导致电池过热，存在安全隐患。公司高层立即成立应急响应项目组，任务是在最短时间内，开发出一个软件安全补丁，并通过OTA（空中下载）技术，将其推送到所有受影响的车辆上。项目的范围被定义为：“仅针对该特定漏洞（CVE-2025-XXXX）进行修复，不涉及任何其他功能变更”。补丁开发非常迅速，一周内就完成了编码和初步测试。然而，在准备进行大规模推送前的最终评审会上，车辆网联部门的负责人提出了一个强烈的“搭车”请求。他指出，近期有大量用户抱怨车机系统的地图数据陈旧，既然公司马上要进行一次大规模的OTA，能否“顺便”将最新的地图数据包（约2GB）与这个只有几KB的安全补-丁捆绑在一起推送？他认为这样可以“最大化利用OTA资源”、“提升用户体验”，一举两得。但项目经理和BMS团队则担心，捆绑一个巨大的数据包进行推送，会极大地增加OTA升级的失败率，并可能在升级过程中引入新的、不可预知的问题，与当前项目“快速、可靠地消除安全风险”的核心目标背道而驰。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.6989
16 | 案例17：电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目 案例场景：一家领先的电动汽车制造商“驰电动力”，其安全研究团队发现，其已售出的数十万辆汽车的电池管理系统（BMS）软件中，存在一个严重的安全漏洞。在特定条件下，黑客可能通过远程利用该漏洞，篡改电池的充电策略，极端情况下可能导致电池过热，存在安全隐患。公司高层立即成立应急响应项目组，任务是在最短时间内，开发出一个软件安全补丁，并通过OTA（空中下载）技术，将其推送到所有受影响的车辆上。项目的范围被定义为：“仅针对该特定漏洞（CVE-2025-XXXX）进行修复，不涉及任何其他功能变更”。补丁开发非常迅速，一周内就完成了编码和初步测试。然而，在准备进行大规模推送前的最终评审会上，车辆网联部门的负责人提出了一个强烈的“搭车”请求。他指出，近期有大量用户抱怨车机系统的地图数据陈旧，既然公司马上要进行一次大规模的OTA，能否“顺便”将最新的地图数据包（约2GB）与这个只有几KB的安全补-丁捆绑在一起推送？他认为这样可以“最大化利用OTA资源”、“提升用户体验”，一举两得。但项目经理和BMS团队则担心，捆绑一个巨大的数据包进行推送，会极大地增加OTA升级的失败率，并可能在升级过程中引入新的、不可预知的问题，与当前项目“快速、可靠地消除安全风险”的核心目标背道而驰。 | 7 | 案例8：网络路由器安全引导程序（Secure Bootloader）开发项目 案例场景 一家名为“安网讯通”的通信设备制造商，正在为其下一代企业级路由器开发一款安全引导程序（Secure Bootloader）。项目初始范围定义明确：基于公司现有的嵌入式软件框架，实现对固件的RSA数字签名验证，确保只有官方发布的、未经篡改的固件才能在设备上启动。该项目的截止日期非常严格，必须在6个月内完成，以配合硬件的大规模生产计划。项目平稳运行了三个月，核心的签名验证功能已基本实现。就在此时，安全社区披露了一个针对多种CPU架构的、全新的“幽灵”类侧信道攻击漏洞，该漏洞可以绕过传统的软件签名验证机制。公司的首席安全官（CSO）对此高度重视，立即下达指令：正在开发的这款Secure Bootloader必须能够抵御此类新型攻击。这个新要求，意味着团队需要从零开始研究和实现复杂的内存屏障和恒定时间加密算法，这不仅是一个巨大的技术挑战，也与原有的、纯粹基于密码学验证的范围完全不同，更不可能在剩下的3个月内完成。 | 0.69415
16 | 案例17：电动汽车电池管理系统（BMS）软件安全补丁紧急部署项目 案例场景：一家领先的电动汽车制造商“驰电动力”，其安全研究团队发现，其已售出的数十万辆汽车的电池管理系统（BMS）软件中，存在一个严重的安全漏洞。在特定条件下，黑客可能通过远程利用该漏洞，篡改电池的充电策略，极端情况下可能导致电池过热，存在安全隐患。公司高层立即成立应急响应项目组，任务是在最短时间内，开发出一个软件安全补丁，并通过OTA（空中下载）技术，将其推送到所有受影响的车辆上。项目的范围被定义为：“仅针对该特定漏洞（CVE-2025-XXXX）进行修复，不涉及任何其他功能变更”。补丁开发非常迅速，一周内就完成了编码和初步测试。然而，在准备进行大规模推送前的最终评审会上，车辆网联部门的负责人提出了一个强烈的“搭车”请求。他指出，近期有大量用户抱怨车机系统的地图数据陈旧，既然公司马上要进行一次大规模的OTA，能否“顺便”将最新的地图数据包（约2GB）与这个只有几KB的安全补-丁捆绑在一起推送？他认为这样可以“最大化利用OTA资源”、“提升用户体验”，一举两得。但项目经理和BMS团队则担心，捆绑一个巨大的数据包进行推送，会极大地增加OTA升级的失败率，并可能在升级过程中引入新的、不可预知的问题，与当前项目“快速、可靠地消除安全风险”的核心目标背道而驰。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.69035
17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 28 | 案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 0.73274
17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 9 | 案例10：大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目 案例场景 一家名为“育新科技”的软件公司，承接了一个大学的学生信息系统（SIS）现代化项目。任务是将其已有20年历史、用COBOL语言编写的、运行在大型机上的老旧系统，迁移到一个全新的、基于Web的现代化平台上。合同中的范围描述非常简洁：“将现有SIS系统的全部功能和数据，完整迁移至新平台”。大学方面指派了一位即将退休的、熟悉老系统的IT主管作为主要接口人。项目启动后，团队开始了艰苦的数据迁移和功能复刻工作。然而，随着开发的深入，问题接踵而至。他们发现老系统存在大量 undocumented（无文档记录）的“特性”，这些实际上是过去几十年里，不同部门的员工为适应工作流程而自行摸索出的“变通操作”。例如，招生办会利用某个特定字段的特定编码来标记“重点关注”的学生，这在任何官方文档里都找不到。当开发团队按照标准流程设计新系统时，这些隐含的工作流程就丢失了。在阶段性功能演示会上，来自不同部门的用户怨声载道，称新系统“不好用”、“缺少了关键功能”，而这些“功能”在项目团队看来，完全是超出合同范围的、需要重新开发的定制化需求。 | 0.7224
17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.71332
17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 0.71198
17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 20 | 案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 0.70285
18 | 案例19：电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目 案例场景：一家大型综合电商平台“优品汇”，决定启动“千人千面”个性化推荐系统项目，以提升用户转化率和客单价。项目初始范围经过了产品、算法和工程部门的共同评审，目标明确：构建一套基于用户历史浏览、加购和购买行为的协同过滤推荐引擎，并在首页的“猜你喜欢”模块进行A/B测试。项目的成功标准被定义为“新推荐算法的点击转化率（CTR）相较于旧的人工配置的‘热门商品’，能提升15%”。项目进行了三个月，算法模型已初步训练完成，正在进行离线评估，效果接近预期。此时，平台的首席营销官（CMO）从一家咨询公司那里听到了“实时意图感知”的最新概念。他要求项目团队，推荐系统必须能够响应用户的“实时”行为。例如，一个用户刚刚搜索了“登山鞋”，那么首页的推荐结果就应该立即（秒级响应）调整为与户外运动相关的商品。这个要求听起来非常合理，但它意味着整个系统的技术架构需要从基于每日批量计算的“离线模式”，转变为基于流式数据处理的“实时/近实时模式”，其技术复杂度和服务器成本都将呈数量级增长。 | 21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 0.69526
18 | 案例19：电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目 案例场景：一家大型综合电商平台“优品汇”，决定启动“千人千面”个性化推荐系统项目，以提升用户转化率和客单价。项目初始范围经过了产品、算法和工程部门的共同评审，目标明确：构建一套基于用户历史浏览、加购和购买行为的协同过滤推荐引擎，并在首页的“猜你喜欢”模块进行A/B测试。项目的成功标准被定义为“新推荐算法的点击转化率（CTR）相较于旧的人工配置的‘热门商品’，能提升15%”。项目进行了三个月，算法模型已初步训练完成，正在进行离线评估，效果接近预期。此时，平台的首席营销官（CMO）从一家咨询公司那里听到了“实时意图感知”的最新概念。他要求项目团队，推荐系统必须能够响应用户的“实时”行为。例如，一个用户刚刚搜索了“登山鞋”，那么首页的推荐结果就应该立即（秒级响应）调整为与户外运动相关的商品。这个要求听起来非常合理，但它意味着整个系统的技术架构需要从基于每日批量计算的“离线模式”，转变为基于流式数据处理的“实时/近实时模式”，其技术复杂度和服务器成本都将呈数量级增长。 | 32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 0.69353
18 | 案例19：电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目 案例场景：一家大型综合电商平台“优品汇”，决定启动“千人千面”个性化推荐系统项目，以提升用户转化率和客单价。项目初始范围经过了产品、算法和工程部门的共同评审，目标明确：构建一套基于用户历史浏览、加购和购买行为的协同过滤推荐引擎，并在首页的“猜你喜欢”模块进行A/B测试。项目的成功标准被定义为“新推荐算法的点击转化率（CTR）相较于旧的人工配置的‘热门商品’，能提升15%”。项目进行了三个月，算法模型已初步训练完成，正在进行离线评估，效果接近预期。此时，平台的首席营销官（CMO）从一家咨询公司那里听到了“实时意图感知”的最新概念。他要求项目团队，推荐系统必须能够响应用户的“实时”行为。例如，一个用户刚刚搜索了“登山鞋”，那么首页的推荐结果就应该立即（秒级响应）调整为与户外运动相关的商品。这个要求听起来非常合理，但它意味着整个系统的技术架构需要从基于每日批量计算的“离线模式”，转变为基于流式数据处理的“实时/近实时模式”，其技术复杂度和服务器成本都将呈数量级增长。 | 29 | 案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 0.69319
18 | 案例19：电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目 案例场景：一家大型综合电商平台“优品汇”，决定启动“千人千面”个性化推荐系统项目，以提升用户转化率和客单价。项目初始范围经过了产品、算法和工程部门的共同评审，目标明确：构建一套基于用户历史浏览、加购和购买行为的协同过滤推荐引擎，并在首页的“猜你喜欢”模块进行A/B测试。项目的成功标准被定义为“新推荐算法的点击转化率（CTR）相较于旧的人工配置的‘热门商品’，能提升15%”。项目进行了三个月，算法模型已初步训练完成，正在进行离线评估，效果接近预期。此时，平台的首席营销官（CMO）从一家咨询公司那里听到了“实时意图感知”的最新概念。他要求项目团队，推荐系统必须能够响应用户的“实时”行为。例如，一个用户刚刚搜索了“登山鞋”，那么首页的推荐结果就应该立即（秒级响应）调整为与户外运动相关的商品。这个要求听起来非常合理，但它意味着整个系统的技术架构需要从基于每日批量计算的“离线模式”，转变为基于流式数据处理的“实时/近实时模式”，其技术复杂度和服务器成本都将呈数量级增长。 | 17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 0.69155
18 | 案例19：电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目 案例场景：一家大型综合电商平台“优品汇”，决定启动“千人千面”个性化推荐系统项目，以提升用户转化率和客单价。项目初始范围经过了产品、算法和工程部门的共同评审，目标明确：构建一套基于用户历史浏览、加购和购买行为的协同过滤推荐引擎，并在首页的“猜你喜欢”模块进行A/B测试。项目的成功标准被定义为“新推荐算法的点击转化率（CTR）相较于旧的人工配置的‘热门商品’，能提升15%”。项目进行了三个月，算法模型已初步训练完成，正在进行离线评估，效果接近预期。此时，平台的首席营销官（CMO）从一家咨询公司那里听到了“实时意图感知”的最新概念。他要求项目团队，推荐系统必须能够响应用户的“实时”行为。例如，一个用户刚刚搜索了“登山鞋”，那么首页的推荐结果就应该立即（秒级响应）调整为与户外运动相关的商品。这个要求听起来非常合理，但它意味着整个系统的技术架构需要从基于每日批量计算的“离线模式”，转变为基于流式数据处理的“实时/近实时模式”，其技术复杂度和服务器成本都将呈数量级增长。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.68727
19 | 案例20：大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目 案例场景：一家知名的游戏开发公司“幻境娱乐”，正在为其旗舰MMORPG开发一个新的大型资料片——“龙之觉醒”。项目范围在立项时已经过核心策划、美术和程序团队的详细论证，并获得了公司高层的批准。其核心内容包括：一个新的世界地图“龙骨荒野”，一个新的职业“龙骑士”，一条围绕对抗远古巨龙的主线剧情任务，以及一个新的团队副本“巨龙之巢”。项目计划在8个月后，配合暑期档上线。项目开发了四个月，新地图的美术资源已完成大半，新职业的技能也已进入平衡性测试阶段。就在此时，公司CEO在参加了一次行业峰会后，被“元宇宙”和“玩家共创内容”（UGC）的概念深深吸引。他召开紧急会议，提出一个颠覆性的要求：新的资料片必须引入一个“玩家自定义家园”系统。他设想玩家可以在龙骨荒野的特定区域购买土地，自由建造房屋、布置家具，甚至可以设计简单的交互式机关，并邀请其他玩家参观。这个系统听起来非常酷，但它需要一个全新的、极其复杂的物理引擎、编辑器和资源管理系统的支持，这与原有的、基于固定内容的MMORPG开发模式完全是两个技术次元。 | 1 | 案例2：汽车级Linux (AGL) 信息娱乐系统定制项目 案例场景一家软件技术公司正在为一家新兴的电动汽车制造商定制一款基于汽车级Linux（AGL）的座舱信息娱乐系统。项目初始范围非常清晰：为客户开发一套独特的定制用户界面（UI），集成指定的第三方导航服务，并确保与车辆的蓝牙电话和音频功能稳定连接。项目团队以此为基础，获得了客户的范围说明书签字确认，并进入了开发阶段，项目周期为一年。项目进行到第五个月，客户的CEO在参加了一次国际车展后，被竞争对手展示的“智能座舱”概念所吸引。他立即指示项目团队，要求在现有系统基础上，紧急集成一款新的、公司内部正在秘密研发的专有语音助手，并增加一套利用座舱摄像头的驾驶员疲劳监测系统。这两项功能不仅需要复杂的AI算法支持，还需要进行底层内核的深度修改以适配新硬件，这完全超出了原合同规定的范围和团队的技术准备。项目经理陷入两难：一方面是客户高层的强势要求，另一方面是合同范围和项目现实的限制。 | 0.66661
19 | 案例20：大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目 案例场景：一家知名的游戏开发公司“幻境娱乐”，正在为其旗舰MMORPG开发一个新的大型资料片——“龙之觉醒”。项目范围在立项时已经过核心策划、美术和程序团队的详细论证，并获得了公司高层的批准。其核心内容包括：一个新的世界地图“龙骨荒野”，一个新的职业“龙骑士”，一条围绕对抗远古巨龙的主线剧情任务，以及一个新的团队副本“巨龙之巢”。项目计划在8个月后，配合暑期档上线。项目开发了四个月，新地图的美术资源已完成大半，新职业的技能也已进入平衡性测试阶段。就在此时，公司CEO在参加了一次行业峰会后，被“元宇宙”和“玩家共创内容”（UGC）的概念深深吸引。他召开紧急会议，提出一个颠覆性的要求：新的资料片必须引入一个“玩家自定义家园”系统。他设想玩家可以在龙骨荒野的特定区域购买土地，自由建造房屋、布置家具，甚至可以设计简单的交互式机关，并邀请其他玩家参观。这个系统听起来非常酷，但它需要一个全新的、极其复杂的物理引擎、编辑器和资源管理系统的支持，这与原有的、基于固定内容的MMORPG开发模式完全是两个技术次元。 | 17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 0.66085
19 | 案例20：大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目 案例场景：一家知名的游戏开发公司“幻境娱乐”，正在为其旗舰MMORPG开发一个新的大型资料片——“龙之觉醒”。项目范围在立项时已经过核心策划、美术和程序团队的详细论证，并获得了公司高层的批准。其核心内容包括：一个新的世界地图“龙骨荒野”，一个新的职业“龙骑士”，一条围绕对抗远古巨龙的主线剧情任务，以及一个新的团队副本“巨龙之巢”。项目计划在8个月后，配合暑期档上线。项目开发了四个月，新地图的美术资源已完成大半，新职业的技能也已进入平衡性测试阶段。就在此时，公司CEO在参加了一次行业峰会后，被“元宇宙”和“玩家共创内容”（UGC）的概念深深吸引。他召开紧急会议，提出一个颠覆性的要求：新的资料片必须引入一个“玩家自定义家园”系统。他设想玩家可以在龙骨荒野的特定区域购买土地，自由建造房屋、布置家具，甚至可以设计简单的交互式机关，并邀请其他玩家参观。这个系统听起来非常酷，但它需要一个全新的、极其复杂的物理引擎、编辑器和资源管理系统的支持，这与原有的、基于固定内容的MMORPG开发模式完全是两个技术次元。 | 29 | 案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 0.64852
19 | 案例20：大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目 案例场景：一家知名的游戏开发公司“幻境娱乐”，正在为其旗舰MMORPG开发一个新的大型资料片——“龙之觉醒”。项目范围在立项时已经过核心策划、美术和程序团队的详细论证，并获得了公司高层的批准。其核心内容包括：一个新的世界地图“龙骨荒野”，一个新的职业“龙骑士”，一条围绕对抗远古巨龙的主线剧情任务，以及一个新的团队副本“巨龙之巢”。项目计划在8个月后，配合暑期档上线。项目开发了四个月，新地图的美术资源已完成大半，新职业的技能也已进入平衡性测试阶段。就在此时，公司CEO在参加了一次行业峰会后，被“元宇宙”和“玩家共创内容”（UGC）的概念深深吸引。他召开紧急会议，提出一个颠覆性的要求：新的资料片必须引入一个“玩家自定义家园”系统。他设想玩家可以在龙骨荒野的特定区域购买土地，自由建造房屋、布置家具，甚至可以设计简单的交互式机关，并邀请其他玩家参观。这个系统听起来非常酷，但它需要一个全新的、极其复杂的物理引擎、编辑器和资源管理系统的支持，这与原有的、基于固定内容的MMORPG开发模式完全是两个技术次元。 | 12 | 案例13：智能家居安防系统“守护者”App开发项目 案例场景 一家名为“云盾科技”的公司，正在开发一款名为“守护者”的智能家居安防App。该App是公司新一代安防摄像头、门磁和烟雾报警器的控制中心。项目初期，经过多轮讨论，产品团队与开发团队共同确定了App V1.0的核心范围：支持设备添加与管理、实时视频流查看、布防/撤防操作，以及接收设备触发的推送告警。为了抢占市场，项目被要求在4个月内上线。项目进入UI设计和原型开发阶段，进展顺利。在一次公司范围的产品演示会上，市场部总监被App的流畅体验所打动，但他认为产品缺乏一个能引爆社交媒体的“病毒式传播点”。他强烈建议，在App中增加一个“社区邻里守望”功能：允许用户自愿将其摄像头的特定画面（如对准社区公共道路的视角），在加密授权的前提下，分享给同小区的认证邻居。当一家触发警报时，邻居可以快速查看周边情况。这个社交化的功能概念新颖，但它立刻引发了关于用户隐私、数据安全和法律责任的激烈争论，并且其复杂的权限管理和视频流转发技术，对原有的简单架构构成了颠覆性挑战。 | 0.64384
19 | 案例20：大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）新资料片“龙之觉醒”开发项目 案例场景：一家知名的游戏开发公司“幻境娱乐”，正在为其旗舰MMORPG开发一个新的大型资料片——“龙之觉醒”。项目范围在立项时已经过核心策划、美术和程序团队的详细论证，并获得了公司高层的批准。其核心内容包括：一个新的世界地图“龙骨荒野”，一个新的职业“龙骑士”，一条围绕对抗远古巨龙的主线剧情任务，以及一个新的团队副本“巨龙之巢”。项目计划在8个月后，配合暑期档上线。项目开发了四个月，新地图的美术资源已完成大半，新职业的技能也已进入平衡性测试阶段。就在此时，公司CEO在参加了一次行业峰会后，被“元宇宙”和“玩家共创内容”（UGC）的概念深深吸引。他召开紧急会议，提出一个颠覆性的要求：新的资料片必须引入一个“玩家自定义家园”系统。他设想玩家可以在龙骨荒野的特定区域购买土地，自由建造房屋、布置家具，甚至可以设计简单的交互式机关，并邀请其他玩家参观。这个系统听起来非常酷，但它需要一个全新的、极其复杂的物理引擎、编辑器和资源管理系统的支持，这与原有的、基于固定内容的MMORPG开发模式完全是两个技术次元。 | 28 | 案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 0.64318
20 | 案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 17 | 案例18：电信运营商客户关系管理（CRM）系统数据迁移项目 案例场景：一家大型电信运营商正在进行系统升级，需要将其拥有八千万用户资料的旧CRM系统，迁移到一个新的现代化CRM平台。一家IT服务公司承接了这个数据迁移项目。项目的范围在合同中被清晰地界定：抽取旧系统中的“客户基本信息”、“套餐订购历史”和“账户余额”三类核心数据，经过清洗和格式转换后，完整、准确地导入新系统。项目团队制定了详细的数据映射规则和迁移计划，预计在3个月内完成。项目进行到数据清洗阶段，运营商的市场部总监在一次项目周会上了解到，项目团队正在处理全部的用户数据。他突然意识到，这是一个进行“数据挖掘”和“客户画像”的绝佳机会。他要求项目团队在迁移过程中，增加一项任务：基于用户的通话时长、流量使用、漫游频率等原始行为数据，为每个用户打上诸如“高价值商务人士”、“校园流量大户”、“长途漫游者”等营销标签，并将这些标签一并导入新系统。他认为，这只是“顺手”多做一步数据分析，却能为未来的精准营销带来巨大价值。然而，数据迁移团队的技术专家指出，这项工作需要复杂的ETL（抽取、转换、加载）逻辑和数据建模，与原定的“原样迁移”范围完全不同。 | 0.70285
20 | 案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.69637
20 | 案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 14 | 案例15：芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目 案例场景 一家领先的芯片设计（Fabless）公司“芯驰科技”，其内部有一个平台软件团队，负责为前端设计部门开发和维护IP核（知识产权模块）的功能验证自动化平台。该平台的核心是一款复杂的软件，它可以解析芯片设计的功能描述语言，自动生成测试激励（Testbench），并在大规模服务器集群上运行仿真，最后生成覆盖率报告。项目V3.0版本的范围很明确：支持最新的UVM（通用验证方法学）1.2标准，并将大规模回归测试的执行效率提升20%。项目正按计划进行，新的调度算法和UVM库支持已开发过半。这时，公司刚刚收购了一家小型的AI芯片初创公司。为了快速整合，公司高层决定，必须让这套验证平台立即兼容并支持被收购公司所使用的一套完全自研的、基于Python的、几乎没有任何文档的验证框架。这个要求，对于一个一直以来基于SystemVerilog和UVM标准技术栈构建的平台来说，无异于要求它能同时理解两种完全不同的“语言”和“哲学”。平台团队的架构师指出，这需要对软件的底层解析器、代码生成器和结果分析器进行伤筋动骨的重构。 | 0.69016
20 | 案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 22 | 案例23：大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目 案例场景 一家拥有数千家门店的大型连锁零售商“惠家超市”，决定启动一个全国范围的POS系统软件升级项目。项目的核心范围非常明确：将所有门店当前运行的、版本不一的旧版POS软件，统一升级到一个由总部开发的、功能标准化的新版本V5.0。项目的关键挑战在于部署，而非开发。为此，项目组制定了详细的推广计划，准备先选择50家门店作为试点，成功后再分区域、分批次向全国推广。项目的成功标准被定义为：“在6个月内，完成全国95%以上门店的软件切换，且新系统稳定运行，核心交易数据无丢失”。试点阶段顺利完成后，项目进入大规模推广阶段。此时，几个销售额排名靠前的大区经理，联合向项目组提出了强烈的反对意见。他们指出，总部的标准化新版软件，取消了他们长期以来依赖的一些“区域性”功能——例如，某个大区为适应本地竞争而自行开发的、复杂的“满减+赠券”组合促销功能。他们坚持，除非新版软件能够“兼容”并重新开发这些他们认为至关重要的本地化功能，否则他们将拒绝配合推广工作。这个要求，直接挑战了项目“标准化、统一化”的核心目标。 | 0.68852
20 | 案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 18 | 案例19：电商平台“千人千面”个性化推荐系统建设项目 案例场景：一家大型综合电商平台“优品汇”，决定启动“千人千面”个性化推荐系统项目，以提升用户转化率和客单价。项目初始范围经过了产品、算法和工程部门的共同评审，目标明确：构建一套基于用户历史浏览、加购和购买行为的协同过滤推荐引擎，并在首页的“猜你喜欢”模块进行A/B测试。项目的成功标准被定义为“新推荐算法的点击转化率（CTR）相较于旧的人工配置的‘热门商品’，能提升15%”。项目进行了三个月，算法模型已初步训练完成，正在进行离线评估，效果接近预期。此时，平台的首席营销官（CMO）从一家咨询公司那里听到了“实时意图感知”的最新概念。他要求项目团队，推荐系统必须能够响应用户的“实时”行为。例如，一个用户刚刚搜索了“登山鞋”，那么首页的推荐结果就应该立即（秒级响应）调整为与户外运动相关的商品。这个要求听起来非常合理，但它意味着整个系统的技术架构需要从基于每日批量计算的“离线模式”，转变为基于流式数据处理的“实时/近实时模式”，其技术复杂度和服务器成本都将呈数量级增长。 | 0.68262
21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 0.7299
21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 4 | 案例5：工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目 案例场景 一家自动化解决方案供应商“精工智能”，承接了一个为汽车零部件工厂升级生产线的项目。其核心任务是为一台现有的六轴机械臂编写新的控制软件，使其能够精确、高速地从固定料仓中抓取标准化的发动机活塞，并放置到传送带的指定位置上。项目的范围被严格限定在软件层面，性能指标（如节拍时间<5秒，定位精度±0.1mm）和验收标准在合同中有详细规定。项目团队据此制定了开发和测试计划，预计3个月内交付。项目进行到第二个月，软件的运动控制算法已初步完成，正在进行现场调试。此时，工厂的生产主管在一次行业技术交流会上，看到了一套集成了机器视觉系统的“智能分拣”方案，该方案能让机械臂直接从混杂的零件箱中识别并抓取目标物。他对此印象深刻，立即向项目团队提出要求，希望他们能为现有的机械臂增加一套视觉识别系统，使其能够处理料仓中轻微位置偏移，甚至不同姿态的活塞，以提高生产线的容错率。这个要求意味着需要增加摄像头硬件，并开发复杂的图像处理和手眼标定算法，这与原定的纯软件、固定路径的范围大相径庭。 | 0.72885
21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 0.72415
21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.72204
21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 0.71949
22 | 案例23：大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目 案例场景 一家拥有数千家门店的大型连锁零售商“惠家超市”，决定启动一个全国范围的POS系统软件升级项目。项目的核心范围非常明确：将所有门店当前运行的、版本不一的旧版POS软件，统一升级到一个由总部开发的、功能标准化的新版本V5.0。项目的关键挑战在于部署，而非开发。为此，项目组制定了详细的推广计划，准备先选择50家门店作为试点，成功后再分区域、分批次向全国推广。项目的成功标准被定义为：“在6个月内，完成全国95%以上门店的软件切换，且新系统稳定运行，核心交易数据无丢失”。试点阶段顺利完成后，项目进入大规模推广阶段。此时，几个销售额排名靠前的大区经理，联合向项目组提出了强烈的反对意见。他们指出，总部的标准化新版软件，取消了他们长期以来依赖的一些“区域性”功能——例如，某个大区为适应本地竞争而自行开发的、复杂的“满减+赠券”组合促销功能。他们坚持，除非新版软件能够“兼容”并重新开发这些他们认为至关重要的本地化功能，否则他们将拒绝配合推广工作。这个要求，直接挑战了项目“标准化、统一化”的核心目标。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.72363
22 | 案例23：大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目 案例场景 一家拥有数千家门店的大型连锁零售商“惠家超市”，决定启动一个全国范围的POS系统软件升级项目。项目的核心范围非常明确：将所有门店当前运行的、版本不一的旧版POS软件，统一升级到一个由总部开发的、功能标准化的新版本V5.0。项目的关键挑战在于部署，而非开发。为此，项目组制定了详细的推广计划，准备先选择50家门店作为试点，成功后再分区域、分批次向全国推广。项目的成功标准被定义为：“在6个月内，完成全国95%以上门店的软件切换，且新系统稳定运行，核心交易数据无丢失”。试点阶段顺利完成后，项目进入大规模推广阶段。此时，几个销售额排名靠前的大区经理，联合向项目组提出了强烈的反对意见。他们指出，总部的标准化新版软件，取消了他们长期以来依赖的一些“区域性”功能——例如，某个大区为适应本地竞争而自行开发的、复杂的“满减+赠券”组合促销功能。他们坚持，除非新版软件能够“兼容”并重新开发这些他们认为至关重要的本地化功能，否则他们将拒绝配合推广工作。这个要求，直接挑战了项目“标准化、统一化”的核心目标。 | 8 | 案例9：跨国公司ERP系统财务模块本地化项目 案例场景 一家大型跨国制造企业，决定在其位于中国的新工厂推行其全球统一的ERP系统。一个由总部IT部门和中国本地顾问组成的联合项目团队成立了，负责财务模块的本地化工作。项目初始范围看似简单明了：将系统界面翻译成中文，并根据中国会计准则，配置报表模板和税率计算规则。项目计划在6个月内完成，以确保工厂能在新财年开始时正式上线系统。项目进行了两个月，翻译和基础配置工作进展顺利。然而，在进行需求深化访谈时，中国工厂的财务总监提出了一系列“细节”要求。他指出，除了国家层面的会计准则，公司还必须遵守当地税务局的多项“窗口指导”和非正式规定，这需要系统增加多个自定义的审批流程和数据导出格式。此外，为了与本地供应商和银行进行电子票据交换，系统必须与几家接口文档极为复杂的本地金融软件进行集成。这些“本地化需求”在项目初期的跨国沟通中被完全忽略了，它们的技术实现难度和工作量，远超出了最初“配置”的范畴。总部的IT经理认为这些是中国团队的“额外要求”，而中国团队则认为这是系统能在本地合法、有效运行的“基本要求”。 | 0.71706
22 | 案例23：大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目 案例场景 一家拥有数千家门店的大型连锁零售商“惠家超市”，决定启动一个全国范围的POS系统软件升级项目。项目的核心范围非常明确：将所有门店当前运行的、版本不一的旧版POS软件，统一升级到一个由总部开发的、功能标准化的新版本V5.0。项目的关键挑战在于部署，而非开发。为此，项目组制定了详细的推广计划，准备先选择50家门店作为试点，成功后再分区域、分批次向全国推广。项目的成功标准被定义为：“在6个月内，完成全国95%以上门店的软件切换，且新系统稳定运行，核心交易数据无丢失”。试点阶段顺利完成后，项目进入大规模推广阶段。此时，几个销售额排名靠前的大区经理，联合向项目组提出了强烈的反对意见。他们指出，总部的标准化新版软件，取消了他们长期以来依赖的一些“区域性”功能——例如，某个大区为适应本地竞争而自行开发的、复杂的“满减+赠券”组合促销功能。他们坚持，除非新版软件能够“兼容”并重新开发这些他们认为至关重要的本地化功能，否则他们将拒绝配合推广工作。这个要求，直接挑战了项目“标准化、统一化”的核心目标。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.69579
22 | 案例23：大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目 案例场景 一家拥有数千家门店的大型连锁零售商“惠家超市”，决定启动一个全国范围的POS系统软件升级项目。项目的核心范围非常明确：将所有门店当前运行的、版本不一的旧版POS软件，统一升级到一个由总部开发的、功能标准化的新版本V5.0。项目的关键挑战在于部署，而非开发。为此，项目组制定了详细的推广计划，准备先选择50家门店作为试点，成功后再分区域、分批次向全国推广。项目的成功标准被定义为：“在6个月内，完成全国95%以上门店的软件切换，且新系统稳定运行，核心交易数据无丢失”。试点阶段顺利完成后，项目进入大规模推广阶段。此时，几个销售额排名靠前的大区经理，联合向项目组提出了强烈的反对意见。他们指出，总部的标准化新版软件，取消了他们长期以来依赖的一些“区域性”功能——例如，某个大区为适应本地竞争而自行开发的、复杂的“满减+赠券”组合促销功能。他们坚持，除非新版软件能够“兼容”并重新开发这些他们认为至关重要的本地化功能，否则他们将拒绝配合推广工作。这个要求，直接挑战了项目“标准化、统一化”的核心目标。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.69566
22 | 案例23：大型连锁零售商POS（销售终端）系统全国门店统一升级项目 案例场景 一家拥有数千家门店的大型连锁零售商“惠家超市”，决定启动一个全国范围的POS系统软件升级项目。项目的核心范围非常明确：将所有门店当前运行的、版本不一的旧版POS软件，统一升级到一个由总部开发的、功能标准化的新版本V5.0。项目的关键挑战在于部署，而非开发。为此，项目组制定了详细的推广计划，准备先选择50家门店作为试点，成功后再分区域、分批次向全国推广。项目的成功标准被定义为：“在6个月内，完成全国95%以上门店的软件切换，且新系统稳定运行，核心交易数据无丢失”。试点阶段顺利完成后，项目进入大规模推广阶段。此时，几个销售额排名靠前的大区经理，联合向项目组提出了强烈的反对意见。他们指出，总部的标准化新版软件，取消了他们长期以来依赖的一些“区域性”功能——例如，某个大区为适应本地竞争而自行开发的、复杂的“满减+赠券”组合促销功能。他们坚持，除非新版软件能够“兼容”并重新开发这些他们认为至关重要的本地化功能，否则他们将拒绝配合推广工作。这个要求，直接挑战了项目“标准化、统一化”的核心目标。 | 54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 0.69157
23 | 案例24：新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目 案例场景 一家顶尖的医疗设备制造商“精影医疗”，正在研发其下一代3.0T MRI设备。一个核心的子项目是为其开发全新的嵌入式控制系统软件。项目范围在启动时被严格定义，并通过了公司严格的设计控制（Design Control）流程。其核心任务是：精确控制梯度线圈、射频线圈和主磁体的复杂时序，实现公司最新研发的三种高级成像序列（如DTI, fMRI），并将扫描准备时间从平均5分钟缩短到2分钟以内。该项目受医疗器械法规的严格监管，所有软件开发活动都必须遵循预定义的、经过验证的流程。项目进入集成测试阶段，软件在原型机上表现稳定，各项性能指标均已接近目标。此时，公司的应用研究部门在一个学术会议上了解到一种实验性的、名为“磁共振指纹”（MRF）的超快速成像技术。该部门的首席科学家对此极其兴奋，认为这是颠覆行业的技术，并成功说服了公司CTO。CTO随即指示MRI项目团队，必须在新设备上市时“同步支持”MRF技术。这个要求，意味着需要引入一套全新的、与现有成像序列原理完全不同的数据采集和重建算法，这将彻底打乱已经进入尾声的、严格受控的开发与验证计划。 | 11 | 案例12：医用CT图像三维重建软件V2.0开发项目 案例场景 ：一家医疗影像设备公司“康影医疗”，正在为其CT扫描仪开发配套的三维重建软件V2.0版本。项目范围在启动时经过了严格的论证和审批，核心目标是：优化渲染引擎，将1000层切片图像的重建速度从30秒缩短到10秒以内；并增加对一种新的骨密度分析算法的支持。该项目属于医疗器械软件，必须严格遵循ISO 13485质量管理体系和国家药品监督管理局（NMPA）的注册审批流程。项目中期，软件的性能优化目标已基本达成，正在进行密集的验证与确认（V&V）测试。此时，公司邀请了一位国内顶尖的放射科主任医师作为顾问体验新版本。医生对新软件的速度大加赞赏，但随口提出了一个“小建议”：能否在测量肿瘤尺寸的工具上，增加一个自动计算“肿瘤倍增时间”（VDT）的功能？他认为这只是一个简单的数学公式。市场部和公司高层认为这是来自权威专家的“金点子”，能成为产品的重要卖点，遂要求项目经理立即采纳此建议。然而，项目经理深知，任何对诊断性测量功能的修改，都可能引发大规模的重新验证和额外的临床试验，甚至可能导致整个软件的注册分类发生改变。 | 0.72514
23 | 案例24：新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目 案例场景 一家顶尖的医疗设备制造商“精影医疗”，正在研发其下一代3.0T MRI设备。一个核心的子项目是为其开发全新的嵌入式控制系统软件。项目范围在启动时被严格定义，并通过了公司严格的设计控制（Design Control）流程。其核心任务是：精确控制梯度线圈、射频线圈和主磁体的复杂时序，实现公司最新研发的三种高级成像序列（如DTI, fMRI），并将扫描准备时间从平均5分钟缩短到2分钟以内。该项目受医疗器械法规的严格监管，所有软件开发活动都必须遵循预定义的、经过验证的流程。项目进入集成测试阶段，软件在原型机上表现稳定，各项性能指标均已接近目标。此时，公司的应用研究部门在一个学术会议上了解到一种实验性的、名为“磁共振指纹”（MRF）的超快速成像技术。该部门的首席科学家对此极其兴奋，认为这是颠覆行业的技术，并成功说服了公司CTO。CTO随即指示MRI项目团队，必须在新设备上市时“同步支持”MRF技术。这个要求，意味着需要引入一套全新的、与现有成像序列原理完全不同的数据采集和重建算法，这将彻底打乱已经进入尾声的、严格受控的开发与验证计划。 | 4 | 案例5：工业自动化生产线机械臂控制软件升级项目 案例场景 一家自动化解决方案供应商“精工智能”，承接了一个为汽车零部件工厂升级生产线的项目。其核心任务是为一台现有的六轴机械臂编写新的控制软件，使其能够精确、高速地从固定料仓中抓取标准化的发动机活塞，并放置到传送带的指定位置上。项目的范围被严格限定在软件层面，性能指标（如节拍时间<5秒，定位精度±0.1mm）和验收标准在合同中有详细规定。项目团队据此制定了开发和测试计划，预计3个月内交付。项目进行到第二个月，软件的运动控制算法已初步完成，正在进行现场调试。此时，工厂的生产主管在一次行业技术交流会上，看到了一套集成了机器视觉系统的“智能分拣”方案，该方案能让机械臂直接从混杂的零件箱中识别并抓取目标物。他对此印象深刻，立即向项目团队提出要求，希望他们能为现有的机械臂增加一套视觉识别系统，使其能够处理料仓中轻微位置偏移，甚至不同姿态的活塞，以提高生产线的容错率。这个要求意味着需要增加摄像头硬件，并开发复杂的图像处理和手眼标定算法，这与原定的纯软件、固定路径的范围大相径庭。 | 0.70803
23 | 案例24：新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目 案例场景 一家顶尖的医疗设备制造商“精影医疗”，正在研发其下一代3.0T MRI设备。一个核心的子项目是为其开发全新的嵌入式控制系统软件。项目范围在启动时被严格定义，并通过了公司严格的设计控制（Design Control）流程。其核心任务是：精确控制梯度线圈、射频线圈和主磁体的复杂时序，实现公司最新研发的三种高级成像序列（如DTI, fMRI），并将扫描准备时间从平均5分钟缩短到2分钟以内。该项目受医疗器械法规的严格监管，所有软件开发活动都必须遵循预定义的、经过验证的流程。项目进入集成测试阶段，软件在原型机上表现稳定，各项性能指标均已接近目标。此时，公司的应用研究部门在一个学术会议上了解到一种实验性的、名为“磁共振指纹”（MRF）的超快速成像技术。该部门的首席科学家对此极其兴奋，认为这是颠覆行业的技术，并成功说服了公司CTO。CTO随即指示MRI项目团队，必须在新设备上市时“同步支持”MRF技术。这个要求，意味着需要引入一套全新的、与现有成像序列原理完全不同的数据采集和重建算法，这将彻底打乱已经进入尾声的、严格受控的开发与验证计划。 | 3 | 案例4：低功耗可穿戴心电（ECG）监测仪固件开发项目 案例场景 一家名为“健心科技”的医疗设备初创公司，正在研发一款低功耗的可穿戴心电监测贴片。项目的初始目标非常明确且专注：开发一款能够连续记录24小时单导联ECG数据的嵌入式固件。数据被存储在设备内置的闪存中，之后通过USB连接由医生在PC端专用软件上进行数据导出和分析。整个项目的核心是实现超低功耗和数据的完整可靠存储，技术方案和范围都得到了项目发起人的批准。项目进行了六个月，固件的核心数据采集和存储功能已经通过了单元测试，硬件原型也表现稳定。就在此时，公司成功获得了一笔新的风险投资。新加入的投资方代表在董事会上提出，为了让产品更具市场竞争力，必须立即调整产品方向，从一个“离线数据记录器”转变为一个“实时健康预警系统”。他要求项目团队在现有基础上增加蓝牙实时数据传输功能，开发配套的手机App，并在App中集成AI算法，实现心律不齐的实时监测与云端报警。这一要求使得原有的硬件设计（无蓝牙模块）、固件架构和项目预算都变得完全不适用。 | 0.69303
23 | 案例24：新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目 案例场景 一家顶尖的医疗设备制造商“精影医疗”，正在研发其下一代3.0T MRI设备。一个核心的子项目是为其开发全新的嵌入式控制系统软件。项目范围在启动时被严格定义，并通过了公司严格的设计控制（Design Control）流程。其核心任务是：精确控制梯度线圈、射频线圈和主磁体的复杂时序，实现公司最新研发的三种高级成像序列（如DTI, fMRI），并将扫描准备时间从平均5分钟缩短到2分钟以内。该项目受医疗器械法规的严格监管，所有软件开发活动都必须遵循预定义的、经过验证的流程。项目进入集成测试阶段，软件在原型机上表现稳定，各项性能指标均已接近目标。此时，公司的应用研究部门在一个学术会议上了解到一种实验性的、名为“磁共振指纹”（MRF）的超快速成像技术。该部门的首席科学家对此极其兴奋，认为这是颠覆行业的技术，并成功说服了公司CTO。CTO随即指示MRI项目团队，必须在新设备上市时“同步支持”MRF技术。这个要求，意味着需要引入一套全新的、与现有成像序列原理完全不同的数据采集和重建算法，这将彻底打乱已经进入尾声的、严格受控的开发与验证计划。 | 20 | 案例21：商业银行手机银行App 3.0敏捷开发项目 案例场景：一家大型商业银行“金汇银行”，决定采用敏捷（Scrum）开发模式，重构其老旧的手机银行App。项目的初期产品路线图和最小可行产品（MVP）的范围是明确的：在三个月内，上线V3.0版本，核心功能包括全新的用户认证与安全体系、清晰的账户信息概览，以及流畅的境内转账功能。开发团队以两周为一个Sprint进行迭代，产品负责人（Product Owner）负责维护和排序产品待办列表（Product Backlog），确保团队始终在为最高价值的需求工作。项目顺利完成了两个Sprint，团队在第二次Sprint评审会上，成功演示了带有生物识别登录和账户查询功能的工作软件。银行财富管理部的一位高管恰好参加了此次会议，他对团队的效率印象深刻，但随即提出了一个“决定性”的要求：“为了服务我们的高端客户，新App的首发版本必须包含一个实时的股票交易和智能投顾功能。这是我们今年的战略重点！”。这个功能不仅规模巨大、需求模糊，还涉及与外部券商交易系统的复杂对接，在最初的产品待办列表中完全没有被规划。产品负责人和Scrum Master面临着来自高层、打破既定节奏和范围的巨大压力。 | 0.67466
23 | 案例24：新型MRI（磁共振成像）设备嵌入式控制系统软件开发项目 案例场景 一家顶尖的医疗设备制造商“精影医疗”，正在研发其下一代3.0T MRI设备。一个核心的子项目是为其开发全新的嵌入式控制系统软件。项目范围在启动时被严格定义，并通过了公司严格的设计控制（Design Control）流程。其核心任务是：精确控制梯度线圈、射频线圈和主磁体的复杂时序，实现公司最新研发的三种高级成像序列（如DTI, fMRI），并将扫描准备时间从平均5分钟缩短到2分钟以内。该项目受医疗器械法规的严格监管，所有软件开发活动都必须遵循预定义的、经过验证的流程。项目进入集成测试阶段，软件在原型机上表现稳定，各项性能指标均已接近目标。此时，公司的应用研究部门在一个学术会议上了解到一种实验性的、名为“磁共振指纹”（MRF）的超快速成像技术。该部门的首席科学家对此极其兴奋，认为这是颠覆行业的技术，并成功说服了公司CTO。CTO随即指示MRI项目团队，必须在新设备上市时“同步支持”MRF技术。这个要求，意味着需要引入一套全新的、与现有成像序列原理完全不同的数据采集和重建算法，这将彻底打乱已经进入尾声的、严格受控的开发与验证计划。 | 50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 0.67432
24 | 案例25：大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目 案例场景 一家软件集成商“文脉信息”，承接了某市大型公共图书馆的数字化资源管理系统（DAMS）的开发任务。项目的核心范围是：为图书馆馆藏的全部数字化图书、期刊和多媒体资源，提供统一的元数据管理、版本控制和全文检索功能，并集成现有的读者认证系统。项目团队根据需求分析，制定了详细的系统架构和WBS，计划在10个月内交付使用。项目进行到第七个月，核心的元数据引擎和全文检索模块已基本完成，正在进行内部功能测试。此时，图书馆馆长参加了一次行业数字化创新研讨会。受此启发，馆长要求项目团队“立即”增加两个功能：1. AI赋能的知识图谱自动构建：对所有文本资料进行语义分析，自动绘制知识图谱，以提供更智能的关联检索；2. 增强现实（AR）导览功能：开发一个配套的手机App，允许读者在馆内使用AR功能，扫描实体书架时，能实时浮现相关数字资源的链接。这两个功能不仅技术难度极高，且与原始的“资源管理”范围毫无关联，对团队的技术栈（主要是数据库和检索技术）和剩余的项目时间构成了毁灭性的冲击。 | 64 | 案例65：基于RFID的智能图书馆管理系统 项目 案例场景：某市图书馆总馆计划建设一套基于RFID的图书借还与馆藏管理系统，主要目标是提高借还效率并精确掌握图书流转情况。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“完成馆藏图书贴标、RFID通道门和自助借还机建设”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，文化活动部在使用过程中提出，希望系统能够希望系统集成活动报名、读者社群与线上阅读推广功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了图书管理系统与读者服务运营平台边界模糊的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.76022
24 | 案例25：大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目 案例场景 一家软件集成商“文脉信息”，承接了某市大型公共图书馆的数字化资源管理系统（DAMS）的开发任务。项目的核心范围是：为图书馆馆藏的全部数字化图书、期刊和多媒体资源，提供统一的元数据管理、版本控制和全文检索功能，并集成现有的读者认证系统。项目团队根据需求分析，制定了详细的系统架构和WBS，计划在10个月内交付使用。项目进行到第七个月，核心的元数据引擎和全文检索模块已基本完成，正在进行内部功能测试。此时，图书馆馆长参加了一次行业数字化创新研讨会。受此启发，馆长要求项目团队“立即”增加两个功能：1. AI赋能的知识图谱自动构建：对所有文本资料进行语义分析，自动绘制知识图谱，以提供更智能的关联检索；2. 增强现实（AR）导览功能：开发一个配套的手机App，允许读者在馆内使用AR功能，扫描实体书架时，能实时浮现相关数字资源的链接。这两个功能不仅技术难度极高，且与原始的“资源管理”范围毫无关联，对团队的技术栈（主要是数据库和检索技术）和剩余的项目时间构成了毁灭性的冲击。 | 52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.70947
24 | 案例25：大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目 案例场景 一家软件集成商“文脉信息”，承接了某市大型公共图书馆的数字化资源管理系统（DAMS）的开发任务。项目的核心范围是：为图书馆馆藏的全部数字化图书、期刊和多媒体资源，提供统一的元数据管理、版本控制和全文检索功能，并集成现有的读者认证系统。项目团队根据需求分析，制定了详细的系统架构和WBS，计划在10个月内交付使用。项目进行到第七个月，核心的元数据引擎和全文检索模块已基本完成，正在进行内部功能测试。此时，图书馆馆长参加了一次行业数字化创新研讨会。受此启发，馆长要求项目团队“立即”增加两个功能：1. AI赋能的知识图谱自动构建：对所有文本资料进行语义分析，自动绘制知识图谱，以提供更智能的关联检索；2. 增强现实（AR）导览功能：开发一个配套的手机App，允许读者在馆内使用AR功能，扫描实体书架时，能实时浮现相关数字资源的链接。这两个功能不仅技术难度极高，且与原始的“资源管理”范围毫无关联，对团队的技术栈（主要是数据库和检索技术）和剩余的项目时间构成了毁灭性的冲击。 | 9 | 案例10：大学老旧学生信息系统（SIS）现代化迁移项目 案例场景 一家名为“育新科技”的软件公司，承接了一个大学的学生信息系统（SIS）现代化项目。任务是将其已有20年历史、用COBOL语言编写的、运行在大型机上的老旧系统，迁移到一个全新的、基于Web的现代化平台上。合同中的范围描述非常简洁：“将现有SIS系统的全部功能和数据，完整迁移至新平台”。大学方面指派了一位即将退休的、熟悉老系统的IT主管作为主要接口人。项目启动后，团队开始了艰苦的数据迁移和功能复刻工作。然而，随着开发的深入，问题接踵而至。他们发现老系统存在大量 undocumented（无文档记录）的“特性”，这些实际上是过去几十年里，不同部门的员工为适应工作流程而自行摸索出的“变通操作”。例如，招生办会利用某个特定字段的特定编码来标记“重点关注”的学生，这在任何官方文档里都找不到。当开发团队按照标准流程设计新系统时，这些隐含的工作流程就丢失了。在阶段性功能演示会上，来自不同部门的用户怨声载道，称新系统“不好用”、“缺少了关键功能”，而这些“功能”在项目团队看来，完全是超出合同范围的、需要重新开发的定制化需求。 | 0.70927
24 | 案例25：大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目 案例场景 一家软件集成商“文脉信息”，承接了某市大型公共图书馆的数字化资源管理系统（DAMS）的开发任务。项目的核心范围是：为图书馆馆藏的全部数字化图书、期刊和多媒体资源，提供统一的元数据管理、版本控制和全文检索功能，并集成现有的读者认证系统。项目团队根据需求分析，制定了详细的系统架构和WBS，计划在10个月内交付使用。项目进行到第七个月，核心的元数据引擎和全文检索模块已基本完成，正在进行内部功能测试。此时，图书馆馆长参加了一次行业数字化创新研讨会。受此启发，馆长要求项目团队“立即”增加两个功能：1. AI赋能的知识图谱自动构建：对所有文本资料进行语义分析，自动绘制知识图谱，以提供更智能的关联检索；2. 增强现实（AR）导览功能：开发一个配套的手机App，允许读者在馆内使用AR功能，扫描实体书架时，能实时浮现相关数字资源的链接。这两个功能不仅技术难度极高，且与原始的“资源管理”范围毫无关联，对团队的技术栈（主要是数据库和检索技术）和剩余的项目时间构成了毁灭性的冲击。 | 82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 0.70899
24 | 案例25：大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目 案例场景 一家软件集成商“文脉信息”，承接了某市大型公共图书馆的数字化资源管理系统（DAMS）的开发任务。项目的核心范围是：为图书馆馆藏的全部数字化图书、期刊和多媒体资源，提供统一的元数据管理、版本控制和全文检索功能，并集成现有的读者认证系统。项目团队根据需求分析，制定了详细的系统架构和WBS，计划在10个月内交付使用。项目进行到第七个月，核心的元数据引擎和全文检索模块已基本完成，正在进行内部功能测试。此时，图书馆馆长参加了一次行业数字化创新研讨会。受此启发，馆长要求项目团队“立即”增加两个功能：1. AI赋能的知识图谱自动构建：对所有文本资料进行语义分析，自动绘制知识图谱，以提供更智能的关联检索；2. 增强现实（AR）导览功能：开发一个配套的手机App，允许读者在馆内使用AR功能，扫描实体书架时，能实时浮现相关数字资源的链接。这两个功能不仅技术难度极高，且与原始的“资源管理”范围毫无关联，对团队的技术栈（主要是数据库和检索技术）和剩余的项目时间构成了毁灭性的冲击。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.70402
25 | 案例26：城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目 案例场景 一家专为政府提供解决方案的公司“华安讯息”，承接了某市应急指挥中心的大屏可视化系统升级项目。项目范围经过了详细的需求调研和多方确认，核心目标是：整合公安、消防、医疗和交通四个部门的数据接口，将实时的警力分布、火警位置、急救车动态和道路拥堵状况，以二维地理信息系统（GIS）地图为基础，进行统一态势展示。项目团队由GIS开发人员和后端工程师组成，计划在6个月内完成开发和部署。项目开发进展顺利，已完成了主要数据接口的对接和地图可视化组件的开发。在一次面向市领导的中期进度汇报会上，一位领导对系统的宏观展示能力给予了肯定，但随即提出一个“更高维度”的要求：“我们不仅要看到地面上的情况，更要能实时掌握地下的情况。新系统必须增加对城市地下综合管廊（水、电、气、热）的三维可视化展示，并且要能与地面上的突发事件进行联动分析。”这个要求意味着项目需要从一个二维GIS系统，升级为一个极其复杂的三维数字孪生（Digital Twin）系统，技术跨度和数据获取难度都远超出了原始合同的范畴。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.76282
25 | 案例26：城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目 案例场景 一家专为政府提供解决方案的公司“华安讯息”，承接了某市应急指挥中心的大屏可视化系统升级项目。项目范围经过了详细的需求调研和多方确认，核心目标是：整合公安、消防、医疗和交通四个部门的数据接口，将实时的警力分布、火警位置、急救车动态和道路拥堵状况，以二维地理信息系统（GIS）地图为基础，进行统一态势展示。项目团队由GIS开发人员和后端工程师组成，计划在6个月内完成开发和部署。项目开发进展顺利，已完成了主要数据接口的对接和地图可视化组件的开发。在一次面向市领导的中期进度汇报会上，一位领导对系统的宏观展示能力给予了肯定，但随即提出一个“更高维度”的要求：“我们不仅要看到地面上的情况，更要能实时掌握地下的情况。新系统必须增加对城市地下综合管廊（水、电、气、热）的三维可视化展示，并且要能与地面上的突发事件进行联动分析。”这个要求意味着项目需要从一个二维GIS系统，升级为一个极其复杂的三维数字孪生（Digital Twin）系统，技术跨度和数据获取难度都远超出了原始合同的范畴。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.74575
25 | 案例26：城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目 案例场景 一家专为政府提供解决方案的公司“华安讯息”，承接了某市应急指挥中心的大屏可视化系统升级项目。项目范围经过了详细的需求调研和多方确认，核心目标是：整合公安、消防、医疗和交通四个部门的数据接口，将实时的警力分布、火警位置、急救车动态和道路拥堵状况，以二维地理信息系统（GIS）地图为基础，进行统一态势展示。项目团队由GIS开发人员和后端工程师组成，计划在6个月内完成开发和部署。项目开发进展顺利，已完成了主要数据接口的对接和地图可视化组件的开发。在一次面向市领导的中期进度汇报会上，一位领导对系统的宏观展示能力给予了肯定，但随即提出一个“更高维度”的要求：“我们不仅要看到地面上的情况，更要能实时掌握地下的情况。新系统必须增加对城市地下综合管廊（水、电、气、热）的三维可视化展示，并且要能与地面上的突发事件进行联动分析。”这个要求意味着项目需要从一个二维GIS系统，升级为一个极其复杂的三维数字孪生（Digital Twin）系统，技术跨度和数据获取难度都远超出了原始合同的范畴。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.74494
25 | 案例26：城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目 案例场景 一家专为政府提供解决方案的公司“华安讯息”，承接了某市应急指挥中心的大屏可视化系统升级项目。项目范围经过了详细的需求调研和多方确认，核心目标是：整合公安、消防、医疗和交通四个部门的数据接口，将实时的警力分布、火警位置、急救车动态和道路拥堵状况，以二维地理信息系统（GIS）地图为基础，进行统一态势展示。项目团队由GIS开发人员和后端工程师组成，计划在6个月内完成开发和部署。项目开发进展顺利，已完成了主要数据接口的对接和地图可视化组件的开发。在一次面向市领导的中期进度汇报会上，一位领导对系统的宏观展示能力给予了肯定，但随即提出一个“更高维度”的要求：“我们不仅要看到地面上的情况，更要能实时掌握地下的情况。新系统必须增加对城市地下综合管廊（水、电、气、热）的三维可视化展示，并且要能与地面上的突发事件进行联动分析。”这个要求意味着项目需要从一个二维GIS系统，升级为一个极其复杂的三维数字孪生（Digital Twin）系统，技术跨度和数据获取难度都远超出了原始合同的范畴。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.74003
25 | 案例26：城市应急指挥中心大屏可视化系统升级项目 案例场景 一家专为政府提供解决方案的公司“华安讯息”，承接了某市应急指挥中心的大屏可视化系统升级项目。项目范围经过了详细的需求调研和多方确认，核心目标是：整合公安、消防、医疗和交通四个部门的数据接口，将实时的警力分布、火警位置、急救车动态和道路拥堵状况，以二维地理信息系统（GIS）地图为基础，进行统一态势展示。项目团队由GIS开发人员和后端工程师组成，计划在6个月内完成开发和部署。项目开发进展顺利，已完成了主要数据接口的对接和地图可视化组件的开发。在一次面向市领导的中期进度汇报会上，一位领导对系统的宏观展示能力给予了肯定，但随即提出一个“更高维度”的要求：“我们不仅要看到地面上的情况，更要能实时掌握地下的情况。新系统必须增加对城市地下综合管廊（水、电、气、热）的三维可视化展示，并且要能与地面上的突发事件进行联动分析。”这个要求意味着项目需要从一个二维GIS系统，升级为一个极其复杂的三维数字孪生（Digital Twin）系统，技术跨度和数据获取难度都远超出了原始合同的范畴。 | 95 | 案例96：智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目 案例场景 某石化销售分公司计划在所属加油站部署一套视频监控与油枪联动系统，用于提升安全管理和防止偷漏油行为。安全管理部在需求提纲中写道：“实现加油画面与油枪启停信号的自动关联，出现异常时自动报警。”但对于是否要接入车牌识别、支付系统、会员营销等内容，并未在文件中说明。项目正式立项后，稽查部门提出，希望通过系统自动比对油枪计量数据与后台结算数据，用于稽核异常网点；市场部则希望利用摄像头画面进行客流统计和广告投放效果评估；信息中心还提出未来可能与全国加油卡平台对接，对重点车辆进行重点监控。在多方诉求汇集的过程中，项目最初“安全与计量联动”的定位被不断拉向“综合经营分析平台”，而预算和建设周期依然按单一安全改造项目核定。 | 0.72818
26 | 案例27：自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目 案例场景 一家自动驾驶技术公司“未来智行”，正在为其L3级别自动驾驶系统开发一个关键的“感知算法融合”模块。项目的范围定义非常专业和精确：融合来自3个激光雷达（LiDAR）、4个毫米波雷达（Radar）和6个摄像头（Camera）的原始数据，实现对车辆周围360度、150米范围内的障碍物（车辆、行人、骑行者）进行稳定、精确的检测和跟踪。项目的成功标准与性能指标（如检测率>99%，距离误差<0.5米）紧密挂钩，并计划在9个月内交付给系统集成团队。项目进行了六个月，多传感器的时空同步和基础障碍物检测算法已基本完成，正在进行紧张的实车道路测试和数据优化。就在此时，公司决定参与一项由政府主导的“车路协同”（V2X）智慧交通示范项目。为了在该项目中展示技术领先性，公司CEO和CTO共同决定，正在开发的感知融合模块，必须立即增加对V2X数据的支持。这意味着，模块不仅要处理来自车载传感器的数据，还要能实时接收和解析来自路边单元（RSU）的信号灯状态、道路施工预警、盲区行人提醒等信息，并将其与自身传感器数据进行“前融合”。这个要求，从根本上改变了模块的输入源和融合逻辑，引入了巨大的通信延迟和信息可信度等不确定性问题。 | 61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78674
26 | 案例27：自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目 案例场景 一家自动驾驶技术公司“未来智行”，正在为其L3级别自动驾驶系统开发一个关键的“感知算法融合”模块。项目的范围定义非常专业和精确：融合来自3个激光雷达（LiDAR）、4个毫米波雷达（Radar）和6个摄像头（Camera）的原始数据，实现对车辆周围360度、150米范围内的障碍物（车辆、行人、骑行者）进行稳定、精确的检测和跟踪。项目的成功标准与性能指标（如检测率>99%，距离误差<0.5米）紧密挂钩，并计划在9个月内交付给系统集成团队。项目进行了六个月，多传感器的时空同步和基础障碍物检测算法已基本完成，正在进行紧张的实车道路测试和数据优化。就在此时，公司决定参与一项由政府主导的“车路协同”（V2X）智慧交通示范项目。为了在该项目中展示技术领先性，公司CEO和CTO共同决定，正在开发的感知融合模块，必须立即增加对V2X数据的支持。这意味着，模块不仅要处理来自车载传感器的数据，还要能实时接收和解析来自路边单元（RSU）的信号灯状态、道路施工预警、盲区行人提醒等信息，并将其与自身传感器数据进行“前融合”。这个要求，从根本上改变了模块的输入源和融合逻辑，引入了巨大的通信延迟和信息可信度等不确定性问题。 | 32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 0.72337
26 | 案例27：自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目 案例场景 一家自动驾驶技术公司“未来智行”，正在为其L3级别自动驾驶系统开发一个关键的“感知算法融合”模块。项目的范围定义非常专业和精确：融合来自3个激光雷达（LiDAR）、4个毫米波雷达（Radar）和6个摄像头（Camera）的原始数据，实现对车辆周围360度、150米范围内的障碍物（车辆、行人、骑行者）进行稳定、精确的检测和跟踪。项目的成功标准与性能指标（如检测率>99%，距离误差<0.5米）紧密挂钩，并计划在9个月内交付给系统集成团队。项目进行了六个月，多传感器的时空同步和基础障碍物检测算法已基本完成，正在进行紧张的实车道路测试和数据优化。就在此时，公司决定参与一项由政府主导的“车路协同”（V2X）智慧交通示范项目。为了在该项目中展示技术领先性，公司CEO和CTO共同决定，正在开发的感知融合模块，必须立即增加对V2X数据的支持。这意味着，模块不仅要处理来自车载传感器的数据，还要能实时接收和解析来自路边单元（RSU）的信号灯状态、道路施工预警、盲区行人提醒等信息，并将其与自身传感器数据进行“前融合”。这个要求，从根本上改变了模块的输入源和融合逻辑，引入了巨大的通信延迟和信息可信度等不确定性问题。 | 21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 0.71651
26 | 案例27：自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目 案例场景 一家自动驾驶技术公司“未来智行”，正在为其L3级别自动驾驶系统开发一个关键的“感知算法融合”模块。项目的范围定义非常专业和精确：融合来自3个激光雷达（LiDAR）、4个毫米波雷达（Radar）和6个摄像头（Camera）的原始数据，实现对车辆周围360度、150米范围内的障碍物（车辆、行人、骑行者）进行稳定、精确的检测和跟踪。项目的成功标准与性能指标（如检测率>99%，距离误差<0.5米）紧密挂钩，并计划在9个月内交付给系统集成团队。项目进行了六个月，多传感器的时空同步和基础障碍物检测算法已基本完成，正在进行紧张的实车道路测试和数据优化。就在此时，公司决定参与一项由政府主导的“车路协同”（V2X）智慧交通示范项目。为了在该项目中展示技术领先性，公司CEO和CTO共同决定，正在开发的感知融合模块，必须立即增加对V2X数据的支持。这意味着，模块不仅要处理来自车载传感器的数据，还要能实时接收和解析来自路边单元（RSU）的信号灯状态、道路施工预警、盲区行人提醒等信息，并将其与自身传感器数据进行“前融合”。这个要求，从根本上改变了模块的输入源和融合逻辑，引入了巨大的通信延迟和信息可信度等不确定性问题。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.71305
26 | 案例27：自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目 案例场景 一家自动驾驶技术公司“未来智行”，正在为其L3级别自动驾驶系统开发一个关键的“感知算法融合”模块。项目的范围定义非常专业和精确：融合来自3个激光雷达（LiDAR）、4个毫米波雷达（Radar）和6个摄像头（Camera）的原始数据，实现对车辆周围360度、150米范围内的障碍物（车辆、行人、骑行者）进行稳定、精确的检测和跟踪。项目的成功标准与性能指标（如检测率>99%，距离误差<0.5米）紧密挂钩，并计划在9个月内交付给系统集成团队。项目进行了六个月，多传感器的时空同步和基础障碍物检测算法已基本完成，正在进行紧张的实车道路测试和数据优化。就在此时，公司决定参与一项由政府主导的“车路协同”（V2X）智慧交通示范项目。为了在该项目中展示技术领先性，公司CEO和CTO共同决定，正在开发的感知融合模块，必须立即增加对V2X数据的支持。这意味着，模块不仅要处理来自车载传感器的数据，还要能实时接收和解析来自路边单元（RSU）的信号灯状态、道路施工预警、盲区行人提醒等信息，并将其与自身传感器数据进行“前融合”。这个要求，从根本上改变了模块的输入源和融合逻辑，引入了巨大的通信延迟和信息可信度等不确定性问题。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.71305
27 | 案例28：航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目 案例场景 一家大型航空公司“天际航空”，与其战略合作伙伴——一家国际酒店集团“环宇酒店”，决定共同启动一个会员积分互换平台项目。项目的范围经过双方市场和IT部门长达数月的谈判，最终在合作协议中被明确下来：开发一个安全的中间平台，允许天际航空的金卡会员，能以2:1的比例，将其航空里程单向兑换为环宇酒店的住宿积分。项目的核心是确保双方会员身份的安全认证、积分计算的准确无误以及财务结算的清晰可靠。项目计划由双方各派出一个团队协同开发，6个月内上线。项目进行到第四个月，接口对接和核心兑换逻辑已开发完成，正在进行端到端的集成测试。此时，天际航空的市场营销总监，为了配合即将到来的旅游旺季大促，单方面向项目团队提出一个“紧急且必要”的需求：平台必须立即支持“双向互换”，并且要增加一个“动态汇率”功能，即在促销期间，兑换比例可以由2:1调整为1.5:1。这个要求不仅与最初的合作协议相悖，需要酒店方重新进行商业谈判和审批，而且“动态汇率”功能对整个平台的清结算和对账模块的设计，构成了颠覆性的改变。 | 63 | 案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 0.68185
27 | 案例28：航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目 案例场景 一家大型航空公司“天际航空”，与其战略合作伙伴——一家国际酒店集团“环宇酒店”，决定共同启动一个会员积分互换平台项目。项目的范围经过双方市场和IT部门长达数月的谈判，最终在合作协议中被明确下来：开发一个安全的中间平台，允许天际航空的金卡会员，能以2:1的比例，将其航空里程单向兑换为环宇酒店的住宿积分。项目的核心是确保双方会员身份的安全认证、积分计算的准确无误以及财务结算的清晰可靠。项目计划由双方各派出一个团队协同开发，6个月内上线。项目进行到第四个月，接口对接和核心兑换逻辑已开发完成，正在进行端到端的集成测试。此时，天际航空的市场营销总监，为了配合即将到来的旅游旺季大促，单方面向项目团队提出一个“紧急且必要”的需求：平台必须立即支持“双向互换”，并且要增加一个“动态汇率”功能，即在促销期间，兑换比例可以由2:1调整为1.5:1。这个要求不仅与最初的合作协议相悖，需要酒店方重新进行商业谈判和审批，而且“动态汇率”功能对整个平台的清结算和对账模块的设计，构成了颠覆性的改变。 | 47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.67887
27 | 案例28：航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目 案例场景 一家大型航空公司“天际航空”，与其战略合作伙伴——一家国际酒店集团“环宇酒店”，决定共同启动一个会员积分互换平台项目。项目的范围经过双方市场和IT部门长达数月的谈判，最终在合作协议中被明确下来：开发一个安全的中间平台，允许天际航空的金卡会员，能以2:1的比例，将其航空里程单向兑换为环宇酒店的住宿积分。项目的核心是确保双方会员身份的安全认证、积分计算的准确无误以及财务结算的清晰可靠。项目计划由双方各派出一个团队协同开发，6个月内上线。项目进行到第四个月，接口对接和核心兑换逻辑已开发完成，正在进行端到端的集成测试。此时，天际航空的市场营销总监，为了配合即将到来的旅游旺季大促，单方面向项目团队提出一个“紧急且必要”的需求：平台必须立即支持“双向互换”，并且要增加一个“动态汇率”功能，即在促销期间，兑换比例可以由2:1调整为1.5:1。这个要求不仅与最初的合作协议相悖，需要酒店方重新进行商业谈判和审批，而且“动态汇率”功能对整个平台的清结算和对账模块的设计，构成了颠覆性的改变。 | 67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.67761
27 | 案例28：航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目 案例场景 一家大型航空公司“天际航空”，与其战略合作伙伴——一家国际酒店集团“环宇酒店”，决定共同启动一个会员积分互换平台项目。项目的范围经过双方市场和IT部门长达数月的谈判，最终在合作协议中被明确下来：开发一个安全的中间平台，允许天际航空的金卡会员，能以2:1的比例，将其航空里程单向兑换为环宇酒店的住宿积分。项目的核心是确保双方会员身份的安全认证、积分计算的准确无误以及财务结算的清晰可靠。项目计划由双方各派出一个团队协同开发，6个月内上线。项目进行到第四个月，接口对接和核心兑换逻辑已开发完成，正在进行端到端的集成测试。此时，天际航空的市场营销总监，为了配合即将到来的旅游旺季大促，单方面向项目团队提出一个“紧急且必要”的需求：平台必须立即支持“双向互换”，并且要增加一个“动态汇率”功能，即在促销期间，兑换比例可以由2:1调整为1.5:1。这个要求不仅与最初的合作协议相悖，需要酒店方重新进行商业谈判和审批，而且“动态汇率”功能对整个平台的清结算和对账模块的设计，构成了颠覆性的改变。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.67557
27 | 案例28：航空公司常旅客会员系统与酒店集团积分互换平台开发项目 案例场景 一家大型航空公司“天际航空”，与其战略合作伙伴——一家国际酒店集团“环宇酒店”，决定共同启动一个会员积分互换平台项目。项目的范围经过双方市场和IT部门长达数月的谈判，最终在合作协议中被明确下来：开发一个安全的中间平台，允许天际航空的金卡会员，能以2:1的比例，将其航空里程单向兑换为环宇酒店的住宿积分。项目的核心是确保双方会员身份的安全认证、积分计算的准确无误以及财务结算的清晰可靠。项目计划由双方各派出一个团队协同开发，6个月内上线。项目进行到第四个月，接口对接和核心兑换逻辑已开发完成，正在进行端到端的集成测试。此时，天际航空的市场营销总监，为了配合即将到来的旅游旺季大促，单方面向项目团队提出一个“紧急且必要”的需求：平台必须立即支持“双向互换”，并且要增加一个“动态汇率”功能，即在促销期间，兑换比例可以由2:1调整为1.5:1。这个要求不仅与最初的合作协议相悖，需要酒店方重新进行商业谈判和审批，而且“动态汇率”功能对整个平台的清结算和对账模块的设计，构成了颠覆性的改变。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.6751
28 | 案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 0.75847
28 | 案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.75356
28 | 案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 0.7483
28 | 案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.74654
28 | 案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.7379
29 | 案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.72353
29 | 案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 86 | 案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 0.70287
29 | 案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.69616
29 | 案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 0.69489
29 | 案例30：在线教育平台AI自适应学习引擎开发项目 案例场景：一家在线教育“独角兽”公司“启明教育”，正在研发其核心的AI自适应学习引擎。项目的范围经过了教育专家、算法科学家和产品团队的共同定义：针对初中数学科目，基于知识图谱和认知诊断模型，为学生提供个性化的练习题推送和学习路径规划。项目的成功标准被定义为“通过6个月的开发和内测，使参与测试的实验组学生，其学习效率（定义为单位时间内知识点掌握度提升）相比对照组提升20%”。项目进展了四个月，核心算法模型已经构建完成，正在用平台积累的历史学习数据进行训练和调优。此时，公司创始人兼CEO是一位“产品极客”，他在亲自体验了系统的内部演示版后，觉得当前的“个性化”还不够“性感”。他提出了一个全新的设令：引擎不仅要根据学生的做题对错来推荐题目，还应该能够通过调用手机摄像头，实时分析学生的“学习专注度”（如是否打哈欠、眼神是否游离），并根据分析结果，动态调整题目的难度或推送激励性的互动内容。这个“情绪感知”功能，技术上涉及计算机视觉和情绪计算等全新领域，且在教育场景下的应用充满了伦理和隐私争议。 | 69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.69329
30 | 案例31：国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目 案例场景：一家为国家气象中心提供技术支持的软件公司，正在对其“风神”天气预-报超级计算平台进行一次重大的软件栈升级。项目的核心范围是：将平台底层的操作系统、编译器和并行计算库（如MPI）升级到最新版本，并优化核心的NWP（数值天气预报）模型的计算效率，目标是在不降低预报精度的前提下，将72小时全球天气预报的计算总耗时缩短10%。该项目技术性极强，且对系统的稳定性要求达到了极致，任何微小的改动都需要经过海量、严苛的回归测试。项目进行到测试阶段，软件升级和初步的性能优化已基本完成。此时，一个由顶尖高校和气象中心科学家组成的联合研究团队，宣布他们在“AI辅助气象预报”领域取得了突破性进展。他们开发了一个深度学习模型，可以在NWP模型计算的后处理阶段，显著修正其对“强对流天气”（如雷暴、冰雹）的预报偏差。国家气象中心对此高度重视，要求“风神”项目组立即将这个尚处于实验阶段的AI模型，集成到业务预报流程中。这个要求意味着，一个原本纯粹基于物理方程和数值计算的“确定性”系统，需要引入一个基于数据驱动的、存在一定“不确定性”的AI“黑箱”模块。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.73028
30 | 案例31：国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目 案例场景：一家为国家气象中心提供技术支持的软件公司，正在对其“风神”天气预-报超级计算平台进行一次重大的软件栈升级。项目的核心范围是：将平台底层的操作系统、编译器和并行计算库（如MPI）升级到最新版本，并优化核心的NWP（数值天气预报）模型的计算效率，目标是在不降低预报精度的前提下，将72小时全球天气预报的计算总耗时缩短10%。该项目技术性极强，且对系统的稳定性要求达到了极致，任何微小的改动都需要经过海量、严苛的回归测试。项目进行到测试阶段，软件升级和初步的性能优化已基本完成。此时，一个由顶尖高校和气象中心科学家组成的联合研究团队，宣布他们在“AI辅助气象预报”领域取得了突破性进展。他们开发了一个深度学习模型，可以在NWP模型计算的后处理阶段，显著修正其对“强对流天气”（如雷暴、冰雹）的预报偏差。国家气象中心对此高度重视，要求“风神”项目组立即将这个尚处于实验阶段的AI模型，集成到业务预报流程中。这个要求意味着，一个原本纯粹基于物理方程和数值计算的“确定性”系统，需要引入一个基于数据驱动的、存在一定“不确定性”的AI“黑箱”模块。 | 0 | 案例1：面向智慧农业的物联网监测系统软件开发项目 案例场景:一家农业科技公司“丰禾科技”，计划开发一套用于现代化温室大棚的物联网监测系统。该系统的核心是一款嵌入式软件，负责实时采集和处理来自土壤湿度、空气温湿度、光照强度和二氧化碳浓度等多种传感器的数据，并通过无线网络将数据上传至云端服务器。项目初期，客户的需求非常明确：软件需要稳定运行，数据采集精确度要求达到98%以上，并且有一个简单的本地数据显示界面。项目团队据此制定了详细的项目计划，周期为4个月。项目进行到第二个月，软件的核心功能已基本开发完成。此时，“丰禾科技”的市场团队在一次行业展会上看到了竞争对手的类似产品，其产品增加了一个“智能预警”功能——当监测数据偏离预设的作物最佳生长阈值时，系统能通过手机App向农户推送告警信息。受此启发，“丰禾科技”的管理层紧急召开会议，要求项目团队在一个月内为现有系统增加同样的功能，并希望能够联动控制温室的通风和灌溉设备，实现初步的自动化管理。这个突如其来的需求变更，给项目经理和开发团队带来了巨大的压力，原有的项目范围、时间和资源都受到了严峻的挑战 | 0.71502
30 | 案例31：国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目 案例场景：一家为国家气象中心提供技术支持的软件公司，正在对其“风神”天气预-报超级计算平台进行一次重大的软件栈升级。项目的核心范围是：将平台底层的操作系统、编译器和并行计算库（如MPI）升级到最新版本，并优化核心的NWP（数值天气预报）模型的计算效率，目标是在不降低预报精度的前提下，将72小时全球天气预报的计算总耗时缩短10%。该项目技术性极强，且对系统的稳定性要求达到了极致，任何微小的改动都需要经过海量、严苛的回归测试。项目进行到测试阶段，软件升级和初步的性能优化已基本完成。此时，一个由顶尖高校和气象中心科学家组成的联合研究团队，宣布他们在“AI辅助气象预报”领域取得了突破性进展。他们开发了一个深度学习模型，可以在NWP模型计算的后处理阶段，显著修正其对“强对流天气”（如雷暴、冰雹）的预报偏差。国家气象中心对此高度重视，要求“风神”项目组立即将这个尚处于实验阶段的AI模型，集成到业务预报流程中。这个要求意味着，一个原本纯粹基于物理方程和数值计算的“确定性”系统，需要引入一个基于数据驱动的、存在一定“不确定性”的AI“黑箱”模块。 | 37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.71262
30 | 案例31：国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目 案例场景：一家为国家气象中心提供技术支持的软件公司，正在对其“风神”天气预-报超级计算平台进行一次重大的软件栈升级。项目的核心范围是：将平台底层的操作系统、编译器和并行计算库（如MPI）升级到最新版本，并优化核心的NWP（数值天气预报）模型的计算效率，目标是在不降低预报精度的前提下，将72小时全球天气预报的计算总耗时缩短10%。该项目技术性极强，且对系统的稳定性要求达到了极致，任何微小的改动都需要经过海量、严苛的回归测试。项目进行到测试阶段，软件升级和初步的性能优化已基本完成。此时，一个由顶尖高校和气象中心科学家组成的联合研究团队，宣布他们在“AI辅助气象预报”领域取得了突破性进展。他们开发了一个深度学习模型，可以在NWP模型计算的后处理阶段，显著修正其对“强对流天气”（如雷暴、冰雹）的预报偏差。国家气象中心对此高度重视，要求“风神”项目组立即将这个尚处于实验阶段的AI模型，集成到业务预报流程中。这个要求意味着，一个原本纯粹基于物理方程和数值计算的“确定性”系统，需要引入一个基于数据驱动的、存在一定“不确定性”的AI“黑箱”模块。 | 21 | 案例22：无人机物流配送系统路径规划算法优化项目 案例场景 一家名为“飞鸿速运”的科技公司，正在对其无人机物流配送系统进行一次关键的算法升级。项目的初始范围非常聚焦：开发一套新的路径规划算法，该算法需要综合考虑城市三维地图、实时天气数据和空中禁飞区限制，目标是将单次配送的平均能耗降低15%。项目团队由算法工程师和软件工程师组成，计划在4个月内，通过仿真测试和有限的实地飞行测试，完成算法的开发与验证。项目进行到第三个月，算法原型在仿真环境中表现出色，初步达到了节能目标。此时，公司的市场部为了配合一项“30分钟急速达”的营销活动，向项目团队提出了一个紧急的新需求：新的路径规划算法必须将“配送时间”作为最高优先级的优化目标，而不是“能耗”。此外，他们还希望算法能够支持“动态任务插入”，即在无人机飞行途中，可以接收新的、更高优先级的配送任务，并实时重新规划路径。这个从“节能”到“竞速”的根本性目标转变，让算法团队措手不及。 | 0.71188
30 | 案例31：国家级天气预报超级计算平台“风神”系统软件升级项目 案例场景：一家为国家气象中心提供技术支持的软件公司，正在对其“风神”天气预-报超级计算平台进行一次重大的软件栈升级。项目的核心范围是：将平台底层的操作系统、编译器和并行计算库（如MPI）升级到最新版本，并优化核心的NWP（数值天气预报）模型的计算效率，目标是在不降低预报精度的前提下，将72小时全球天气预报的计算总耗时缩短10%。该项目技术性极强，且对系统的稳定性要求达到了极致，任何微小的改动都需要经过海量、严苛的回归测试。项目进行到测试阶段，软件升级和初步的性能优化已基本完成。此时，一个由顶尖高校和气象中心科学家组成的联合研究团队，宣布他们在“AI辅助气象预报”领域取得了突破性进展。他们开发了一个深度学习模型，可以在NWP模型计算的后处理阶段，显著修正其对“强对流天气”（如雷暴、冰雹）的预报偏差。国家气象中心对此高度重视，要求“风神”项目组立即将这个尚处于实验阶段的AI模型，集成到业务预报流程中。这个要求意味着，一个原本纯粹基于物理方程和数值计算的“确定性”系统，需要引入一个基于数据驱动的、存在一定“不确定性”的AI“黑箱”模块。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.71098
31 | 案例32：跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目 案例场景：一家顶级的跨国制药公司“瑞康生命”，正在对其内部的新药研发数据管理平台进行一次关键的合规性升级。项目的初始范围非常明确且具有强制性：根据美国FDA 21 CFR Part 11和欧盟GDPR的最新规定，对平台的电子签名、审计追踪、数据加密和用户访问控制四大模块进行全面改造，以确保所有临床试验数据的完整性、保密性和可追溯性。该项目由公司的质量保证（QA）部门和IT部门共同主导，任何设计和变更都必须经过严格的质量评审和验证，工期为1年。项目进行了九个月，四大模块的改造已基本完成，正在进行最后的验证测试和文档准备工作。此时，公司在日本的研发中心报告称，日本厚生劳动省（MHLW）刚刚发布了一项关于“个人基因数据处理”的全新行政指导原则，其要求比GDPR更为严苛。公司的全球法务副总裁认为，为了规避未来风险，正在升级的这个全球平台，必须“一步到位”，立即将日本的新规也整合进来。这个要求意味着，项目团队需要为一个他们完全不熟悉的法规体系，重新进行需求分析、设计和开发，而已接近完成的验证工作也可能需要推倒重来。 | 14 | 案例15：芯片设计公司IP核验证平台软件开发项目 案例场景 一家领先的芯片设计（Fabless）公司“芯驰科技”，其内部有一个平台软件团队，负责为前端设计部门开发和维护IP核（知识产权模块）的功能验证自动化平台。该平台的核心是一款复杂的软件，它可以解析芯片设计的功能描述语言，自动生成测试激励（Testbench），并在大规模服务器集群上运行仿真，最后生成覆盖率报告。项目V3.0版本的范围很明确：支持最新的UVM（通用验证方法学）1.2标准，并将大规模回归测试的执行效率提升20%。项目正按计划进行，新的调度算法和UVM库支持已开发过半。这时，公司刚刚收购了一家小型的AI芯片初创公司。为了快速整合，公司高层决定，必须让这套验证平台立即兼容并支持被收购公司所使用的一套完全自研的、基于Python的、几乎没有任何文档的验证框架。这个要求，对于一个一直以来基于SystemVerilog和UVM标准技术栈构建的平台来说，无异于要求它能同时理解两种完全不同的“语言”和“哲学”。平台团队的架构师指出，这需要对软件的底层解析器、代码生成器和结果分析器进行伤筋动骨的重构。 | 0.6898
31 | 案例32：跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目 案例场景：一家顶级的跨国制药公司“瑞康生命”，正在对其内部的新药研发数据管理平台进行一次关键的合规性升级。项目的初始范围非常明确且具有强制性：根据美国FDA 21 CFR Part 11和欧盟GDPR的最新规定，对平台的电子签名、审计追踪、数据加密和用户访问控制四大模块进行全面改造，以确保所有临床试验数据的完整性、保密性和可追溯性。该项目由公司的质量保证（QA）部门和IT部门共同主导，任何设计和变更都必须经过严格的质量评审和验证，工期为1年。项目进行了九个月，四大模块的改造已基本完成，正在进行最后的验证测试和文档准备工作。此时，公司在日本的研发中心报告称，日本厚生劳动省（MHLW）刚刚发布了一项关于“个人基因数据处理”的全新行政指导原则，其要求比GDPR更为严苛。公司的全球法务副总裁认为，为了规避未来风险，正在升级的这个全球平台，必须“一步到位”，立即将日本的新规也整合进来。这个要求意味着，项目团队需要为一个他们完全不熟悉的法规体系，重新进行需求分析、设计和开发，而已接近完成的验证工作也可能需要推倒重来。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.68539
31 | 案例32：跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目 案例场景：一家顶级的跨国制药公司“瑞康生命”，正在对其内部的新药研发数据管理平台进行一次关键的合规性升级。项目的初始范围非常明确且具有强制性：根据美国FDA 21 CFR Part 11和欧盟GDPR的最新规定，对平台的电子签名、审计追踪、数据加密和用户访问控制四大模块进行全面改造，以确保所有临床试验数据的完整性、保密性和可追溯性。该项目由公司的质量保证（QA）部门和IT部门共同主导，任何设计和变更都必须经过严格的质量评审和验证，工期为1年。项目进行了九个月，四大模块的改造已基本完成，正在进行最后的验证测试和文档准备工作。此时，公司在日本的研发中心报告称，日本厚生劳动省（MHLW）刚刚发布了一项关于“个人基因数据处理”的全新行政指导原则，其要求比GDPR更为严苛。公司的全球法务副总裁认为，为了规避未来风险，正在升级的这个全球平台，必须“一步到位”，立即将日本的新规也整合进来。这个要求意味着，项目团队需要为一个他们完全不熟悉的法规体系，重新进行需求分析、设计和开发，而已接近完成的验证工作也可能需要推倒重来。 | 28 | 案例29：省级政务数据共享交换平台一期建设项目 案例场景 一家软件开发公司“政通信息”，中标了某省大数据局的“省级政务数据共享交换平台”一期项目。项目的范围在招标文件中被明确界定：建设一个统一的数据交换平台，完成省公安厅、省人社厅、省卫健委和省民政厅四个试点单位的数据目录梳理与核心数据（如人口基本信息、社保缴纳信息、健康档案摘要、婚姻状况信息）的接入。项目的核心是建立统一的数据标准和安全交换通道，实现这四个部门之间的“按需、授权、安全”的数据共享。项目工期为12个月。项目进行到第八个月，平台的基础架构已经搭建完成，与公安厅和人社厅的数据对接联调也已取得阶段性成果。此时，省政府办公厅为响应一项新的国家“一网通办”政策，下达了一项紧急指示：要求该平台必须在一个月内，紧急接入省市场监督管理局的“企业法人库”和省自然资源厅的“不动产登记库”，以支持一项即将上线的“企业开办一站式”服务。这两个新的数据源，不仅数据体量巨大，其数据结构和标准也与原有的“个人”数据体系完全不同，技术对接方案需要从零开始设计。 | 0.68391
31 | 案例32：跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目 案例场景：一家顶级的跨国制药公司“瑞康生命”，正在对其内部的新药研发数据管理平台进行一次关键的合规性升级。项目的初始范围非常明确且具有强制性：根据美国FDA 21 CFR Part 11和欧盟GDPR的最新规定，对平台的电子签名、审计追踪、数据加密和用户访问控制四大模块进行全面改造，以确保所有临床试验数据的完整性、保密性和可追溯性。该项目由公司的质量保证（QA）部门和IT部门共同主导，任何设计和变更都必须经过严格的质量评审和验证，工期为1年。项目进行了九个月，四大模块的改造已基本完成，正在进行最后的验证测试和文档准备工作。此时，公司在日本的研发中心报告称，日本厚生劳动省（MHLW）刚刚发布了一项关于“个人基因数据处理”的全新行政指导原则，其要求比GDPR更为严苛。公司的全球法务副总裁认为，为了规避未来风险，正在升级的这个全球平台，必须“一步到位”，立即将日本的新规也整合进来。这个要求意味着，项目团队需要为一个他们完全不熟悉的法规体系，重新进行需求分析、设计和开发，而已接近完成的验证工作也可能需要推倒重来。 | 8 | 案例9：跨国公司ERP系统财务模块本地化项目 案例场景 一家大型跨国制造企业，决定在其位于中国的新工厂推行其全球统一的ERP系统。一个由总部IT部门和中国本地顾问组成的联合项目团队成立了，负责财务模块的本地化工作。项目初始范围看似简单明了：将系统界面翻译成中文，并根据中国会计准则，配置报表模板和税率计算规则。项目计划在6个月内完成，以确保工厂能在新财年开始时正式上线系统。项目进行了两个月，翻译和基础配置工作进展顺利。然而，在进行需求深化访谈时，中国工厂的财务总监提出了一系列“细节”要求。他指出，除了国家层面的会计准则，公司还必须遵守当地税务局的多项“窗口指导”和非正式规定，这需要系统增加多个自定义的审批流程和数据导出格式。此外，为了与本地供应商和银行进行电子票据交换，系统必须与几家接口文档极为复杂的本地金融软件进行集成。这些“本地化需求”在项目初期的跨国沟通中被完全忽略了，它们的技术实现难度和工作量，远超出了最初“配置”的范畴。总部的IT经理认为这些是中国团队的“额外要求”，而中国团队则认为这是系统能在本地合法、有效运行的“基本要求”。 | 0.67979
31 | 案例32：跨国制药公司新药研发数据管理平台合规性升级项目 案例场景：一家顶级的跨国制药公司“瑞康生命”，正在对其内部的新药研发数据管理平台进行一次关键的合规性升级。项目的初始范围非常明确且具有强制性：根据美国FDA 21 CFR Part 11和欧盟GDPR的最新规定，对平台的电子签名、审计追踪、数据加密和用户访问控制四大模块进行全面改造，以确保所有临床试验数据的完整性、保密性和可追溯性。该项目由公司的质量保证（QA）部门和IT部门共同主导，任何设计和变更都必须经过严格的质量评审和验证，工期为1年。项目进行了九个月，四大模块的改造已基本完成，正在进行最后的验证测试和文档准备工作。此时，公司在日本的研发中心报告称，日本厚生劳动省（MHLW）刚刚发布了一项关于“个人基因数据处理”的全新行政指导原则，其要求比GDPR更为严苛。公司的全球法务副总裁认为，为了规避未来风险，正在升级的这个全球平台，必须“一步到位”，立即将日本的新规也整合进来。这个要求意味着，项目团队需要为一个他们完全不熟悉的法规体系，重新进行需求分析、设计和开发，而已接近完成的验证工作也可能需要推倒重来。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.6763
32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 51 | 案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 0.77186
32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.76278
32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.74937
32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 6 | 案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 0.7459
32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.73611
33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80883
33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.80015
33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.79007
33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78985
33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78831
34 | 案例35：地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通运营公司决定搭建地铁列车CBTC信号系统仿真与测试平台，希望通过该项目用于新线开通前的列车运行方案仿真与信号联调演练。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现与现有信号系统一致的列车区间通信仿真功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当运营调度中心提出要在本期内增加乘客拥挤度模拟和车内广播策略联动仿真时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是否需要承担运营决策辅助功能的角色划分问题。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80666
34 | 案例35：地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通运营公司决定搭建地铁列车CBTC信号系统仿真与测试平台，希望通过该项目用于新线开通前的列车运行方案仿真与信号联调演练。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现与现有信号系统一致的列车区间通信仿真功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当运营调度中心提出要在本期内增加乘客拥挤度模拟和车内广播策略联动仿真时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是否需要承担运营决策辅助功能的角色划分问题。 | 13 | 案例14：城市轨道交通信号系统升级改造项目 案例场景 一家经验丰富的系统集成商，承接了某市地铁2号线的信号系统升级项目。这是一个典型的“棕地”项目（在现有运行系统上改造），风险极高。项目范围的核心是在不影响地铁日常运营的前提下，利用夜间极短的“天窗”时间（通常只有3-4小时），分阶段将原有的、老化的信号系统，升级为更先进的基于通信的列车控制（CBTC）系统。合同中明确规定了项目的总工期为18个月，并详细划分了20个分段的割接和验收节点。项目进行了半年，前5个分段的割接工作虽然紧张，但基本按计划完成。此时，地铁运营公司的总工程师在一次内部技术评审会上，基于对未来客流增长的担忧，提出了一个重大的技术变更：他要求在新系统中，将原设计的最小行车间隔，从90秒压缩到75秒。这个看似15秒的调整，对信号系统的核心算法、车载控制器的响应速度、以及整个安全冗余设计都提出了指数级的更高要求。这意味着项目团队不仅需要重写大量已通过验证的核心代码，还可能需要更换部分已采购的硬件设备。更致命的是，每一次夜间割接调试的时间将被大幅延长，原有的18个月工期变得岌岌可危。 | 0.7768
34 | 案例35：地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通运营公司决定搭建地铁列车CBTC信号系统仿真与测试平台，希望通过该项目用于新线开通前的列车运行方案仿真与信号联调演练。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现与现有信号系统一致的列车区间通信仿真功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当运营调度中心提出要在本期内增加乘客拥挤度模拟和车内广播策略联动仿真时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是否需要承担运营决策辅助功能的角色划分问题。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.76901
34 | 案例35：地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通运营公司决定搭建地铁列车CBTC信号系统仿真与测试平台，希望通过该项目用于新线开通前的列车运行方案仿真与信号联调演练。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现与现有信号系统一致的列车区间通信仿真功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当运营调度中心提出要在本期内增加乘客拥挤度模拟和车内广播策略联动仿真时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是否需要承担运营决策辅助功能的角色划分问题。 | 90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 0.76885
34 | 案例35：地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通运营公司决定搭建地铁列车CBTC信号系统仿真与测试平台，希望通过该项目用于新线开通前的列车运行方案仿真与信号联调演练。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现与现有信号系统一致的列车区间通信仿真功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当运营调度中心提出要在本期内增加乘客拥挤度模拟和车内广播策略联动仿真时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是否需要承担运营决策辅助功能的角色划分问题。 | 42 | 案例43：基于北斗的车队调度管理系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某物流车队公司决定搭建基于北斗定位的车队调度与轨迹管理系统，希望通过该项目实现对车队车辆位置的实时监控与路径回放。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成车辆终端接入、位置上报与调度指令下发等基础功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当业务拓展部提出要在本期内要求系统支持对接客户仓储系统并提供订单级可视化追踪时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是面向内部调度还是对外提供SaaS服务的定位冲突。 | 0.76352
35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.8389
35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.8102
35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.80871
35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.7971
35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.79173
36 | 案例37：城市环境LoRa监测节点网络建设 项目 案例场景：某市生态环境监测中心计划建设一套基于LoRa的城市环境监测节点与网关系统，主要目标是实现对重点区域空气质量与噪声的低成本部署与监测。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在主干道和学校周边部署一定数量监测节点并接入现有平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市城管局在使用过程中提出，希望系统能够临时要求在重大活动期间接入流动执法车上的移动监测设备，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了固定场景监测与临时流动监测职责边界不清导致的范围拉扯，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.77338
36 | 案例37：城市环境LoRa监测节点网络建设 项目 案例场景：某市生态环境监测中心计划建设一套基于LoRa的城市环境监测节点与网关系统，主要目标是实现对重点区域空气质量与噪声的低成本部署与监测。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在主干道和学校周边部署一定数量监测节点并接入现有平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市城管局在使用过程中提出，希望系统能够临时要求在重大活动期间接入流动执法车上的移动监测设备，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了固定场景监测与临时流动监测职责边界不清导致的范围拉扯，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.76615
36 | 案例37：城市环境LoRa监测节点网络建设 项目 案例场景：某市生态环境监测中心计划建设一套基于LoRa的城市环境监测节点与网关系统，主要目标是实现对重点区域空气质量与噪声的低成本部署与监测。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在主干道和学校周边部署一定数量监测节点并接入现有平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市城管局在使用过程中提出，希望系统能够临时要求在重大活动期间接入流动执法车上的移动监测设备，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了固定场景监测与临时流动监测职责边界不清导致的范围拉扯，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75748
36 | 案例37：城市环境LoRa监测节点网络建设 项目 案例场景：某市生态环境监测中心计划建设一套基于LoRa的城市环境监测节点与网关系统，主要目标是实现对重点区域空气质量与噪声的低成本部署与监测。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在主干道和学校周边部署一定数量监测节点并接入现有平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市城管局在使用过程中提出，希望系统能够临时要求在重大活动期间接入流动执法车上的移动监测设备，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了固定场景监测与临时流动监测职责边界不清导致的范围拉扯，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.7512
36 | 案例37：城市环境LoRa监测节点网络建设 项目 案例场景：某市生态环境监测中心计划建设一套基于LoRa的城市环境监测节点与网关系统，主要目标是实现对重点区域空气质量与噪声的低成本部署与监测。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在主干道和学校周边部署一定数量监测节点并接入现有平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市城管局在使用过程中提出，希望系统能够临时要求在重大活动期间接入流动执法车上的移动监测设备，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了固定场景监测与临时流动监测职责边界不清导致的范围拉扯，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 0.75009
37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.82076
37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.81278
37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.81112
37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.79007
37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78078
38 | 案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.79284
38 | 案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 0.79276
38 | 案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78937
38 | 案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78788
38 | 案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78327
39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.80288
39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.80176
39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.79472
39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78152
39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.7662
40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.81477
40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 44 | 案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79039
40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78884
40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78757
40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.78525
41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.83113
41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.81704
41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.81278
41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.79511
41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78712
42 | 案例43：基于北斗的车队调度管理系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某物流车队公司决定搭建基于北斗定位的车队调度与轨迹管理系统，希望通过该项目实现对车队车辆位置的实时监控与路径回放。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成车辆终端接入、位置上报与调度指令下发等基础功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当业务拓展部提出要在本期内要求系统支持对接客户仓储系统并提供订单级可视化追踪时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是面向内部调度还是对外提供SaaS服务的定位冲突。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.77621
42 | 案例43：基于北斗的车队调度管理系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某物流车队公司决定搭建基于北斗定位的车队调度与轨迹管理系统，希望通过该项目实现对车队车辆位置的实时监控与路径回放。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成车辆终端接入、位置上报与调度指令下发等基础功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当业务拓展部提出要在本期内要求系统支持对接客户仓储系统并提供订单级可视化追踪时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是面向内部调度还是对外提供SaaS服务的定位冲突。 | 34 | 案例35：地铁列车CBTC通信仿真平台开发 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通运营公司决定搭建地铁列车CBTC信号系统仿真与测试平台，希望通过该项目用于新线开通前的列车运行方案仿真与信号联调演练。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现与现有信号系统一致的列车区间通信仿真功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当运营调度中心提出要在本期内增加乘客拥挤度模拟和车内广播策略联动仿真时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是否需要承担运营决策辅助功能的角色划分问题。 | 0.76352
42 | 案例43：基于北斗的车队调度管理系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某物流车队公司决定搭建基于北斗定位的车队调度与轨迹管理系统，希望通过该项目实现对车队车辆位置的实时监控与路径回放。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成车辆终端接入、位置上报与调度指令下发等基础功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当业务拓展部提出要在本期内要求系统支持对接客户仓储系统并提供订单级可视化追踪时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是面向内部调度还是对外提供SaaS服务的定位冲突。 | 61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.75866
42 | 案例43：基于北斗的车队调度管理系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某物流车队公司决定搭建基于北斗定位的车队调度与轨迹管理系统，希望通过该项目实现对车队车辆位置的实时监控与路径回放。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成车辆终端接入、位置上报与调度指令下发等基础功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当业务拓展部提出要在本期内要求系统支持对接客户仓储系统并提供订单级可视化追踪时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是面向内部调度还是对外提供SaaS服务的定位冲突。 | 38 | 案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 0.75723
42 | 案例43：基于北斗的车队调度管理系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某物流车队公司决定搭建基于北斗定位的车队调度与轨迹管理系统，希望通过该项目实现对车队车辆位置的实时监控与路径回放。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成车辆终端接入、位置上报与调度指令下发等基础功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当业务拓展部提出要在本期内要求系统支持对接客户仓储系统并提供订单级可视化追踪时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的平台是面向内部调度还是对外提供SaaS服务的定位冲突。 | 60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.7568
43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.81952
43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.783
43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78273
43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78267
43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 0.76533
44 | 案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 88 | 案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79841
44 | 案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79117
44 | 案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79039
44 | 案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.76097
44 | 案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.76062
45 | 案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.83696
45 | 案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.79438
45 | 案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78794
45 | 案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78011
45 | 案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77944
46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.8024
46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.79511
46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78974
46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78632
46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 0.7856
47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 5 | 案例6：5G微基站远程管理平台开发项目 案例场景 一家通信设备公司“通联网络”，正在为一个大型电信运营商开发一套5G微基站的远程管理与监控平台。项目初期，客户的需求陈述相对宏观，主要集中在几个核心功能上：“实现对数千个微基站的实时状态监控”、“支持批量远程配置下发”以及“提供及时的故障告警”。项目团队是一群经验丰富的工程师，他们认为客户的初始需求过于基础，缺乏前瞻性。为了打造一个“技术领先”的精品工程并给客户一个惊喜，项目经理和技术骨干在未与客户进行详细沟通的情况下，自行决定在项目范围内增加多个高级功能。他们投入了大量精力开发“基于机器学习的基站故障预测模型”、“网络流量历史数据深度分析仪表盘”以及“AI驱动的无线参数自动优化建议引擎”。在项目的中期评审会上，团队兴致勃勃地向客户展示了这些复杂的“增值”功能。然而，客户的运维团队代表却面露难色。他们表示，这些高级功能虽然听起来很吸引人，但他们目前最需要的是一个极其稳定、响应迅速、界面简洁的基础工具，以便一线工程师能快速定位和处理简单故障。团队引以为傲的复杂功能，反而因为占用了过多开发资源，导致那些基础的监控和告警功能存在不少Bug，且界面操作繁琐。 | 0.79726
47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 0.78569
47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78273
47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.7726
47 | 案例48：基于5G的无人机巡检任务调度平台 项目 案例场景：某电网公司输电运检中心委托一家软件公司实施基于5G通信的输电线路无人机巡检任务调度平台，以实现替代人工登塔巡检并提升巡检频次与覆盖度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现任务规划、飞行轨迹管理和巡检影像回传”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对安全监察部提出的诸如“顺便再实现要求系统支持无人机飞行行为实时合规审查与黑飞预警”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.77123
48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81902
48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81511
48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81137
48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.80334
48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79324
49 | 案例50：城市应急广播与多源告警联动平台 项目 案例场景 某市应急管理局信息中心牵头建设“城市应急广播与多源告警联动平台”，希望在突发事件发生时，通过调频广播、社区喇叭、手机App推送以及地铁站屏幕等多种渠道同步发布权威信息。项目建议书中，只给出了“支持不少于四类告警渠道、满足国家应急广播相关规范”的原则性表述，并未区分一期、二期的建设范围。项目启动后，市融媒体中心提出，既然已经打通了广播和屏幕渠道，希望平台平时也能承载市政新闻、公益节目和商业广告，以提高资源利用率；街道办事处则希望新增微信公众号、小程序推送，让社区居民可以在线确认已收到告警。多方诉求叠加之下，平台需求从“单一场景应急广播”演变为“日常+应急的全媒体内容运营系统”，但合同工期和预算保持不变。项目经理需要在有限的人力下重新思考：平台到底要做到多“全”，一期项目应该画在什么边上。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.79413
49 | 案例50：城市应急广播与多源告警联动平台 项目 案例场景 某市应急管理局信息中心牵头建设“城市应急广播与多源告警联动平台”，希望在突发事件发生时，通过调频广播、社区喇叭、手机App推送以及地铁站屏幕等多种渠道同步发布权威信息。项目建议书中，只给出了“支持不少于四类告警渠道、满足国家应急广播相关规范”的原则性表述，并未区分一期、二期的建设范围。项目启动后，市融媒体中心提出，既然已经打通了广播和屏幕渠道，希望平台平时也能承载市政新闻、公益节目和商业广告，以提高资源利用率；街道办事处则希望新增微信公众号、小程序推送，让社区居民可以在线确认已收到告警。多方诉求叠加之下，平台需求从“单一场景应急广播”演变为“日常+应急的全媒体内容运营系统”，但合同工期和预算保持不变。项目经理需要在有限的人力下重新思考：平台到底要做到多“全”，一期项目应该画在什么边上。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78636
49 | 案例50：城市应急广播与多源告警联动平台 项目 案例场景 某市应急管理局信息中心牵头建设“城市应急广播与多源告警联动平台”，希望在突发事件发生时，通过调频广播、社区喇叭、手机App推送以及地铁站屏幕等多种渠道同步发布权威信息。项目建议书中，只给出了“支持不少于四类告警渠道、满足国家应急广播相关规范”的原则性表述，并未区分一期、二期的建设范围。项目启动后，市融媒体中心提出，既然已经打通了广播和屏幕渠道，希望平台平时也能承载市政新闻、公益节目和商业广告，以提高资源利用率；街道办事处则希望新增微信公众号、小程序推送，让社区居民可以在线确认已收到告警。多方诉求叠加之下，平台需求从“单一场景应急广播”演变为“日常+应急的全媒体内容运营系统”，但合同工期和预算保持不变。项目经理需要在有限的人力下重新思考：平台到底要做到多“全”，一期项目应该画在什么边上。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.78114
49 | 案例50：城市应急广播与多源告警联动平台 项目 案例场景 某市应急管理局信息中心牵头建设“城市应急广播与多源告警联动平台”，希望在突发事件发生时，通过调频广播、社区喇叭、手机App推送以及地铁站屏幕等多种渠道同步发布权威信息。项目建议书中，只给出了“支持不少于四类告警渠道、满足国家应急广播相关规范”的原则性表述，并未区分一期、二期的建设范围。项目启动后，市融媒体中心提出，既然已经打通了广播和屏幕渠道，希望平台平时也能承载市政新闻、公益节目和商业广告，以提高资源利用率；街道办事处则希望新增微信公众号、小程序推送，让社区居民可以在线确认已收到告警。多方诉求叠加之下，平台需求从“单一场景应急广播”演变为“日常+应急的全媒体内容运营系统”，但合同工期和预算保持不变。项目经理需要在有限的人力下重新思考：平台到底要做到多“全”，一期项目应该画在什么边上。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.78078
49 | 案例50：城市应急广播与多源告警联动平台 项目 案例场景 某市应急管理局信息中心牵头建设“城市应急广播与多源告警联动平台”，希望在突发事件发生时，通过调频广播、社区喇叭、手机App推送以及地铁站屏幕等多种渠道同步发布权威信息。项目建议书中，只给出了“支持不少于四类告警渠道、满足国家应急广播相关规范”的原则性表述，并未区分一期、二期的建设范围。项目启动后，市融媒体中心提出，既然已经打通了广播和屏幕渠道，希望平台平时也能承载市政新闻、公益节目和商业广告，以提高资源利用率；街道办事处则希望新增微信公众号、小程序推送，让社区居民可以在线确认已收到告警。多方诉求叠加之下，平台需求从“单一场景应急广播”演变为“日常+应急的全媒体内容运营系统”，但合同工期和预算保持不变。项目经理需要在有限的人力下重新思考：平台到底要做到多“全”，一期项目应该画在什么边上。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77563
50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.79765
50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79448
50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77739
50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 84 | 案例85：智能生产线数字孪生可视化平台 项目 案例场景：某装备制造企业智能制造部计划建设一套生产线数字孪生建模与可视化平台，主要目标是实现生产线运行状态的三维可视与关键指标联动展示。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为一条示范产线建立数字孪生模型并接入实时数据”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，智能制造推进办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出未来所有车间都要接入并实现跨工厂协同仿真，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了示范线项目与公司级统一平台规划重叠的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.77079
50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.7707
51 | 案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 63 | 案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 0.779
51 | 案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 32 | 案例33：城市大脑项目中交通信号灯智能配时系统开发项目 案例场景 一家AI解决方案公司“深智交通”，正在为一个“城市大脑”项目开发核心的“交通信号灯智能配时”子系统。项目的初始范围是通过分析该市核心城区的50个主要路口的摄像头和地磁线圈的历史数据，利用强化学习算法，训练出一个能动态优化信号灯配时、减少车辆平均等待时间的AI模型。项目团队由算法工程师和数据工程师组成，计划在8个月内，通过离线仿真证明模型效果后，选择5个路口进行小规模在线A/B测试。项目进行到第五个月，数据采集和预处理工作已完成，算法模型正在进行第一轮训练。此时，“城市大脑”项目的总负责人——该市的常务副市长，在一次现场视察时，对项目提出了一个“全局性”的新要求：“这个系统不能只盯着50个路口自己优化，它必须能和我们市的应急指挥系统联动。当有120急救车或119消防车出动时，它必须能接收到紧急信号，并立即自动规划出一条‘绿波带’，确保紧急车辆一路绿灯。”这个“应急联动”功能，要求系统从一个“历史数据驱动的离线优化系统”，转变为一个“实时指令驱动的在线控制系统”，其对系统的实时性、可靠性和安全性要求都发生了质的变化。 | 0.77186
51 | 案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.76873
51 | 案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.76428
51 | 案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 0.75686
52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.80972
52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 86 | 案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 0.80892
52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.80883
52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79268
52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.7698
53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.82667
53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 6 | 案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 0.82598
53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 0.79798
53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.7962
53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 0.79485
54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79307
54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.77877
54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 0.77644
54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 0.77373
54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 0.77365
55 | 案例56：智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目 案例场景：某沿海智慧渔业公司委托一家软件公司实施养殖池水质监控与自动投饵控制系统，以实现降低人工巡塘频次并提升投饵精准度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现水质参数采集、告警和定时投饵控制功能”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对研发实验室提出的诸如“顺便再实现要求在本期增加养殖生长模型并自动给出养殖策略建议”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.7945
55 | 案例56：智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目 案例场景：某沿海智慧渔业公司委托一家软件公司实施养殖池水质监控与自动投饵控制系统，以实现降低人工巡塘频次并提升投饵精准度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现水质参数采集、告警和定时投饵控制功能”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对研发实验室提出的诸如“顺便再实现要求在本期增加养殖生长模型并自动给出养殖策略建议”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.77648
55 | 案例56：智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目 案例场景：某沿海智慧渔业公司委托一家软件公司实施养殖池水质监控与自动投饵控制系统，以实现降低人工巡塘频次并提升投饵精准度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现水质参数采集、告警和定时投饵控制功能”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对研发实验室提出的诸如“顺便再实现要求在本期增加养殖生长模型并自动给出养殖策略建议”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 96 | 案例97：智慧渔港船只进出港管理系统 项目 案例场景：某沿海渔港管理委员会计划建设一套渔港船只进出港与作业管理系统，主要目标是规范船只进出港登记并提升安全监管能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现船只进出港登记、泊位分配和基础统计功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，渔业合作社联合会在使用过程中提出，希望系统能够希望系统承载渔获交易、电商和金融服务平台功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了港口管理系统与产业互联网平台范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.767
55 | 案例56：智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目 案例场景：某沿海智慧渔业公司委托一家软件公司实施养殖池水质监控与自动投饵控制系统，以实现降低人工巡塘频次并提升投饵精准度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现水质参数采集、告警和定时投饵控制功能”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对研发实验室提出的诸如“顺便再实现要求在本期增加养殖生长模型并自动给出养殖策略建议”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75738
55 | 案例56：智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目 案例场景：某沿海智慧渔业公司委托一家软件公司实施养殖池水质监控与自动投饵控制系统，以实现降低人工巡塘频次并提升投饵精准度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现水质参数采集、告警和定时投饵控制功能”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对研发实验室提出的诸如“顺便再实现要求在本期增加养殖生长模型并自动给出养殖策略建议”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.75734
56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.83466
56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 0.82705
56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.82667
56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.82472
56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.81674
57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 96 | 案例97：智慧渔港船只进出港管理系统 项目 案例场景：某沿海渔港管理委员会计划建设一套渔港船只进出港与作业管理系统，主要目标是规范船只进出港登记并提升安全监管能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现船只进出港登记、泊位分配和基础统计功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，渔业合作社联合会在使用过程中提出，希望系统能够希望系统承载渔获交易、电商和金融服务平台功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了港口管理系统与产业互联网平台范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79691
57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.79285
57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 0.77644
57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.77382
57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.76533
58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.81287
58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 0.7808
58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 66 | 案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 0.77208
58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 0.76802
58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 0.76707
59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.89123
59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.84218
59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 0.8389
59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81007
59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80438
60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81902
60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81019
60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 79 | 案例80：智慧油田井口生产数据采集系统 项目 案例场景 某油田作业区生产管理中心决定为分布在戈壁和荒原上的数百口油井建设统一的井口生产数据采集系统，用于采集压力、温度、流量等关键参数，减少人工巡井次数。立项报告中仅写明“实现井口数据远程抄收与异常告警”，没有对“是否联动控制”“是否接入上游地质预测软件”等问题做出结论。中标厂商在进行现场踏勘后，提出先选取20口井作为试点，并只接入现有的流量计和压力表。但在后续的跨部门讨论中，安全环保部希望系统增加泄漏监测与视频联动功能，油藏研究所则希望采集更多传感器数据以支撑数值模拟，基层采油队还希望通过系统直接下达作业指令。面对逐渐扩展的技术想象，项目团队在“先做一个稳定的远程抄表系统”和“一步到位建设综合生产平台”之间摇摆。 | 0.80808
60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79835
60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 0.79658
61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.83592
61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.80951
61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79068
61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 45 | 案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78794
61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 26 | 案例27：自动驾驶汽车感知算法融合模块软件项目 案例场景 一家自动驾驶技术公司“未来智行”，正在为其L3级别自动驾驶系统开发一个关键的“感知算法融合”模块。项目的范围定义非常专业和精确：融合来自3个激光雷达（LiDAR）、4个毫米波雷达（Radar）和6个摄像头（Camera）的原始数据，实现对车辆周围360度、150米范围内的障碍物（车辆、行人、骑行者）进行稳定、精确的检测和跟踪。项目的成功标准与性能指标（如检测率>99%，距离误差<0.5米）紧密挂钩，并计划在9个月内交付给系统集成团队。项目进行了六个月，多传感器的时空同步和基础障碍物检测算法已基本完成，正在进行紧张的实车道路测试和数据优化。就在此时，公司决定参与一项由政府主导的“车路协同”（V2X）智慧交通示范项目。为了在该项目中展示技术领先性，公司CEO和CTO共同决定，正在开发的感知融合模块，必须立即增加对V2X数据的支持。这意味着，模块不仅要处理来自车载传感器的数据，还要能实时接收和解析来自路边单元（RSU）的信号灯状态、道路施工预警、盲区行人提醒等信息，并将其与自身传感器数据进行“前融合”。这个要求，从根本上改变了模块的输入源和融合逻辑，引入了巨大的通信延迟和信息可信度等不确定性问题。 | 0.78674
62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.8024
62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80086
62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 38 | 案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 0.79284
62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 0.79092
62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78822
63 | 案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 51 | 案例52：智慧照明分布式控制系统 项目 案例场景 某市道路照明管理处计划将主干道、景观桥梁和滨河公园的路灯统一接入智慧照明分布式控制系统，实现分区调光、远程巡检和故障告警。立项文件中只强调“实现按路段、按时间的开关与亮度调节”，对景观灯光秀、节日联动等内容着墨不多。项目中标后，城管局、文旅局和新区管委会先后加入需求讨论：文旅局希望在重要节日期间配合举办灯光秀，并通过系统预置多套动态灯光场景；新区则希望把部分商业街区的外立面灯光也纳入统一控制，以便配合重大活动调整灯光主题色。由于最初的工作分解只针对路灯主干网络和基础监控平台，面对大量与“城市景观演艺”相关的新诉求，项目组需要重新判断：哪些属于本次改造工程的范围，哪些更适合拆分为单独的文旅灯光项目。 | 0.779
63 | 案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.77169
63 | 案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.76058
63 | 案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 0.75728
63 | 案例64：智慧机场跑道灯光控制系统升级 项目 案例场景 某国际机场运行控制中心计划对老旧的跑道与滑行道灯光控制系统进行升级，以满足新建联络道投运和复杂气象条件下运行的要求。项目技术规范书中重点列出了满足民航相关标准的技术指标，例如灯光分组控制精度、故障响应时间等，但对本次改造涉及的区域范围、与现有塔台指挥系统和机位引导系统的接口边界说明并不充分。方案比选阶段，机场规划部门提出，希望顺便支持后续扩建跑道的预留接口；安全管理部门则要求将部分告警信息同时推送到其它安全系统；地勤保障部门还希望用同一套平台控制停机坪照明，以减少夜航人力。不同部门的想法使得系统升级从“局部改造”逐渐走向“统一平台化”的方向，而合同中约定的工期却以近期航季换季为节点，留给项目的缓冲空间极小。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.74878
64 | 案例65：基于RFID的智能图书馆管理系统 项目 案例场景：某市图书馆总馆计划建设一套基于RFID的图书借还与馆藏管理系统，主要目标是提高借还效率并精确掌握图书流转情况。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“完成馆藏图书贴标、RFID通道门和自助借还机建设”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，文化活动部在使用过程中提出，希望系统能够希望系统集成活动报名、读者社群与线上阅读推广功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了图书管理系统与读者服务运营平台边界模糊的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.76089
64 | 案例65：基于RFID的智能图书馆管理系统 项目 案例场景：某市图书馆总馆计划建设一套基于RFID的图书借还与馆藏管理系统，主要目标是提高借还效率并精确掌握图书流转情况。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“完成馆藏图书贴标、RFID通道门和自助借还机建设”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，文化活动部在使用过程中提出，希望系统能够希望系统集成活动报名、读者社群与线上阅读推广功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了图书管理系统与读者服务运营平台边界模糊的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 24 | 案例25：大型公共图书馆数字化资源管理系统（DAMS）开发项目 案例场景 一家软件集成商“文脉信息”，承接了某市大型公共图书馆的数字化资源管理系统（DAMS）的开发任务。项目的核心范围是：为图书馆馆藏的全部数字化图书、期刊和多媒体资源，提供统一的元数据管理、版本控制和全文检索功能，并集成现有的读者认证系统。项目团队根据需求分析，制定了详细的系统架构和WBS，计划在10个月内交付使用。项目进行到第七个月，核心的元数据引擎和全文检索模块已基本完成，正在进行内部功能测试。此时，图书馆馆长参加了一次行业数字化创新研讨会。受此启发，馆长要求项目团队“立即”增加两个功能：1. AI赋能的知识图谱自动构建：对所有文本资料进行语义分析，自动绘制知识图谱，以提供更智能的关联检索；2. 增强现实（AR）导览功能：开发一个配套的手机App，允许读者在馆内使用AR功能，扫描实体书架时，能实时浮现相关数字资源的链接。这两个功能不仅技术难度极高，且与原始的“资源管理”范围毫无关联，对团队的技术栈（主要是数据库和检索技术）和剩余的项目时间构成了毁灭性的冲击。 | 0.76022
64 | 案例65：基于RFID的智能图书馆管理系统 项目 案例场景：某市图书馆总馆计划建设一套基于RFID的图书借还与馆藏管理系统，主要目标是提高借还效率并精确掌握图书流转情况。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“完成馆藏图书贴标、RFID通道门和自助借还机建设”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，文化活动部在使用过程中提出，希望系统能够希望系统集成活动报名、读者社群与线上阅读推广功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了图书管理系统与读者服务运营平台边界模糊的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.76019
64 | 案例65：基于RFID的智能图书馆管理系统 项目 案例场景：某市图书馆总馆计划建设一套基于RFID的图书借还与馆藏管理系统，主要目标是提高借还效率并精确掌握图书流转情况。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“完成馆藏图书贴标、RFID通道门和自助借还机建设”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，文化活动部在使用过程中提出，希望系统能够希望系统集成活动报名、读者社群与线上阅读推广功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了图书管理系统与读者服务运营平台边界模糊的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75999
64 | 案例65：基于RFID的智能图书馆管理系统 项目 案例场景：某市图书馆总馆计划建设一套基于RFID的图书借还与馆藏管理系统，主要目标是提高借还效率并精确掌握图书流转情况。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“完成馆藏图书贴标、RFID通道门和自助借还机建设”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，文化活动部在使用过程中提出，希望系统能够希望系统集成活动报名、读者社群与线上阅读推广功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了图书管理系统与读者服务运营平台边界模糊的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 0.73866
65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.82076
65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.82021
65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.81704
65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 0.79765
65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78386
66 | 案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.8009
66 | 案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78729
66 | 案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 0.78412
66 | 案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77253
66 | 案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 0.77208
67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.82319
67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.81752
67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.80176
67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78371
67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.7835
68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.82472
68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81511
68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 0.8102
68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78816
68 | 案例69：智能配电房局放在线监测系统 项目 案例场景：某地区供电公司运检部计划建设一套配电房局部放电在线监测与预警系统，主要目标是提前发现设备绝缘缺陷并降低事故率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点配电房部署局放监测装置并接入监控平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，信息通信中心在使用过程中提出，希望系统能够希望将该系统与全省统一运维平台完全融合并重构界面，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了本项目是局部试点还是全集团平台升级的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78104
69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 86 | 案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 0.81207
69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80972
69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.80895
69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.80015
69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 45 | 案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.79438
70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.79798
70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 0.79502
70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79321
70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 38 | 案例39：智慧停车云平台与道闸控制集成 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市投资运营公司决定搭建城市级智慧停车云平台及场内道闸控制系统，希望通过该项目打通多停车场车位信息并支持统一收费。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现云平台与若干示范停车场的车牌识别和道闸控制集成”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营部提出要在本期内希望增加车主APP无感支付与跨场景积分权益功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础停车服务与商业增值服务边界模糊导致的范围膨胀。 | 0.79276
70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77692
71 | 案例72：边缘AI安防异常行为识别平台 项目 案例场景：某城市公共安全视频云平台运营单位委托一家软件公司实施基于边缘AI的视频异常行为识别平台，以实现在前端摄像机侧识别打架、翻越护栏等异常行为并预警。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在部分重点路口和广场部署边缘分析盒并接入告警平台”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市治理指挥中心提出的诸如“顺便再实现提出系统要输出综合城市运行分析与治理评估报告”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.77976
71 | 案例72：边缘AI安防异常行为识别平台 项目 案例场景：某城市公共安全视频云平台运营单位委托一家软件公司实施基于边缘AI的视频异常行为识别平台，以实现在前端摄像机侧识别打架、翻越护栏等异常行为并预警。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在部分重点路口和广场部署边缘分析盒并接入告警平台”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市治理指挥中心提出的诸如“顺便再实现提出系统要输出综合城市运行分析与治理评估报告”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.76927
71 | 案例72：边缘AI安防异常行为识别平台 项目 案例场景：某城市公共安全视频云平台运营单位委托一家软件公司实施基于边缘AI的视频异常行为识别平台，以实现在前端摄像机侧识别打架、翻越护栏等异常行为并预警。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在部分重点路口和广场部署边缘分析盒并接入告警平台”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市治理指挥中心提出的诸如“顺便再实现提出系统要输出综合城市运行分析与治理评估报告”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.76102
71 | 案例72：边缘AI安防异常行为识别平台 项目 案例场景：某城市公共安全视频云平台运营单位委托一家软件公司实施基于边缘AI的视频异常行为识别平台，以实现在前端摄像机侧识别打架、翻越护栏等异常行为并预警。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在部分重点路口和广场部署边缘分析盒并接入告警平台”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市治理指挥中心提出的诸如“顺便再实现提出系统要输出综合城市运行分析与治理评估报告”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.75903
71 | 案例72：边缘AI安防异常行为识别平台 项目 案例场景：某城市公共安全视频云平台运营单位委托一家软件公司实施基于边缘AI的视频异常行为识别平台，以实现在前端摄像机侧识别打架、翻越护栏等异常行为并预警。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在部分重点路口和广场部署边缘分析盒并接入告警平台”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市治理指挥中心提出的诸如“顺便再实现提出系统要输出综合城市运行分析与治理评估报告”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.75793
72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 84 | 案例85：智能生产线数字孪生可视化平台 项目 案例场景：某装备制造企业智能制造部计划建设一套生产线数字孪生建模与可视化平台，主要目标是实现生产线运行状态的三维可视与关键指标联动展示。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为一条示范产线建立数字孪生模型并接入实时数据”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，智能制造推进办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出未来所有车间都要接入并实现跨工厂协同仿真，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了示范线项目与公司级统一平台规划重叠的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80924
72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.80829
72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 0.79448
72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.78632
72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78374
73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.79507
73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.78835
73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77637
73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77434
73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 0.77365
74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.79092
74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.7856
74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 0.7808
74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.77995
74 | 案例75：智慧农业温室集群集中控制二期扩容 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某现代农业园区运营公司决定搭建多温室集群环境监控与集中控制系统，希望通过该项目统一管理多个温室的环境参数并降低人力成本。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在原有单温室系统基础上扩展到多个新建温室并统一监控”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当金融合作部门提出要在本期内提出系统要接入金融机构并支持农业生产数据资产化时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的生产控制系统与金融服务平台功能叠加导致的范围膨胀。 | 54 | 案例55：智慧垃圾分类投放与称重系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城区环卫公司决定搭建居民垃圾分类智能投放与称重计费系统，希望通过该项目提高垃圾分类准确率并为后续计量收费打基础。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在部分小区部署智能投放箱并实现投放记录与简单统计”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当区财政局提出要在本期内提出在本期直接实现与收费系统联动的精细化计费功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的试点示范项目与全面计费改革项目的范围边界问题。 | 0.77373
75 | 案例76：基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目 案例场景：某市消防救援支队委托一家软件公司实施城市消防栓压力与状态监测系统，以实现实时掌握城市消防栓完好状态并提升灭火保障能力。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为部分重点区域消防栓加装终端并实现压力监测与告警”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市政建设局提出的诸如“顺便再实现希望系统同步纳入所有市政给水阀门并统一管理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.79476
75 | 案例76：基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目 案例场景：某市消防救援支队委托一家软件公司实施城市消防栓压力与状态监测系统，以实现实时掌握城市消防栓完好状态并提升灭火保障能力。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为部分重点区域消防栓加装终端并实现压力监测与告警”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市政建设局提出的诸如“顺便再实现希望系统同步纳入所有市政给水阀门并统一管理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.77602
75 | 案例76：基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目 案例场景：某市消防救援支队委托一家软件公司实施城市消防栓压力与状态监测系统，以实现实时掌握城市消防栓完好状态并提升灭火保障能力。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为部分重点区域消防栓加装终端并实现压力监测与告警”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市政建设局提出的诸如“顺便再实现希望系统同步纳入所有市政给水阀门并统一管理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.76384
75 | 案例76：基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目 案例场景：某市消防救援支队委托一家软件公司实施城市消防栓压力与状态监测系统，以实现实时掌握城市消防栓完好状态并提升灭火保障能力。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为部分重点区域消防栓加装终端并实现压力监测与告警”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市政建设局提出的诸如“顺便再实现希望系统同步纳入所有市政给水阀门并统一管理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.76384
75 | 案例76：基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目 案例场景：某市消防救援支队委托一家软件公司实施城市消防栓压力与状态监测系统，以实现实时掌握城市消防栓完好状态并提升灭火保障能力。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为部分重点区域消防栓加装终端并实现压力监测与告警”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市政建设局提出的诸如“顺便再实现希望系统同步纳入所有市政给水阀门并统一管理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75749
76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80457
76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 88 | 案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79752
76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78658
76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 0.78073
76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.77681
77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.83113
77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.80895
77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.78974
77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78295
77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78127
78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.82114
78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79658
78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78073
78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 0.76802
78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.76679
79 | 案例80：智慧油田井口生产数据采集系统 项目 案例场景 某油田作业区生产管理中心决定为分布在戈壁和荒原上的数百口油井建设统一的井口生产数据采集系统，用于采集压力、温度、流量等关键参数，减少人工巡井次数。立项报告中仅写明“实现井口数据远程抄收与异常告警”，没有对“是否联动控制”“是否接入上游地质预测软件”等问题做出结论。中标厂商在进行现场踏勘后，提出先选取20口井作为试点，并只接入现有的流量计和压力表。但在后续的跨部门讨论中，安全环保部希望系统增加泄漏监测与视频联动功能，油藏研究所则希望采集更多传感器数据以支撑数值模拟，基层采油队还希望通过系统直接下达作业指令。面对逐渐扩展的技术想象，项目团队在“先做一个稳定的远程抄表系统”和“一步到位建设综合生产平台”之间摇摆。 | 60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80808
79 | 案例80：智慧油田井口生产数据采集系统 项目 案例场景 某油田作业区生产管理中心决定为分布在戈壁和荒原上的数百口油井建设统一的井口生产数据采集系统，用于采集压力、温度、流量等关键参数，减少人工巡井次数。立项报告中仅写明“实现井口数据远程抄收与异常告警”，没有对“是否联动控制”“是否接入上游地质预测软件”等问题做出结论。中标厂商在进行现场踏勘后，提出先选取20口井作为试点，并只接入现有的流量计和压力表。但在后续的跨部门讨论中，安全环保部希望系统增加泄漏监测与视频联动功能，油藏研究所则希望采集更多传感器数据以支撑数值模拟，基层采油队还希望通过系统直接下达作业指令。面对逐渐扩展的技术想象，项目团队在“先做一个稳定的远程抄表系统”和“一步到位建设综合生产平台”之间摇摆。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.7822
79 | 案例80：智慧油田井口生产数据采集系统 项目 案例场景 某油田作业区生产管理中心决定为分布在戈壁和荒原上的数百口油井建设统一的井口生产数据采集系统，用于采集压力、温度、流量等关键参数，减少人工巡井次数。立项报告中仅写明“实现井口数据远程抄收与异常告警”，没有对“是否联动控制”“是否接入上游地质预测软件”等问题做出结论。中标厂商在进行现场踏勘后，提出先选取20口井作为试点，并只接入现有的流量计和压力表。但在后续的跨部门讨论中，安全环保部希望系统增加泄漏监测与视频联动功能，油藏研究所则希望采集更多传感器数据以支撑数值模拟，基层采油队还希望通过系统直接下达作业指令。面对逐渐扩展的技术想象，项目团队在“先做一个稳定的远程抄表系统”和“一步到位建设综合生产平台”之间摇摆。 | 95 | 案例96：智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目 案例场景 某石化销售分公司计划在所属加油站部署一套视频监控与油枪联动系统，用于提升安全管理和防止偷漏油行为。安全管理部在需求提纲中写道：“实现加油画面与油枪启停信号的自动关联，出现异常时自动报警。”但对于是否要接入车牌识别、支付系统、会员营销等内容，并未在文件中说明。项目正式立项后，稽查部门提出，希望通过系统自动比对油枪计量数据与后台结算数据，用于稽核异常网点；市场部则希望利用摄像头画面进行客流统计和广告投放效果评估；信息中心还提出未来可能与全国加油卡平台对接，对重点车辆进行重点监控。在多方诉求汇集的过程中，项目最初“安全与计量联动”的定位被不断拉向“综合经营分析平台”，而预算和建设周期依然按单一安全改造项目核定。 | 0.77103
79 | 案例80：智慧油田井口生产数据采集系统 项目 案例场景 某油田作业区生产管理中心决定为分布在戈壁和荒原上的数百口油井建设统一的井口生产数据采集系统，用于采集压力、温度、流量等关键参数，减少人工巡井次数。立项报告中仅写明“实现井口数据远程抄收与异常告警”，没有对“是否联动控制”“是否接入上游地质预测软件”等问题做出结论。中标厂商在进行现场踏勘后，提出先选取20口井作为试点，并只接入现有的流量计和压力表。但在后续的跨部门讨论中，安全环保部希望系统增加泄漏监测与视频联动功能，油藏研究所则希望采集更多传感器数据以支撑数值模拟，基层采油队还希望通过系统直接下达作业指令。面对逐渐扩展的技术想象，项目团队在“先做一个稳定的远程抄表系统”和“一步到位建设综合生产平台”之间摇摆。 | 35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 0.76228
79 | 案例80：智慧油田井口生产数据采集系统 项目 案例场景 某油田作业区生产管理中心决定为分布在戈壁和荒原上的数百口油井建设统一的井口生产数据采集系统，用于采集压力、温度、流量等关键参数，减少人工巡井次数。立项报告中仅写明“实现井口数据远程抄收与异常告警”，没有对“是否联动控制”“是否接入上游地质预测软件”等问题做出结论。中标厂商在进行现场踏勘后，提出先选取20口井作为试点，并只接入现有的流量计和压力表。但在后续的跨部门讨论中，安全环保部希望系统增加泄漏监测与视频联动功能，油藏研究所则希望采集更多传感器数据以支撑数值模拟，基层采油队还希望通过系统直接下达作业指令。面对逐渐扩展的技术想象，项目团队在“先做一个稳定的远程抄表系统”和“一步到位建设综合生产平台”之间摇摆。 | 80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.7613
80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81137
80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81019
80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80854
80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.7962
80 | 案例81：智慧水库大坝安全监测平台 项目 案例场景：某流域水利信息中心计划建设一套水库大坝变形与渗流安全监测平台，主要目标是提升大坝安全监测的自动化程度与预警能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入现有监测设备数据并实现告警阈值管理与报表输出”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，旅游开发公司在使用过程中提出，希望系统能够提出平台也要展示景区实时风景与游客互动信息，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监测平台与文旅展示平台混合导致的范围偏移，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 0.79321
81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.82991
81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.80951
81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 0.79818
81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 41 | 案例42：工业园区能源管理与负载预测系统 项目 案例场景：某高新区能源管理服务中心正在推进园区能源管理与用电负载预测系统建设，以支撑帮助园区实现分时电价下的综合能耗优化。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集重点企业用电数据并实现园区总体用电趋势分析与预警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，招商服务部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出为所有入园企业提供企业级能耗对标和账单拆分服务，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78195
81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78127
82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.8082
82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77418
82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.77333
82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.77243
82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.77052
83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.82763
83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.81952
83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.81752
83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.80762
83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.80288
84 | 案例85：智能生产线数字孪生可视化平台 项目 案例场景：某装备制造企业智能制造部计划建设一套生产线数字孪生建模与可视化平台，主要目标是实现生产线运行状态的三维可视与关键指标联动展示。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为一条示范产线建立数字孪生模型并接入实时数据”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，智能制造推进办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出未来所有车间都要接入并实现跨工厂协同仿真，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了示范线项目与公司级统一平台规划重叠的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80924
84 | 案例85：智能生产线数字孪生可视化平台 项目 案例场景：某装备制造企业智能制造部计划建设一套生产线数字孪生建模与可视化平台，主要目标是实现生产线运行状态的三维可视与关键指标联动展示。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为一条示范产线建立数字孪生模型并接入实时数据”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，智能制造推进办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出未来所有车间都要接入并实现跨工厂协同仿真，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了示范线项目与公司级统一平台规划重叠的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 50 | 案例51：工业相机缺陷检测AI平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某电子元件制造工厂决定搭建基于工业相机的在线缺陷检测AI平台，希望通过该项目在生产线上自动识别表面缺陷并减少人工质检压力。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成相机采集、缺陷识别模型推理和不良品剔除信号输出”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当质量管理部提出要在本期内要求系统同步输出详细的工艺分析报表并优化工艺参数时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的在线检测系统与工艺优化决策系统边界不清导致的范围扩大。 | 0.77079
84 | 案例85：智能生产线数字孪生可视化平台 项目 案例场景：某装备制造企业智能制造部计划建设一套生产线数字孪生建模与可视化平台，主要目标是实现生产线运行状态的三维可视与关键指标联动展示。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为一条示范产线建立数字孪生模型并接入实时数据”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，智能制造推进办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出未来所有车间都要接入并实现跨工厂协同仿真，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了示范线项目与公司级统一平台规划重叠的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.764
84 | 案例85：智能生产线数字孪生可视化平台 项目 案例场景：某装备制造企业智能制造部计划建设一套生产线数字孪生建模与可视化平台，主要目标是实现生产线运行状态的三维可视与关键指标联动展示。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为一条示范产线建立数字孪生模型并接入实时数据”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，智能制造推进办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出未来所有车间都要接入并实现跨工厂协同仿真，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了示范线项目与公司级统一平台规划重叠的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75678
84 | 案例85：智能生产线数字孪生可视化平台 项目 案例场景：某装备制造企业智能制造部计划建设一套生产线数字孪生建模与可视化平台，主要目标是实现生产线运行状态的三维可视与关键指标联动展示。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为一条示范产线建立数字孪生模型并接入实时数据”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，智能制造推进办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出未来所有车间都要接入并实现跨工厂协同仿真，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了示范线项目与公司级统一平台规划重叠的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.75252
85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81154
85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.80739
85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80334
85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79923
85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 73 | 案例74：智慧环卫作业路线规划系统 项目 案例场景 某市环卫局信息科准备建设一套环卫车辆作业路线规划与监管系统，希望缓解“有人空跑、有人漏扫”的长期顽疾。需求调研纪要中写明了几个核心目标：根据道路等级自动生成推荐路线、实时查看车辆位置和作业轨迹、对迟到早退进行统计。但在正式招标前，各区环卫所和外包保洁公司通过多种渠道表达了自己的期望：有的希望系统兼顾人工保洁考勤，有的希望增加夜间噪音监控和油耗分析，还有人提出要把占道经营取证、违停抓拍也整合进来。由于这些设想只散见于不同会议记录，未被系统整理进范围说明书，项目中标后，信息科在多次方案评审会上不断收到“当初不是说要做××吗？”的追问，项目经理很难判断当前阶段应优先满足哪些诉求、哪些留待后续批次。 | 0.79507
86 | 案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 69 | 案例70：远程教育直播编排与录制系统 项目 案例场景：某开放大学在线教育中心正在推进教学直播编排与课程录制管理系统建设，以支撑规范直播课堂流程并沉淀可复用的课程资源。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现课程排课、直播推流与录像存储管理”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，继续教育学院突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求系统增加学习过程数据分析与学员运营功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.81207
86 | 案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 52 | 案例53：高校在线考试与防作弊监考系统 项目 案例场景：某高校教务处计划建设一套在线考试与智能防作弊监考系统，主要目标是保障大规模在线考试的公平性与安全性。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现试卷管理、在线监考和基础作弊行为识别功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，研究生院在使用过程中提出，希望系统能够希望系统支持开卷课程作业提交与课堂互动教学功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了考试系统与教学互动平台功能边界不明确的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80892
86 | 案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 33 | 案例34：智慧校园网络安全态势感知平台升级 项目 案例场景：某高校网络中心正在推进校园网络安全态势感知与告警平台建设，以支撑提升校园核心网络的攻击检测与安全运维效率。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“建设一套覆盖出口与关键节点的安全监测与告警系统”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，网络安全办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够同时接入所有学院实验室自建服务器的流量并提供精细化审计报表，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.78503
86 | 案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78496
86 | 案例87：智慧课堂教学行为分析系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某师范大学教育信息化中心决定搭建课堂教学行为采集与分析系统，希望通过该项目为教学质量评估提供客观数据支撑。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现课堂视频采集、教师板书与互动行为的基础分析”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当教师发展中心提出要在本期内提出系统同步承担教师培训平台和在线课程资源管理时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的教学分析系统与教师发展平台功能叠加的问题。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.78282
87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 67 | 案例68：城市共享单车智能锁与调度平台 项目 案例场景：某互联网出行公司委托一家软件公司实施共享单车智能锁与运营调度平台，以实现提升车辆可用率并减少运维成本。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现车辆定位、开锁控制与基础调度指令下发”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市合作拓展部提出的诸如“顺便再实现提出平台要支持城市政府开放接口并输出出行大数据服务”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.82319
87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 72 | 案例73：工业设备预测性维护云平台 项目 案例场景：某工业互联网平台企业计划建设一套工业设备预测性维护云平台，主要目标是通过数据建模降低设备停机时间和维护成本。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入若干示范工厂设备数据并完成模型验证与预警推送”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，市场渠道部在使用过程中提出，希望系统能够希望产品形态直接覆盖多行业并支持复杂计费策略，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点验证项目与正式商业化产品范围混在一起的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80829
87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.80762
87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78757
87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 43 | 案例44：智慧仓储AGV调度控制系统建设 项目 案例场景：某电商总部物流中心委托一家软件公司实施仓储AGV调度与货位管理系统，以实现通过AGV机器人提升仓储拣选与搬运效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现与现有仓储管理系统对接并完成AGV路径规划与调度”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对运营管理部提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带优化人工拣选流程并接入绩效考核指标”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78267
88 | 案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80841
88 | 案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 44 | 案例45：智慧医疗远程会诊平台建设 项目 案例场景：某省级三甲医院信息中心计划建设一套跨医院远程会诊与影像共享平台，主要目标是实现与多家基层医院的实时会诊与影像资料共享。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“搭建会诊预约、视频会诊和影像传输的基础平台功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，医院发展办公室在使用过程中提出，希望系统能够提出同时建设面向公众的在线问诊与慢病随访小程序，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了B端医疗协同平台与C端互联网医疗服务的范围界定问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79841
88 | 案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 76 | 案例77：智慧养老穿戴设备与监护平台 项目 案例场景：某养老服务集团计划建设一套老年人穿戴设备数据监护平台，主要目标是实时掌握老人位置与健康数据并提供紧急呼救。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为签约老人配置手环设备并接入监护平台”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，品牌与市场部在使用过程中提出，希望系统能够提出平台要顺带支持子女端社交互动与家庭相册功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监护平台与家庭社交应用功能混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79752
88 | 案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.7725
88 | 案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.77168
89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.89123
89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 40 | 案例41：车联网远程诊断与OTA升级平台 项目 案例场景：某新能源汽车整车厂计划建设一套车联网远程诊断与OTA升级云平台，主要目标是实现车辆在线故障诊断与软件远程升级。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“覆盖现有车型的网关接入、远程诊断和基础升级管理”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，售后服务部在使用过程中提出，希望系统能够希望顺带把用户手机APP内的驾驶行为统计与积分体系也整合进来，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了产品后端平台与C端营销功能的边界模糊问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81477
89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 0.80871
89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79653
89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.79652
90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.82705
90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.79818
90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 0.79502
90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 53 | 案例54：智慧公交实时到站与客流分析平台 项目 案例场景 某市公交集团信息中心计划建设新的实时到站与客流分析平台，用以替换多套老旧的独立系统。项目立项目标写得相对简洁：“向市民提供车辆实时到站预报，向运营部门提供线路客流统计报表。”在招标答疑过程中，运营、调度、票务、市场等多个部门陆续提出本部门的设想：运营处希望平台能预测各时段满载率，为班次编排提供决策；票务中心希望结合刷卡数据分析逃票和异常交易；市场部则关注如何根据客流特征设计线路调整和定向优惠。项目启动会后，集团分管领导又提出，希望与城市轨道公司的客流数据对接，将来能统一支撑“公交+地铁”换乘分析。面对不断扩展的分析维度和数据源，项目经理发现，如果不对一期建设的统计粒度和功能边界做出明确约定，平台很容易从“运营分析工具”变成一个无边界的数据挖掘试验场。 | 0.79485
90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 6 | 案例7：智慧城市公交电子站牌系统建设项目 案例场景 一家名为“城市脉动科技”的公司中标某市智慧公交示范路段电子站牌系统建设。政府招标文件只大致写明“在主干道安装50套智能站牌，实现车辆到站信息发布和线路查询”，并附上一些效果示意图。项目启动会上，交通委强调要优先保障公交调度需要，而市城管局和宣传部门则更关心夜间照明、公益宣传画面以及城市形象展示。硬件由第三方厂商提供，软件平台和屏幕内容管理由“城市脉动科技”负责，但合同中并未明确各方在内容审核、数据接入、后期广告经营等方面的边界。随着设计评审的推进，宣传部门提出增加动画宣传片和大型节庆专题页面，交通委则临时要求接入出租车、地铁换乘信息，让站牌成为“综合出行信息终端”。项目经理注意到，原先的工作分解中只包含公交数据接入和简单界面开发，如今出现的大量跨部门诉求，远远超出了团队对一期试点的工作预估。 | 0.77297
91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 83 | 案例84：智慧物流冷链温湿度监控系统 项目 案例场景：某冷链物流企业信息中心委托一家软件公司实施冷链运输温湿度监控与预警系统，以实现确保冷链全程温度可视并减少货损。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为冷藏车加装温湿度终端并实现轨迹与温度联动监控”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对客户服务部提出的诸如“顺便再实现希望系统支持客户自助下单、费用结算与赔付处理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.82763
91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81423
91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 75 | 案例76：基于NB-IoT的城市消防栓监测系统 项目 案例场景：某市消防救援支队委托一家软件公司实施城市消防栓压力与状态监测系统，以实现实时掌握城市消防栓完好状态并提升灭火保障能力。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“为部分重点区域消防栓加装终端并实现压力监测与告警”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市政建设局提出的诸如“顺便再实现希望系统同步纳入所有市政给水阀门并统一管理”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.79476
91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 39 | 案例40：智慧社区视频门禁与访客管理系统 项目 案例场景：某大型地产集团物业公司委托一家软件公司实施社区视频门禁与访客预约管理系统，以实现提升小区出入安全与访客管理效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“在试点小区部署视频门禁并与物业管理系统对接”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对市场策划部提出的诸如“顺便再实现要求同步支持线上营销活动和社区业主社交功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.79472
91 | 案例92：城市地下综合管廊监控系统 项目 案例场景：某市综合管廊运营管理有限公司委托一家软件公司实施地下综合管廊环境与设备监控系统，以实现保障管廊运行安全并及时发现积水和有害气体。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“接入传感器数据并实现视频监控与告警联动”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对城市基础设施投资公司提出的诸如“顺便再实现希望系统顺带管理所有地下管线资产与投资收益分析”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 87 | 案例88：工业机器人远程调试与仿真平台 项目 案例场景：某机器人系统集成商委托一家软件公司实施工业机器人远程调试与仿真平台，以实现减少现场调试时间并提高方案验证效率。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现常见机器人型号的离线编程与虚拟仿真”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对售前工程团队提出的诸如“顺便再实现希望平台同时集成报价配置工具与项目管理功能”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.78757
92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.83466
92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.81844
92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.81154
92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 88 | 案例89：智慧医院移动护理工作站系统 项目 案例场景：某市人民医院信息科计划建设一套移动护理工作站与病区信息系统，主要目标是提升护士查房与医嘱执行效率。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“为病区护士配备移动终端并实现医嘱查看与执行反馈”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，运营管理办在使用过程中提出，希望系统能够提出系统要顺带实现病区物资管理与成本核算功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了护理业务系统与成本核算系统范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80841
92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 82 | 案例83：城市公共WiFi认证与审计平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市信息化办公室决定搭建城市公共WiFi统一认证与安全审计平台，希望通过该项目为市民提供安全统一的公共上网入口。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合主要公共场所WiFi并实现统一认证与日志留存”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当城市大数据管理局提出要在本期内提出平台要同步作为城市统一身份认证与政务服务入口时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的上网认证平台与政务一体化平台范围界线模糊的问题。 | 0.8082
93 | 案例94：城轨AFC票务清分结算系统升级 项目 案例场景：某城市轨道交通票务中心正在推进自动售检票AFC票务清分与结算系统建设，以支撑实现多种支付方式下的准确清分与对账。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“改造现有清分逻辑以支持二维码与银行卡等新支付方式”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，区域联票协调办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出本期要顺带实现多城市之间联票清分能力，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81063
93 | 案例94：城轨AFC票务清分结算系统升级 项目 案例场景：某城市轨道交通票务中心正在推进自动售检票AFC票务清分与结算系统建设，以支撑实现多种支付方式下的准确清分与对账。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“改造现有清分逻辑以支持二维码与银行卡等新支付方式”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，区域联票协调办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出本期要顺带实现多城市之间联票清分能力，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.77282
93 | 案例94：城轨AFC票务清分结算系统升级 项目 案例场景：某城市轨道交通票务中心正在推进自动售检票AFC票务清分与结算系统建设，以支撑实现多种支付方式下的准确清分与对账。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“改造现有清分逻辑以支持二维码与银行卡等新支付方式”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，区域联票协调办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出本期要顺带实现多城市之间联票清分能力，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.76904
93 | 案例94：城轨AFC票务清分结算系统升级 项目 案例场景：某城市轨道交通票务中心正在推进自动售检票AFC票务清分与结算系统建设，以支撑实现多种支付方式下的准确清分与对账。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“改造现有清分逻辑以支持二维码与银行卡等新支付方式”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，区域联票协调办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出本期要顺带实现多城市之间联票清分能力，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 77 | 案例78：智慧体育场馆能耗与场地预约系统 项目 案例场景：某市体育局场馆管理中心正在推进体育场馆能耗监测与场地预约系统建设，以支撑提高场地利用率并降低能耗。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现线上预约、门禁控制与主要能耗数据采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，赛事运营公司突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统支持大型赛事票务、电商和赞助商展示功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.76879
93 | 案例94：城轨AFC票务清分结算系统升级 项目 案例场景：某城市轨道交通票务中心正在推进自动售检票AFC票务清分与结算系统建设，以支撑实现多种支付方式下的准确清分与对账。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“改造现有清分逻辑以支持二维码与银行卡等新支付方式”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，区域联票协调办公室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出本期要顺带实现多城市之间联票清分能力，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 90 | 案例91：轨道交通PIS乘客信息系统升级 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某城市轨道交通车辆段决定搭建车站与车载乘客信息显示系统，希望通过该项目统一乘客信息发布渠道并提升乘车体验。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“改造既有车站与车载显示屏并实现统一内容发布”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当品牌宣传部提出要在本期内提出在屏幕上增加商业广告运营与互动营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的乘客信息系统与广告运营平台边界不清的问题。 | 0.76737
94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 78 | 案例79：智慧工地安全帽佩戴与危险区域管控系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型建筑施工总承包企业决定搭建工地安全帽佩戴识别与危险区域进出管控系统，希望通过该项目降低现场安全事故发生率并满足监管要求。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“在若干试点工地部署摄像头并实现安全帽佩戴识别告警”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当信息化推进办公室提出要在本期内提出系统同时集成进度管理与材料出入库功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全管理系统与项目管理系统范围叠加的问题。 | 0.82114
94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81674
94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 58 | 案例59：智慧楼宇BAS与消防系统联动改造 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某大型综合体物业管理公司决定搭建楼宇自控BAS与消防联动控制系统，希望通过该项目实现空调、新风、电梯等机电设备与消防系统的联动控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“完成既有BAS与消防主机之间的信号联动改造”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当商业运营中心提出要在本期内希望在本期增加商铺租户能耗计费和能效分析功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的机电联动改造工程与能源管理平台建设范围交织的问题。 | 0.81287
94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 85 | 案例86：智慧城管事件上报与处置系统 项目 案例场景 某市城市管理指挥中心计划升级现有城管热线，建设统一的事件上报与处置系统，实现“发现一处、处置到底”的闭环管理。顶层设计文件中提到，要支持市民通过电话、App、小程序等渠道反映市容、市政、公园、环卫等问题，并将工单自动派发给各区城管部门。项目进入详细需求阶段后，参与单位迅速增多：市政设施维护中心希望把道路桥梁的养护计划也放进系统；园林部门则希望系统兼做绿化养护记录；交警和交委提出，希望通过系统协调占道施工许可证和交通组织调整。系统定位从“投诉工单平台”逐步走向“城市治理综合调度平台”，而原本的招标范围只按热线业务设计。项目经理需要在不断新增的业务模块和有限的建设周期之间反复平衡。 | 0.80739
94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.80343
95 | 案例96：智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目 案例场景 某石化销售分公司计划在所属加油站部署一套视频监控与油枪联动系统，用于提升安全管理和防止偷漏油行为。安全管理部在需求提纲中写道：“实现加油画面与油枪启停信号的自动关联，出现异常时自动报警。”但对于是否要接入车牌识别、支付系统、会员营销等内容，并未在文件中说明。项目正式立项后，稽查部门提出，希望通过系统自动比对油枪计量数据与后台结算数据，用于稽核异常网点；市场部则希望利用摄像头画面进行客流统计和广告投放效果评估；信息中心还提出未来可能与全国加油卡平台对接，对重点车辆进行重点监控。在多方诉求汇集的过程中，项目最初“安全与计量联动”的定位被不断拉向“综合经营分析平台”，而预算和建设周期依然按单一安全改造项目核定。 | 94 | 案例95：智慧电梯远程监控与应急救援系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某特种设备监管平台运营公司决定搭建电梯运行远程监控与应急救援联动系统，希望通过该项目提升电梯故障发现与困人救援响应速度。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“接入重点电梯运行数据并实现故障告警与应急联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当物业合作拓展部提出要在本期内希望平台提供业主APP、电梯广告投放与增值服务时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的安全监管平台与商业运营平台范围混合的问题。 | 0.77369
95 | 案例96：智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目 案例场景 某石化销售分公司计划在所属加油站部署一套视频监控与油枪联动系统，用于提升安全管理和防止偷漏油行为。安全管理部在需求提纲中写道：“实现加油画面与油枪启停信号的自动关联，出现异常时自动报警。”但对于是否要接入车牌识别、支付系统、会员营销等内容，并未在文件中说明。项目正式立项后，稽查部门提出，希望通过系统自动比对油枪计量数据与后台结算数据，用于稽核异常网点；市场部则希望利用摄像头画面进行客流统计和广告投放效果评估；信息中心还提出未来可能与全国加油卡平台对接，对重点车辆进行重点监控。在多方诉求汇集的过程中，项目最初“安全与计量联动”的定位被不断拉向“综合经营分析平台”，而预算和建设周期依然按单一安全改造项目核定。 | 62 | 案例63：新能源充电站群监控与结算系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某区域充电网络运营商决定搭建新能源充电站群监控与结算管理系统，希望通过该项目集中监控充电桩状态并完成充电费用结算。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现充电桩接入、充电订单管理与对账结算功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当合作车企渠道部提出要在本期内希望系统支持不同车企会员体系打通与积分规则配置时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的基础结算平台与多方营销联盟平台职责边界不清的问题。 | 0.77175
95 | 案例96：智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目 案例场景 某石化销售分公司计划在所属加油站部署一套视频监控与油枪联动系统，用于提升安全管理和防止偷漏油行为。安全管理部在需求提纲中写道：“实现加油画面与油枪启停信号的自动关联，出现异常时自动报警。”但对于是否要接入车牌识别、支付系统、会员营销等内容，并未在文件中说明。项目正式立项后，稽查部门提出，希望通过系统自动比对油枪计量数据与后台结算数据，用于稽核异常网点；市场部则希望利用摄像头画面进行客流统计和广告投放效果评估；信息中心还提出未来可能与全国加油卡平台对接，对重点车辆进行重点监控。在多方诉求汇集的过程中，项目最初“安全与计量联动”的定位被不断拉向“综合经营分析平台”，而预算和建设周期依然按单一安全改造项目核定。 | 79 | 案例80：智慧油田井口生产数据采集系统 项目 案例场景 某油田作业区生产管理中心决定为分布在戈壁和荒原上的数百口油井建设统一的井口生产数据采集系统，用于采集压力、温度、流量等关键参数，减少人工巡井次数。立项报告中仅写明“实现井口数据远程抄收与异常告警”，没有对“是否联动控制”“是否接入上游地质预测软件”等问题做出结论。中标厂商在进行现场踏勘后，提出先选取20口井作为试点，并只接入现有的流量计和压力表。但在后续的跨部门讨论中，安全环保部希望系统增加泄漏监测与视频联动功能，油藏研究所则希望采集更多传感器数据以支撑数值模拟，基层采油队还希望通过系统直接下达作业指令。面对逐渐扩展的技术想象，项目团队在“先做一个稳定的远程抄表系统”和“一步到位建设综合生产平台”之间摇摆。 | 0.77103
95 | 案例96：智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目 案例场景 某石化销售分公司计划在所属加油站部署一套视频监控与油枪联动系统，用于提升安全管理和防止偷漏油行为。安全管理部在需求提纲中写道：“实现加油画面与油枪启停信号的自动关联，出现异常时自动报警。”但对于是否要接入车牌识别、支付系统、会员营销等内容，并未在文件中说明。项目正式立项后，稽查部门提出，希望通过系统自动比对油枪计量数据与后台结算数据，用于稽核异常网点；市场部则希望利用摄像头画面进行客流统计和广告投放效果评估；信息中心还提出未来可能与全国加油卡平台对接，对重点车辆进行重点监控。在多方诉求汇集的过程中，项目最初“安全与计量联动”的定位被不断拉向“综合经营分析平台”，而预算和建设周期依然按单一安全改造项目核定。 | 60 | 案例61：智慧矿山井下人员定位与环境监测系统 项目 案例场景：某煤矿集团安全信息中心计划建设一套井下人员定位与环境监测系统，主要目标是提升井下作业安全监管能力并满足监管合规要求。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现井下人员位置、气体浓度与风机状态的实时监测”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，生产技术科在使用过程中提出，希望系统能够提出增加生产过程指标统计与班组绩效考核报表，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了安全监控系统与生产管理系统功能边界混淆的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75819
95 | 案例96：智慧加油站视频监控与油枪联动系统 项目 案例场景 某石化销售分公司计划在所属加油站部署一套视频监控与油枪联动系统，用于提升安全管理和防止偷漏油行为。安全管理部在需求提纲中写道：“实现加油画面与油枪启停信号的自动关联，出现异常时自动报警。”但对于是否要接入车牌识别、支付系统、会员营销等内容，并未在文件中说明。项目正式立项后，稽查部门提出，希望通过系统自动比对油枪计量数据与后台结算数据，用于稽核异常网点；市场部则希望利用摄像头画面进行客流统计和广告投放效果评估；信息中心还提出未来可能与全国加油卡平台对接，对重点车辆进行重点监控。在多方诉求汇集的过程中，项目最初“安全与计量联动”的定位被不断拉向“综合经营分析平台”，而预算和建设周期依然按单一安全改造项目核定。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.75793
96 | 案例97：智慧渔港船只进出港管理系统 项目 案例场景：某沿海渔港管理委员会计划建设一套渔港船只进出港与作业管理系统，主要目标是规范船只进出港登记并提升安全监管能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现船只进出港登记、泊位分配和基础统计功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，渔业合作社联合会在使用过程中提出，希望系统能够希望系统承载渔获交易、电商和金融服务平台功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了港口管理系统与产业互联网平台范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 57 | 案例58：智慧港口集装箱调度与堆场管理系统 项目 案例场景 某沿海港口集团信息技术部计划建设新一代集装箱调度与堆场管理系统，以缓解旺季“箱多位少”的压力。立项书中提出的主要指标是“提高堆场利用率”和“降低集装箱寻找时间”，但对码头前沿装卸、铁路场站、中转堆场之间的边界划分并不详细。系统方案通过初步评审后，生产调度中心提出，希望系统同时支持拖车预约、闸口排队优化等功能；市场营销部则提出，希望能为大型客户开放自助查询和预配箱服务界面，让他们实时掌握货物状态。随着需求不断扩展，项目范围从“堆场作业优化”逐渐向“港口综合运营平台”演变，而原本的实施计划和人员配置仍然按照单一业务场景制定，这让项目团队在后续需求取舍和迭代规划上面临巨大压力。 | 0.79691
96 | 案例97：智慧渔港船只进出港管理系统 项目 案例场景：某沿海渔港管理委员会计划建设一套渔港船只进出港与作业管理系统，主要目标是规范船只进出港登记并提升安全监管能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现船只进出港登记、泊位分配和基础统计功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，渔业合作社联合会在使用过程中提出，希望系统能够希望系统承载渔获交易、电商和金融服务平台功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了港口管理系统与产业互联网平台范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.78792
96 | 案例97：智慧渔港船只进出港管理系统 项目 案例场景：某沿海渔港管理委员会计划建设一套渔港船只进出港与作业管理系统，主要目标是规范船只进出港登记并提升安全监管能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现船只进出港登记、泊位分配和基础统计功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，渔业合作社联合会在使用过程中提出，希望系统能够希望系统承载渔获交易、电商和金融服务平台功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了港口管理系统与产业互联网平台范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 55 | 案例56：智慧养殖水质监控与自动投饵系统 项目 案例场景：某沿海智慧渔业公司委托一家软件公司实施养殖池水质监控与自动投饵控制系统，以实现降低人工巡塘频次并提升投饵精准度。合同采用固定总价模式，只在技术协议中简单列出了“实现水质参数采集、告警和定时投饵控制功能”等几项主要功能。项目实施过程中，乙方出于维护客户关系，对研发实验室提出的诸如“顺便再实现要求在本期增加养殖生长模型并自动给出养殖策略建议”之类的小需求一再口头答应，未走正式变更流程。随着这些“顺便做”的内容越来越多，项目团队逐渐发现，原先的WBS已经无法覆盖全部工作，很多任务没有被记录在范围基准中，导致工期延误、加班严重，团队内部对是否继续接受新需求产生了分歧。 | 0.767
96 | 案例97：智慧渔港船只进出港管理系统 项目 案例场景：某沿海渔港管理委员会计划建设一套渔港船只进出港与作业管理系统，主要目标是规范船只进出港登记并提升安全监管能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现船只进出港登记、泊位分配和基础统计功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，渔业合作社联合会在使用过程中提出，希望系统能够希望系统承载渔获交易、电商和金融服务平台功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了港口管理系统与产业互联网平台范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 48 | 案例49：智慧水务管网泄漏监测系统 项目 案例场景：某市水务集团调度中心计划建设一套城市供水管网泄漏监测与分区计量系统，主要目标是降低漏损率并提升漏点发现速度。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“在重点片区部署流量与压力监测设备并实现异常告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，客服热线中心在使用过程中提出，希望系统能够希望系统提供面向市民的用水异常自助查询与工单报修入口，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了生产调度系统是否需要集成大量公众服务功能的定位冲突，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.76696
96 | 案例97：智慧渔港船只进出港管理系统 项目 案例场景：某沿海渔港管理委员会计划建设一套渔港船只进出港与作业管理系统，主要目标是规范船只进出港登记并提升安全监管能力。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“实现船只进出港登记、泊位分配和基础统计功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，渔业合作社联合会在使用过程中提出，希望系统能够希望系统承载渔获交易、电商和金融服务平台功能，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了港口管理系统与产业互联网平台范围混合的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.7604
97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 45 | 案例46：AR远程设备维保指导系统 项目 案例场景：某工业设备制造企业服务事业部正在推进基于AR的远程设备维保指导系统建设，以支撑降低现场服务工程师出差频次并缩短故障处理时间。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现AR眼镜端远程视频协作和基础步序指引功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，市场销售部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望系统兼顾新设备演示与在线培训课程发布功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.83696
97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 61 | 案例62：车路协同V2X路侧单元管理平台 项目 案例场景：某智慧交通示范区建设办公室正在推进车路协同V2X路侧单元管理与信息服务平台建设，以支撑支撑示范道路上的车路协同应用试点。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“实现路侧单元状态监控、消息下发和日志采集功能”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，自动驾驶测试联合实验室突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够要求平台同时承担自动驾驶测试数据管理与评估指标计算，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.83592
97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 81 | 案例82：车载信息娱乐系统手机互联扩展项目 项目 案例场景：某合资汽车厂信息电子部正在推进车载信息娱乐系统与手机互联功能建设，以支撑支持主流手机投屏与基础多媒体播放。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“在原有车机系统上增加CarPlay等标准协议兼容”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，品牌营销部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够希望在本期加入车内应用商店与增值服务分发平台，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.82991
97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 65 | 案例66：工厂SPC过程质量数据采集与分析系统 项目 案例场景：某精密制造企业质量部正在推进SPC过程质量数据采集与分析系统建设，以支撑实时监控关键工序质量波动并及时预警。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“采集关键尺寸数据并生成控制图与异常告警”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，工艺技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出系统同时承担工艺参数优化与试验设计管理功能，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.82021
97 | 案例98：车载ADAS驾驶辅助标定管理平台 项目 案例场景：某汽车电子供应商正在推进ADAS摄像头与雷达标定管理平台建设，以支撑规范出厂与售后维修环节的传感器标定流程。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“支持主流车型的标定流程配置与过程记录”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，售后服务网络管理部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够提出平台要顺带整合工单管理与经销商绩效考核，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 37 | 案例38：海上风电场SCADA监控系统扩展 项目 案例场景：某海上风电运营公司正在推进海上风电场SCADA监控与分析系统建设，以支撑集中监测各风电机组运行状态并支持远程控制。招投标文件中只罗列了若干功能名称，并将“完成现有风场机组与集控中心之间的数据采集与告警展现”作为一句简单的描述放在技术规范里，没有给出“本期不做什么”的范围边界说明。中标后，项目团队在进行需求访谈时发现，各业务部门对系统期望差异很大。项目实施到中期，生产技术部突然以“行业竞品已经支持”为理由，要求系统能够引入高分辨率振动数据并在本期增加故障预测算法模块，并希望不额外增加预算。项目经理难以判断这是范围内工作还是新增需求，团队也对后续工作量难以估计。 | 0.81112
98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79067
98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 0.78903
98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 66 | 案例67：智慧家居语音中枢网关项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某智能家居品牌公司决定搭建家庭语音中枢网关及云端管理平台，希望通过该项目统一接入家中各类智能设备并支持语音控制。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“实现主流灯光、窗帘、空调等设备的语音控制与场景联动”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当电商运营部提出要在本期内希望在本期增加云端内容服务、会员运营和广告推送能力时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的设备控制网关是否要变成完整内容运营平台的定位冲突。 | 0.78412
98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 46 | 案例47：数据中心能耗实时监测与优化平台 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某云计算数据中心运营商决定搭建数据中心能耗监测与能效优化平台，希望通过该项目降低PUE指标并实现精细化能耗分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“采集机房电力与冷却系统关键参数并提供告警与报表”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当财务成本控制部提出要在本期内增加按业务部门和客户维度自动分摊能耗成本的功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的技术运营指标平台是否需要承担复杂财务核算责任的争议。 | 0.77317
98 | 案例99：智慧数据中台建设项目 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某市国资平台公司决定搭建面向多业务系统的城市数据中台，希望通过该项目打通各政企系统的数据孤岛并支撑统一分析。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“整合若干已有业务系统的核心数据主题并提供基础数据服务”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当多家业务子公司提出要在本期内纷纷希望在本期中台项目内完成自身报表系统与应用改造时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的数据中台建设与各业务系统应用改造项目范围混淆的问题。 | 70 | 案例71：智慧景区客流引导与票务系统 项目 案例场景：在新一轮数字化建设中，某国家5A级景区管委会决定搭建景区客流引导与票务管理系统，希望通过该项目提升游客入园效率并缓解高峰拥堵。为了赶工期，项目经理在范围规划时，只是根据领导口头指示，把“建设线上购票、闸机验票和基础客流统计功能”写入项目章程，未组织系统性的干系人研讨会。随着详细设计展开，不同部门不断补充各自“想要的功能”。特别是当文旅推广部提出要在本期内希望系统同时承担景区电商、酒店预订和全域营销功能时，原有的人力与预算已接近饱和，但领导又强调“不能砍功能”，引发了严重的票务系统与综合文旅平台范围过宽的问题。 | 0.76895
99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 59 | 案例60：物联网边缘网关统一管理平台 项目 案例场景 某物联网方案提供商在多个行业承接了智能抄表、环境监测、设备远程控制等项目，现场部署了数百台不同型号的边缘网关。公司希望通过建设“统一管理平台”，集中实现固件升级、配置下发和故障监控。立项时，技术部门只是粗略写下“对接现有三类网关，实现在线监控与远程升级”这样的目标。待项目正式启动后，营销、运维和解决方案团队纷纷提出额外诉求：营销部门希望平台能按行业、区域统计网关在线数量，为销售预测提供依据；运维中心则希望纳入工单管理和备件库存信息；解决方案团队则提出，后续所有新项目的网关也要接入统一平台，便于形成公司级设备资产视图。项目经理意识到，如果不对“首期纳入哪些存量项目、支持到什么功能深度”做出明确界定，统一平台就会在短时间内变成各种项目“顺手挂上去”的出口，导致范围不断膨胀。 | 0.84218
99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 92 | 案例93：智慧社区居民服务一体化APP平台 项目 案例场景：某区智慧城市运营公司计划建设一套社区居民服务一体化APP与后台管理系统，主要目标是提供物业服务缴费与基础政务便民服务入口。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“整合报修、缴费和通知公告等高频服务功能”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，区级多个职能部门在使用过程中提出，希望系统能够纷纷提出将各自业务系统入口全部并入本APP，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了试点社区服务平台与全区一网通办入口范围失控的问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.81844
99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 35 | 案例36：配电站物联网远程运维系统建设 项目 案例场景 某省电力公司运检中心计划为辖区内近两百座无人值守配电站建设统一的远程运维监控系统，目标是实现设备运行状态在线巡检、故障预警以及部分远程倒闸操作。立项报告中只列出了“实现10千伏配电站的基础遥测、遥信、遥控功能”，并未细化不同电压等级、不同厂家的设备接入深度。项目中标后，运检中心在第一次需求沟通会上提出，希望顺便把老旧变电站的图纸电子化、设备资产台账梳理、运维工单管理等功能也整合进来，并设想未来能为省公司统一运维平台提供数据接口。信息处则另外提出，要满足网络安全等保测评的要求，对系统架构提出了额外限制。随着更多处室参与讨论，“系统究竟覆盖哪些站、做到什么粒度”的问题迟迟没有形成书面结论，项目团队发现自己一边要做试点，一边又被要求考虑全省统一推广的场景。 | 0.7971
99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 89 | 案例90：物联网设备统一固件升级管理平台 项目 案例场景 某物联网设备制造企业过去几年向不同行业客户出售了多种型号的网关和终端设备，固件版本分散、升级方式五花八门。一次安全漏洞事件暴露出集中升级能力的薄弱后，公司决定建设统一固件版本管理与远程升级平台。项目建议书中把主要目标概括为“对在网设备进行分批升级与回滚控制”，并没有提及营销分析或用户行为统计等内容。项目启动后，产品和市场部门认为既然已经能识别每台设备的在线状态和使用时长，就希望顺带统计活跃客户、分析功能使用频率，用于支撑后续产品规划；售后部门则希望平台统一记录设备告警、维修历史和客户投诉，以取代多套分散的系统。随着越来越多的内部团队把各自诉求挂到这个平台上，项目经理意识到，如果不明确“首期只聚焦固件升级与合规审计”，统一平台将被拉入一个无休止的功能扩展旋涡。 | 0.79652
99 | 案例100：多源传感器数据融合与开放平台 项目 案例场景 某城市物联网运营中心希望整合分散在环保、交通、市政、园林等部门的各类传感器数据，建设统一的数据融合与开放平台。项目可研报告中提出，要为上层应用提供“统一接入、统一存储、统一服务”的能力，但对首期到底接入哪些系统、开放到什么程度，并没有列出清单。立项后，各业务部门在听取项目介绍时纷纷提出额外设想：环保部门希望平台直接承担历史数据归档与分析；交通部门希望接入路侧摄像头，实现简单的流量分析；园林部门则希望未来能基于平台建设智慧灌溉等应用。与此同时，市大数据局提出，平台对外开放接口必须符合其统一接口规范，并考虑收费模式。在层层叠加的期望之下，项目团队发现，如果不为一期建设划定一个相对收敛的“试运行范围”，平台很容易在启动阶段就背负起“城市级中台”的全部想象。 | 56 | 案例57：轨道交通综合监控集成平台升级 项目 案例场景：某城市轨道交通运营指挥中心计划建设一套轨道交通综合监控集成平台，主要目标是整合车站设备状态信息并统一监控界面。在立项阶段，项目干系人只是在建议书中笼统地写了一句“接入信号、电力、环控等子系统的状态和告警”，并未细化为可度量的功能与交付成果。项目启动后，开发团队按照自己的理解完成了原型。随着原型在试点环境中上线，票务清分中心在使用过程中提出，希望系统能够提出在平台上增加票务收入对账与客流收益分析模块，并且认为这“本来就应该在本期范围内”。由此引发了监控类平台与经营分析系统之间的范围划分问题，项目进度与成本估算都受到明显影响。 | 0.79539